## ABRIL 23
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS - ABRIL 2023 | [6 empty] | TIPO DA OBRA | [17 empty] | 2022-02-15 | [7 empty] | SITUAÇÃO
[8 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REFERENCIAS | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VALE DO SOL |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 8 | LED200W | 8 | 8 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
2 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VALE DO SOL |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
3 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  | CURICICA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 12 | LED20W | 12 | 12 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
4 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  | CURICICA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 14 | LED20W | 14 | 14 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
5 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DO CONJUNTO CEDAE |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
6 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMINIO COLINAS DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
7 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMINIO COLINAS DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
8 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMINIO COLINAS DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 20 | LED200W | 20 | 20 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
9 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  | CURICICA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 16 | LED200W | 16 | 16 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
10 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  | CURICICA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
11 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMINIO VILLAGE ATLANTA |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
12 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMINIO VILLAGE ATLANTA |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 12 | LED200W | 12 | 12 | 0 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
13 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA 9 DE JULHO |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
14 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA 9 DE JULHO |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
15 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AREA 8 |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 3 | 3 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
16 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMINIO VILLAGE ATLANTA |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
17 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMINIO VILLAGE ATLANTA |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
18 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DE SÃO JANUARIO |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | VS250W | 6 | VS250W | 6 | [7 empty] | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 6 | 6 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
19 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DE SÃO JANUARIO |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 6 | 6 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
20 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DE SÃO JANUARIO |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 13 | LED20W | 13 | 13 | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
21 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DE SÃO JANUARIO |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 25 | LED20W | 25 | 25 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
22 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DE SÃO JANUARIO |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 24 | LED100W | 24 | 24 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
23 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 18 | LED200W | 18 | 18 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
24 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA IVO GOMES |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
25 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DO MANGUEIRAL |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 64 | LED50W | 64 | 64 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
26 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DO MANGUEIRAL |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 12 | LED200W | 12 | 12 | 0 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
27 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 54 | LED20W | 54 | 54 | 0 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
28 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  | SANTA CRUZ | MOD | VS250W | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
29 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 3 | LED200W | 3 | 3 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
30 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AREA 4 |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 4 | LED20W | 4 | 4 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
31 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AREA 4 |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | PRJLED8 | 16 | LED350W | 16 | 16 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
32 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AREA 11 |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 02/04/2023 | 02/04/2023 | OPERAÇÃO
33 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA FREI TIBURCIO 470 |  | CAMORIM | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | OPERAÇÃO
34 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CLÓVIS CORREA DA COSTA |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | OPERAÇÃO
35 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DO REDENTOR |  | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | OPERAÇÃO
36 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MAJOR ÁVILA 265(NULL ¦ LOCALIDADE: EMBAIXO DO CHAVEIRO NA ÁRVORE.) |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OPERAÇÃO
37 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JUNQUEIRO |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | OPERAÇÃO
38 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MARECHAL ZENÓBIO DA COSTA |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | OPERAÇÃO
39 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA SAMPAIO FERRAZ 20(NAO INFORMADO ¦ LOCALIDADE: TRANSVERSAL RUA HADOCK LOBO 17) |  | ESTÁCIO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | OPERAÇÃO
40 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO MIGUEL 426(NULL ¦ LOCALIDADE: PEDIDO PARA O CAMINHO DO RIO Nº426 EM FRENTE A COMLURB ACESSO A COMUNIDADE INDIAN) |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | OPERAÇÃO
41 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO MIGUEL 406 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | OPERAÇÃO
42 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO MIGUEL 394 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | OPERAÇÃO
43 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO MIGUEL 402 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | OPERAÇÃO
44 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DO AÇUDE(NULL ¦ LOCALIDADE: COOPERATIVA VALE ENCANTADO CLUBE VALE ENCANTADO) |  | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | OPERAÇÃO
45 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO CATRUZ |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | OPERAÇÃO
46 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA GENARO DE CARVALHO 30 |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | OPERAÇÃO
47 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | LINHA VERMELHA |  | PENHA CIRCULAR | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 02/04/2023 | 02/04/2023 | OPERAÇÃO
48 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PACOTI 12 |  | PECHINCHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | OPERAÇÃO
49 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO MIGUEL 419(POSTES ENTRE OS NÚMEROS 387 E 394 ¦ LOCALIDADE: QUASE ACESSO AO BOREL) |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | OPERAÇÃO
50 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DA PEDRA 4125 |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | OPERAÇÃO
51 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | AVENIDA DAS MISSÕES 2238 |  | CORDOVIL | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | OPERAÇÃO
52 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | AVENIDA DAS MISSÕES 2197 |  | CORDOVIL | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | OPERAÇÃO
53 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ESTRADA DO JOÁ 92 |  | SÃO CONRADO | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | OPERAÇÃO
54 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DE TUTÓIA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OPERAÇÃO
55 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPOLIS |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | OPERAÇÃO
56 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA RISOLETA NEVES 65 |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OPERAÇÃO
57 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DA BARRA DA TIJUCA 0 |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | OPERAÇÃO
58 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO TINDIBA 125(NULL ¦ LOCALIDADE: ESQUINA COM RUA RETIRO OS ARTISTAS) |  | PECHINCHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | OPERAÇÃO
59 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DE TUTÓIA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
60 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DIOGO JACOME 36 |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
61 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DIOGO JACOME |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
62 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DIOGO JACOME |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
63 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DIOGO JACOME |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/04/2023 | 23/04/2023 | OPERAÇÃO
64 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA GURUPI 196(V/V PRÓX. PÇA MALVINO REIS) |  | GRAJAÚ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | OPERAÇÃO
65 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARCOLINO DA COSTA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | OPERAÇÃO
66 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MINISTRO VIRIATO VARGAS 240(ATENDIMENTO PARA A PRAÇA QUE FICA NO FINAL DA RUA MINISTRO VIRITATO VARGAS 620 ¦ LOCALIDADE: PERTO D) |  | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | OPERAÇÃO
67 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA ROCHA MIRANDA 145(USINA ¦ LOCALIDADE: ENTRE OS NUMEROS 109 E 123) |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | OPERAÇÃO
68 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FILHO WILSOM C |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
69 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA INTERNA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | OPERAÇÃO
70 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ITÁLIA DINCAU |  | CAVALCANTI | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
71 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SARUTAIÁ 28 |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | OPERAÇÃO
72 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SÃO FRANCISCO XAVIER(NULL ¦ LOCALIDADE: NA CALÇADA DA UERJ. EM FRENTE AO BANCO BRADESCO.) |  | MARACANÃ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | OPERAÇÃO
73 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TUMUCUMAQUE 303 |  | CAVALCANTI | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | OPERAÇÃO
74 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA URUGUAI 201 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | OPERAÇÃO
75 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DA BARRA DA TIJUCA |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OPERAÇÃO
76 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MAGARÇA 8448 |  | GUARATIBA | IMP
TOTAL | [22 empty] | 422

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1