## DEZEMBRO 22
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS - DEZEMBRO 2022 | [7 empty] | TIPO DA OBRA | [17 empty] | 2022-02-15 | [7 empty] | SITUAÇÃO
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO |  | REFERENCIAS | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA HONORIO |  |  | CACHAMBI | MOD | VS150W | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
2 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 24 | LED20W | 24 | 24 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
3 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  |  | CURICICA | MOD | VS400W | 24 | VS400W | 24 | [7 empty] | PRJLED16 | 24 | LED150W | 24 | 24 | 0 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
4 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA DELFOS |  |  | CURICICA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
5 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA SALVADOR ALLENDE |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
6 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA NO MORRO DA FORMIGA | ARENA DA RAIA |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
7 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CONDOMINIO MORADAS DO ITANHANGA |  |  | ITANHANGÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 24 | LED20W | 24 | 24 | 0 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
8 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA AUGUSTO SEVERO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
9 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA AUGUSTO SEVERO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
10 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA ALBIERI VIEIRA DOS SANTOS |  |  | PACIENCIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
11 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA AUGUSTO SEVERO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
12 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA DA RUA FLORESTA AZUL |  |  | CACUIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
13 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
14 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
15 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA ZUMBI |  |  | ZUMBI | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
16 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
17 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
18 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
19 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CICLOVIA DA PAVUNA |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
20 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA RUÃO |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
21 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA MURITIBA 49 |  |  | TUIRIAÇÚ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
22 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA RUÃO |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
23 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | AVENIDA JAIME PETIT |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
24 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | AVENIDA JAIME PETIT |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
25 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FRANCISCA DE MATOS |  |  | BANCÁRIOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
26 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA DA RUA FLORESTA AZUL |  |  | CACUIA | MOD | VS250 | 2 | VS250 | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
27 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA DOS IMIGRANTES | 3.22 |  | PENHA | MOD | LRJ35 | 2 | VS100W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
28 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA OSWALDO CRUZ | 17 |  | PENHA | MOD | LRJ35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
29 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GONÇALVES MAGALHÃES | 361 |  | PENHA | MOD | LRJ35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
30 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA SANTA RITA | 02, 07, 10 |  | MARÉ | MOD | LRJ35 | 3 | VS100W | 3 | [7 empty] | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
31 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GUARABIRA | 05, 10 |  | TODOS OS SANTOS | MOD | LRJ35 | 2 | VS100W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
32 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA BOM PASTOR | 46, CASA 07 |  | PENHA | MOD | LRJ35 | 2 | VS100W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
33 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SILVA PASSOS | 21 |  | PENHA | MOD | LRJ35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-21D
34 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA FRANCISCO EVANGELISTA | BLOCO 4 APT 202 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
35 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 22 E/F 101 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
36 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 28 E/F 101 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
37 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 40 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
38 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 10, CASA 104 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
39 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 57, E/F 102 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
40 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 29, E/F 102 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
41 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 31, E/F 202 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
42 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 61 APARTAMENTO 202 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
43 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENDIRA | PRAÇA EM FRENTE A RUA ENDIRA, BLOCO 51 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | PRJ10 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ12.04 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
44 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 37 E/F AO BLOCO 49 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | LRJ10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
45 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | QUADRA DE ESPORTES FOCADO AS MESAS | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ12.04 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
46 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 8 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | MOD | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
47 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | BLOCO 21 | CONJUNTO IAPC DE OLARIA | OLARIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
48 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IBIA | 50 |  | TURIAÇU | IMP | [11 empty] | PLRJ12.04 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FINALIZADO |  |  | SMART | SMZ-17D
TOTAL | [23 empty] | 207

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1