## FEVEREIRO 23
| RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS - FEVEREIRO 2023 | [7 empty] | TIPO DA OBRA | MATERIAIS EXISTENTES |  |  |  | MATERIAIS INSTALADOS E / OU MODERNIZADOS | [12 empty] | ATUALIZADO EM: 10/03/2021
[10 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA
DATA RGO | ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REFERÊNCIA | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | POTÊNCIA EXISTENTE (W) | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPOLÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA
2023-02-01 | 1 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA CHACARA DO CEU |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2023-02-01 | 2023-02-01
2023-02-01 | 2 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA CHACARA DO CEU |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02
2023-02-01 | 3 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02
2023-02-01 | 4 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED | 1 | LED75W | 1 | 1 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 5 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 6 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 7 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA CHACARA DO CEU |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 8 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08
2023-02-01 | 9 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08
2023-02-01 | 10 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED | 1 | LED75W | 1 | 1 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08
2023-02-01 | 11 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-09
2023-02-01 | 12 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SKATEPLAZA |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02
2023-02-01 | 13 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | HORTO FLORESTAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 12 | LED200W | 12 | 12 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 14 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | HORTO FLORESTAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 22 | LED50W | 22 | 22 | 0 | 2023-02-03 | 2023-02-03
2023-02-01 | 15 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SKATEPLAZA |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 24 | LED70W | 24 | 24 | 0 | 2023-02-07 | 2023-02-07
2023-02-01 | 16 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SKATEPLAZA |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2023-02-08 | 2023-02-08
2023-02-01 | 17 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA GLOBO II |  |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-09
2023-02-01 | 18 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA GLOBO II |  |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-09
2023-02-01 | 19 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA GLOBO II |  |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-10
2023-02-01 | 20 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MIECIMO DA SILVA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13
2023-02-01 | 21 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CICLOVIA DA PAVUNA |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2023-02-14 | 2023-02-14
2023-02-01 | 22 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CICLOVIA DA PAVUNA |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-15
140

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1