## JANEIRO 23
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS - JANEIRO 2023 | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA MARECHAL EDGAR AMARAL - SKATE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 32 | 17 | VS 400W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 17 | LED200W | 17 | 17 | 0 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ13-N | CONCLUÍDO
2 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA DA RUA SÃO SALVADOR |  |  | FLAMENGO | SUB | LRJ 35 | 6 | VS 50W | 6 |  |  | AEREA |  |  | 250CMX48MM |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ19-N | CONCLUÍDO
3 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA FLORESTA AZUL |  |  | CACUIA | MOD | VS250W | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
4 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  |  | SANTA CRUZ | MOD | VS150W | 4 | VS150W | 4 | [7 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
5 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA MARECHAL DEODORO |  |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
6 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA RUA CORDOVIL |  |  | CORDOVIL | MOD | VS250W | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
7 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | CAMPO DO BARROSO |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
8 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | QUEBRA MAR DA BARRA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
9 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 15 | 15 | 0 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
10 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 15 | 15 | 0 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
11 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | PRJLED | 2 | LED75W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
12 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | QUEBRA MAR DA BARRA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
13 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
14 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | PRJLED | 2 | LED75W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
15 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA PETER PAN |  |  | COPACABANA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
16 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 20 | LED150W | 20 | 20 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
17 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 20 | LED70W | 20 | 20 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
18 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DAS FLORES |  |  | PACIENCIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
19 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DAS FLORES |  |  | PACIENCIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
20 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TERMINAL PAULO DA PORTELA |  |  | MADUREIRA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
21 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TERMINAL VILA QUEIROZ |  |  | MADUREIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
22 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
23 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | CAMPO DO BARROSO |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
24 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | CAMPO DO BARROSO |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
25 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED | 8 | LED75W | 8 | 8 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
26 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CICLOVIA DA PAVUNA |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 53 | LED50W | 53 | 53 | 0 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
27 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VISTA CHINESA |  |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 14 | 14 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
28 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VISTA CHINESA |  |  | TAQUARA | MOD | VS400W | 8 | VS400W | 8 | [7 empty] | PRJLED16 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
29 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VISTA CHINESA |  |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
30 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA VISTA CHINESA |  |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
31 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | HOSPITAL ROCHA MAIA |  |  | BOTAFOGO | MOD | VS250W | 14 | VS250W | 14 | [7 empty] | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 14 | 14 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-27 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
32 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | HOSPITAL ROCHA MAIA |  |  | BOTAFOGO | IMP | [11 empty] | PRJLED | 5 | LED75W | 5 | 5 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
33 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
34 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
35 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA CRISTIANOPOLIS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 17 | LED150W | 17 | 17 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
36 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA CRISTIANOPOLIS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
37 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DAS FLORES |  |  | PACIENCIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
38 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PARQUE TROPICAL |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
39 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIRROSE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
40 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PRAÇA TOBIAS BARRETO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
41 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PRAÇA TOBIAS BARRETO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
42 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | HOSPITAL ROCHA MAIA |  |  | BOTAFOGO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
TOTAL | [23 empty] | 361

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1