## JUNHO 2023
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS - JUNHO 2023 | [6 empty] | TIPO DA OBRA | [17 empty] | 2022-02-15 | [7 empty] | SITUAÇÃO
[8 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REFERENCIAS | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | ADALBERTO ARANHA |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/06/2023 | 24/06/2023 | OPERAÇÃO
2 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ANDRÉ VESALIO |  | CAMPO GRANDE | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 11/06/2023 | 11/06/2023 | OPERAÇÃO
3 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AYRTON SENNA |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | OPERAÇÃO
4 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PEREIRA DA SILVA |  | LARANJEIRAS | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
5 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SANTA EUGÊNIA |  | PACIENCIA | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
6 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | ALMIRANTE ALEXANDRINO |  | SANTA TERESA | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | OPERAÇÃO
7 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | OPERAÇÃO
8 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | LAURO SODRÉ |  | BOTAFOGO | MOD | VS400W | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | OPERAÇÃO
9 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RIO-SÃO PAULO |  | CAMPO GRANDE | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | OPERAÇÃO
10 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA AIRES DE CASAL |  | JACAREZINHO | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | OPERAÇÃO
11 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA JARDIM BOTÂNICO |  | GÁVEA | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | OPERAÇÃO
12 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | SOLDADO BERLI VIEIRA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | OPERAÇÃO
13 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | DA AMÉRICA |  | SANTO CRISTO | MOD | VS250W | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | OPERAÇÃO
14 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA JARDIM BOTÂNICO |  | GÁVEA | MOD | VS400W | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | LEDRJ06 | 3 | LED200W | 3 | 3 | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | OPERAÇÃO
15 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | SANTOS DUMONT |  | GÁVEA | MOD | VS400W | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OPERAÇÃO
16 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | LADEIRA JOÃO HOMEM |  | CENTRO | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | OPERAÇÃO
17 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | SÃO FRANCISCO XAVIER |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | OPERAÇÃO
18 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | SÃO FRANCISCO XAVIER |  | MARACANÃ | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | OPERAÇÃO
19 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ACARAPÉ |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OPERAÇÃO
20 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ACARAPÉ |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | OPERAÇÃO
21 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ACARAPÉ |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OPERAÇÃO
22 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ACARAPÉ |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | OPERAÇÃO
23 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ANÍBAL FALCÃO |  | SAÚDE | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
24 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA C |  | PAVUNA | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | OPERAÇÃO
25 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ENGOA |  | SANTÍSSIMO | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OPERAÇÃO
26 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA GENERAL CANROBERT PEREIRA DA COSTA |  | MAGALHÃES BASTOS | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | OPERAÇÃO
27 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | INÁCIO DO AMARAL |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | OPERAÇÃO
28 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | JOÃO MARTINS |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | OPERAÇÃO
29 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PENHA |  | PADRE MIGUEL | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
30 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PENHA |  | PADRE MIGUEL | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
31 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PENHA |  | PADRE MIGUEL | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
32 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PENHA |  | PADRE MIGUEL | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
33 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | POPULINA |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | OPERAÇÃO
34 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | POPULINA |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | OPERAÇÃO
35 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA B |  | PADRE MIGUEL | MOD | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | OPERAÇÃO
36 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA BEIRA RIO |  | COSMOS | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | OPERAÇÃO
37 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA NOVA ESPERANÇA |  | COSTA BARROS | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
38 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA DO COMÉRCIO |  | COSMOS | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | OPERAÇÃO
39 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DONA CONSTANÇA |  | MADUREIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
40 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DONA CONSTANÇA |  | MADUREIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
41 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DONA CONSTANÇA |  | MADUREIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
42 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA SEM NOME ACESSO PELO CAMINHO DE TUTÓIA |  | COSMOS | MOD | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | OPERAÇÃO
43 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 2 | MVM150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | OPERAÇÃO
44 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
45 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | VS150W | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | OPERAÇÃO
46 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
47 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
48 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
49 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
50 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | OPERAÇÃO
51 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
52 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SACADURA CABRAL |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | OPERAÇÃO
53 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | SANTO AMOS |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
54 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SEIS |  | PACIENCIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | OPERAÇÃO
55 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SÃO FRANCISCO DA PRAINHA |  | SAÚDE | MOD | MVM150W | 1 | MVM150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OPERAÇÃO
56 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA TRINTA |  | SANTA CRUZ | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | OPERAÇÃO
TOTAL | [22 empty] | 67

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1