## MAIO 2023
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS MAIO 2023 | [6 empty] | TIPO DA OBRA | [17 empty] | 2022-02-15 | [7 empty] | SITUAÇÃO
[8 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REFERENCIAS | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS100W | 32 | VS100W | 32 | [7 empty] | LEDRJ01 | 32 | LED20W | 32 | 32 | 0 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
2 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS100W | 14 | VS100W | 14 | [7 empty] | LEDRJ01 | 14 | LED20W | 14 | 14 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
3 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ENTORNO DO CT DO VASCO DA GAMA |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 19 | LED100W | 19 | 19 | 0 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
4 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 16 | LED20W | 16 | 16 | 0 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
5 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS400W | 15 | VS400W | 15 | [7 empty] | PRJLED8 | 15 | LED350W | 15 | 15 | 0 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
6 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS250W | 9 | VS250W | 9 | [7 empty] | PRJLED | 9 | LED75W | 9 | 9 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
7 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
8 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 7 | LED20W | 7 | 7 | 0 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
9 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS400W | 10 | VS400W | 10 | [7 empty] | PRJLED8 | 10 | LED350W | 10 | 10 | 0 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
10 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AREA 4 |  | GLÓRIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
11 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ITAQUE |  | SANTÍSSIMO | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 10 | LED20W | 10 | 10 | 0 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
12 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA DO OUVIDOR |  | CENTRO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
13 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MÍECIMO DA SILVA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
14 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SAMUEL MAC DOWEL |  | TAQUARA | MOD | VS 250W | 2 | VS 250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
15 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA IVO GOMES |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
16 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ENTORNO DA QUINTA DA BOA VISTA |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
17 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | HOSPITAL ROCHA FARIA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PRJLED8 | 5 | LED350W | 5 | 5 | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
18 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | HOSPITAL ROCHA FARIA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
19 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRO MORAR II |  | DEODORO | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | OBRAS ESPECIAIS DA ENGENHARIA
20 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA JUAN MANUEL FANGIO |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | OPERAÇÃO
21 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ALMIRANTE COCHRANE |  | TIJUCA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | OPERAÇÃO
22 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ALMIRANTE COCHRANE |  | TIJUCA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | OPERAÇÃO
23 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BRASIL |  | PARADA DE LUCAS |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OPERAÇÃO
24 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RODOLFO CHAMBELLAND |  | JARDIM AMÉRICA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | OPERAÇÃO
25 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | TABORARI |  | BRÁS DE PINA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OPERAÇÃO
26 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ALEXANDRE FERREIRA |  | LAGOA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | OPERAÇÃO
27 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ATERRADO DO LEME |  | SANTA CRUZ |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OPERAÇÃO
28 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ATERRADO DO LEME |  | SANTA CRUZ |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OPERAÇÃO
29 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ATERRADO DO LEME |  | SANTA CRUZ |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | OPERAÇÃO
30 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | BORJA REIS |  | ENGENHO DE DENTRO |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | OPERAÇÃO
31 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SÃO JOAQUIM |  | CACHAMBI |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | OPERAÇÃO
32 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | JOSÉ BONIFÁCIO |  | TODOS OS SANTOS |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OPERAÇÃO
33 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | PRAÇA CONQUISTA DO SOSSEGO |  | MADUREIRA |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | OPERAÇÃO
34 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PADRE ROMA |  | ENGENHO NOVO |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | OPERAÇÃO
35 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AUTAZES |  | CAMPO GRANDE |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | OPERAÇÃO
36 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | BARÃO DO BOM RETIRO |  | ENGENHO NOVO |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | OPERAÇÃO
37 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | DAMA DA NOITE |  | CIDADE DE DEUS |  | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | OPERAÇÃO
38 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DE CAMORIM, RJ |  | JACAREPAGUÁ |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OPERAÇÃO
39 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA VEREADOR ALCEL DE CARVALHO |  | VARGEM GRANDE |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | OPERAÇÃO
40 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | GUILHERME MARCONI |  | CENTRO |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | OPERAÇÃO
41 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PERI |  | JARDIM BOTÂNICO |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | OPERAÇÃO
42 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA BEM FELIZ |  | PAVUNA |  | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | OPERAÇÃO
43 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA GUSTAVO VIANA FILHO |  | COELHO NETO |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OPERAÇÃO
44 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA IVONE RODRIGUES |  | COSTA BARROS |  | VS70W | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | OPERAÇÃO
45 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA TIRADENTES |  | MARÉ |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | OPERAÇÃO
46 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DOUTOR JOVIANO |  | MADUREIRA |  | VS250W | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | OPERAÇÃO
47 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEM NOME COM ACESSO PELA ESTRADA CABUÇU DE BAIXO |  | GUARATIBA |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | OPERAÇÃO
48 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEM NOME COM ACESSO PELA ESTRADA CABUÇU DE BAIXO |  | GUARATIBA |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | OPERAÇÃO
49 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEM NOME COM ACESSO PELA ESTRADA CABUÇU DE BAIXO |  | GUARATIBA |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | OPERAÇÃO
50 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEM NOME COM ACESSO PELA ESTRADA CABUÇU DE BAIXO |  | GUARATIBA |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | OPERAÇÃO
51 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | SÃO MARCELO |  | JACAREPAGUÁ |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OPERAÇÃO
52 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | TAQUARANA |  | COSMOS |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | OPERAÇÃO
53 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | VICENTE RODRIGUES |  | GUARATIBA |  | VS150W | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/05/2023 | 18/05/2023 | OPERAÇÃO
54 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PROJETADA D-W |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES |  | VS100W | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | OPERAÇÃO
194

## GR X AP X BAIRRO
BAIRRO | RA | ÁREA DE PLANEJAMENTO | GERÊNCIAS
Abolição | 13RA | AP 3.2 | GR2
Acari | 25RA | AP 3.6 | GR3
Água Santa | 13RA | AP 3.2 | GR2
Alto da Boa Vista | 8RA | AP 2.2 | GR1
Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Andaraí | 9RA | AP 2.2 | GR1
Anil | 16RA | AP 4.1 | GR5
Av. Brasil (caju a canal do cunha) | 20RA | AP 3.7 | GR1
Av. Brasil (canal do cunha a Dutra) | 31RA | AP 3.5 | GR2
Av. Brasil (Dutra a Mocidade Idepend. Padre Miguel ) | 33RA | AP 5.1 | GR3
Av. Brasil (Deodoro a Santa Cruz ) | 18RA | AP 5.2 | GR6
Bancários | 20RA | AP 3.7 | GR1
Bangu | 17RA | AP 5.1 | GR6
Barra da Tijuca | 24RA | AP 4.2 | GR5
Barra de Guaratiba | 26GR | AP 5.4 | GR7
Barros Filho | 25RA | AP 3.6 | GR3
Benfica | 7RA | AP 1.1 | GR1
Bento Ribeiro | 15RA | AP 3.3 | GR3
Bonsucesso | 10RA | AP 3.1 | GR2
Botafogo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Brás de Pina | 11RA | AP 3.3 | GR2
Cachambi | 13RA | AP 3.2 | GR2
Cacuia | 20RA | AP 3.7 | GR1
Caju | 1RA | AP 1.1 | GR1
Camorim | 24RA | AP 4.2 | GR5
Campinho | 15RA | AP 3.3 | GR3
Campo dos Afonsos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Campo Grande | 18RA | AP 5.2 | GR6
Carobinha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Cascadura | 15RA | AP 3.3 | GR3
Catete | 4RA | AP 2.1 | GR4
Catumbi | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cavalcanti | 15RA | AP 3.3 | GR3
Centro | 2RA | AP 1.1 | GR4
Cidade de deus | 34RA | AP 4.1 | GR5
Cidade Nova | 3RA | AP 1.1 | GR1
Cidade Universitária | 20RA | AP 3.7 | GR1
Cocotá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Coelho Neto | 25RA | AP 3.6 | GR3
Colégio | 14RA | AP 3.3 | GR3
Complexo do Alemão | 29RA | AP 3.4 | GR2
Copacabana | 5RA | AP 2.1 | GR4
Cordovil | 31RA | AP 3.5 | GR2
Cosme Velho | 4RA | AP 2.1 | GR4
Cosmos | 18RA | AP 5.2 | GR7
Costa Barros | 25RA | AP 3.6 | GR3
Curicica | 16RA | AP 4.1 | GR5
Del Castilho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Deodoro | 33RA | AP 5.1 | GR3
Encantado | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenheiro Leal | 15RA | AP 3.3 | GR3
Engenho da Rainha | 12RA | AP 3.4 | GR2
Engenho de Dentro | 13RA | AP 3.2 | GR2
Engenho Novo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Estácio | 3RA | AP 1.1 | GR1
Flamengo | 4RA | AP 2.1 | GR4
Freguesia - Ilha | 2RA | AP 3.7 | GR1
Freguesia - GR5 | 16RA | AP 4.1 | GR5
Galeão | 20RA | AP 3.7 | GR1
Gamboa | 1RA | AP 1.1 | GR1
Gardênia Azul | 16RA | AP 4.1 | GR5
Gávea | 6RA | AP 2.1 | GR4
Gericinó | 17RA | AP 5.1 | GR6
Glória | 4RA | AP 2.1 | GR4
Grajaú | 9RA | AP 2.2 | GR1
Grumari | 24RA | AP 4.2 | GR7
Guadalupe | 22RA | AP 3.6 | GR3
Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Higienópolis | 12RA | AP 3.4 | GR2
Honório Gurgel | 15RA | AP 3.3 | GR3
Humaitá | 4RA | AP 2.1 | GR4
Inhaúma | 12RA | AP 3.4 | GR2
Inhoaíba | 18RA | AP 5.2 | GR7
Ipanema | 6RA | AP 2.1 | GR4
Irajá | 14RA | AP 3.3 | GR3
Itanhangá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Jacaré | 13RA | AP 3.2 | GR2
Jacarepaguá | 16RA | AP 4.1 | GR5
Jacarezinho | 28RA | AP 3.2 | GR2
Jardim América | 31RA | AP 3.5 | GR2
Jardim Botânico | 6RA | AP 2.1 | GR4
Jardim Carioca | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim Guanabara | 20RA | AP 3.7 | GR1
Jardim N. S. das Graças | 18RA | AP 5.2 | GR6
Jardim Sulacap | 33RA | AP 5.1 | GR3
Joá | 24RA | AP 4.2 | GR5
Lagoa | 6RA | AP 2.1 | GR4
Laranjeiras | 4RA | AP 2.1 | GR4
Leblon | 6RA | AP 2.1 | GR4
Leme | 5RA | AP 2.1 | GR4
Linha Vermelha 0-12km | 20RA | AP 3.7 | GR1
Linha Vermelha 12-20km | 31RA | AP 3.5 | GR2
Lins de Vasconcelos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Madureira | 15RA | AP 3.3 | GR3
Magalhães Bastos | 33RA | AP 5.1 | GR3
Maneró | 20RA | AP 3.7 | GR1
Mangueira | 7RA | AP 1.1 | GR1
Manguinhos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Maracanã | 9RA | AP 2.2 | GR1
Maré | 30RA | AP 3.1 | GR2
Marechal Hermes | 15RA | AP 3.3 | GR3
Maria da Graça | 12RA | AP 3.4 | GR2
Medanha | 18RA | AP 5.2 | GR6
Méier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Olaria | 10RA | AP 3.1 | GR2
Oswaldo Cruz | 15RA | AP 3.3 | GR3
Paciencia | 19RA | AP 5.3 | GR7
Padre Miguel | 17RA | AP 5.1 | GR6
Paquetá | 21RA | AP 1.1 | GR1
Parada de Lucas | 31RA | AP 3.5 | GR2
Parque Anchieta | 22RA | AP 3.6 | GR3
Parque Colúmbia | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pavuna | 25RA | AP 3.6 | GR3
Pechincha | 16RA | AP 4.1 | GR5
Pedra de Guaratiba | 26RA | AP 5.4 | GR7
Penha | 11RA | AP 3.3 | GR2
Penha Circular | 11RA | AP 3.3 | GR2
Piedade | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pilares | 13RA | AP 3.2 | GR2
Pitangueiras | 20RA | AP 3.7 | GR1
Portuguesa | 20RA | AP 3.7 | GR1
Praça da Bandeira | 8RA | AP 2.2 | GR1
Praça Seca | 16RA | AP 4.1 | GR5
Praia da Bandeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Quintino Bocaiúva | 15RA | AP 3.3 | GR3
Ramos | 10RA | AP 3.1 | GR2
Realengo | 33RA | AP 5.1 | GR3
Recreio dos Bandeirantes | 24RA | AP 4.2 | GR5
Riachuelo | 13RA | AP 3.2 | GR2
Ribeira | 20RA | AP 3.7 | GR1
Ricardo de Albuquerque | 22RA | AP 3.6 | GR3
Rio Comprido | 3RA | AP 1.1 | GR1
Rio das Pedras | 16RA | AP 4.1 | GR5
Rocha | 13RA | AP 3.2 | GR2
Rocha Miranda | 15RA | AP 3.3 | GR3
Rocinha | 27RA | AP 2.1 | GR4
Sampaio | 13RA | AP 3.2 | GR2
Santa Cruz | 19RA | AP 5.3 | GR7
Santa Margarida | 18RA | AP 5.2 | GR7
Santa Teresa | 23RA | AP 1.1 | GR4
Santíssimo | 18RA | AP 5.2 | GR6
Santo Cristo | 1RA | AP 1.1 | GR1
São Conrado | 6RA | AP 2.1 | GR4
São Cristovão | 7RA | AP 1.1 | GR1
São Francisco Xavier | 13RA | AP 3.2 | GR2
Saúde | 1RA | AP 1.1 | GR1
Senador Camará | 17RA | AP 5.1 | GR6
Senador Vasconcelos | 18RA | AP 5.2 | GR6
Sepetiba | 19RA | AP 5.3 | GR7
Tanque | 16RA | AP 4.1 | GR5
Taquara | 16RA | AP 4.1 | GR5
Tauá | 20RA | AP 3.7 | GR1
Tijuca | 8RA | AP 2.2 | GR1
Todos os Santos | 13RA | AP 3.2 | GR2
Tomás Coelho | 12RA | AP 3.4 | GR2
Turiaçu | 15RA | AP 3.3 | GR3
Urca | 4RA | AP 2.1 | GR4
Vargem Grande | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vargem Pequena | 24RA | AP 4.2 | GR5
Vasco da Gama | 7RA | AP 1.1 | GR1
Vaz Lobo | 15RA | AP 3.3 | GR3
Vicente de Carvalho | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vidigal | 6RA | AP 2.1 | GR4
Vigário Geral | 31RA | AP 3.5 | GR2
Vila da Penha | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Isabel | 9RA | AP 2.2 | GR1
Vila Militar | 33RA | AP 5.1 | GR3
Vila Kennedy | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Aliança | 17RA | AP 5.1 | GR6
Vila Valqueire | 16RA | AP 4.1 | GR5
Vista Alegre | 14RA | AP 3.3 | GR3
Vila Cosmos | 14RA | AP 3.3 | GR3
Zumbi | 20RA | AP 3.7 | GR1