## Planilha1
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 25 | 6 | 19 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 1 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | PENDENTE - CHUVA
2 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 7 | LED20W | 25 | 7 | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 1 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 03 | PENDENTE - CHUVA
3 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO ÁGUIA DE OURO - COMUNIDADE ÁGUIA DE OURO(DIMENSÕES DO CAMPO 90X74M) |  |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 21 | 12 | 2X VS 400W = 800W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
4 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO ÁGUIA DE OURO - COMUNIDADE ÁGUIA DE OURO(DIMENSÕES DO CAMPO 90X74M) |  |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 21 | 12 | 2X VS 400W = 800W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
5 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO ÁGUIA DE OURO - COMUNIDADE ÁGUIA DE OURO(DIMENSÕES DO CAMPO 90X74M) |  |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 21 | 12 | 2X VS 400W = 800W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
6 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CAMPO DO BATEAU MOUCHE |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 12 | 2X VS 400W = 800W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 36 | 12 | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - CHUVA
7 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DO LADO DO DENIS (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 5 | LED20W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
8 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV. NOVO RIO |  |  | BONSUCESSO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
9 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | PRAIA DA BARRA DE GUARATIBA - ILUMINAÇÃO DA FAIXA DE AREIA |  |  | BARRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 08 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 6 | LED300W | 12 | 6 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - NECESSÁRIO PODA
10 | #N/A | #N/A | #N/A | TRAVESSA GUIMARÃES |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO (HÁ AINDA 1 PONTO PENDENTE PARA IMPLANTAR)
11 | #N/A | #N/A | #N/A | CAMINHO DO BOSQUE |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 6 | 4 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS (COM APPIO DA EQUIPE IN 06)
12 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO MORGADO |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 9 | 4 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - SÓ HAVIAM 6 PONTOS NO LOCAL
13 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO MORGADO |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE
14 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 25 | 3 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 25 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - FALTA DE ACOMPANHANTE
15 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA E (FAULHABER) | BANGU | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
16 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA F (FAULHABER) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
17 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CLEITON LUIZ VIEIRA |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
18 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JOSÉ DE FREITAS ROCHA |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
19 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 22 | 3 | 19 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID03 | PENDENTE - CHUVA
20 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | AV. BRASIL E/F AO BRT RUBENS VAZ ESQ. COM A RUA BITENCOURT SAMPAIO |  |  | MARÉ | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO
21 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA COSMORAMA - CAMPO DO PIRIQUITO |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 8 | LED350W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-86D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 2 POSTES DE CONCRETO 11MTS
22 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA COSMORAMA - CAMPO DO PIRIQUITO |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 24 | LED20W | 24 | 24 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-86D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 12 POSTES DE FIBRA 7MTS COM NÚCLEO DUPLO
23 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO COSTA - ACESSO PELA ESTRADA DO MORRO CAVADO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 9 | 5 | 4 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE
24 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO COSTA - ACESSO PELA ESTRADA DO MORRO CAVADO |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 4 | 5 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
25 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | EST DA CACHAMORRA, Nº 2441 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
26 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | EST DA CACHAMORRA, Nº 2441 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
27 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO NA EST MATO DO ALTO, Nº 3280 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
28 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA GEN. PESSOA CAVALCANTE - AO LADO DO Nº 126 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
29 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO REZENDE - NA RUA GEN. PESSOA CAVALCANTE AO LADO DO Nº 129B |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
30 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DAS CARROÇAS |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
31 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAV ALZIRA |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 10 | 5 | 5 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM 5 PONTOS A MENOS
32 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AVENIDA LITORÂNEA |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 13 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - 1 PONTO CASA DE MARIMBONDO
33 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ELIZEU HIPÓLITO |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
34 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA LUIZ BRUNINI ( SENTIDO CAPOEIRA) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
35 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AVENIDA ALTO MARANHÃO |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
36 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO CATRUZ, Nº 385 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
37 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SÃO JOÃO DA BARRA |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35.1 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
38 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA PROJETADA O (AO LADO DA SUBESTAÇÃO DA LIGHT) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 16 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
39 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA PROJETADA P (AO LADO DA SUBESTAÇÃO DA LIGHT) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 3 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 18 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - PARAFUSOS EMPERRADOS
40 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 14 | LED20W | 25 | 14 | 11 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
41 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 17 | LED20W | 25 | 17 | 8 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 03 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
42 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | A.T.I. NA AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR SENTIDO TOMÁS COELHO AO LADO DA ESTAÇÃO DO METRO DO ENGENHO DA RAINHA |  |  | ENGENHO DA RAINHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 2 | LED350W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
43 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 8 | LED20W | 25 | 8 | 17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
44 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DA FIGUEIRA (RUA FIGUEIRA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 13 | LED50W | 13 | 13 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
45 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CAMPO DO BATEAU MOUCHE |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 28 | 2X VS 400W = 800W | 28 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 28 | LED300W | 28 | 28 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
46 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA HAROLDO LOBO, Nº 415 |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 16 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
47 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA HAROLDO LOBO, Nº 415 |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
48 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA HAROLDO LOBO, Nº 415 |  |  | PORTUGUESA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
49 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº 133 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
50 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº 134 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
51 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº 74 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
52 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº 57 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
53 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº 34 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
54 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA AFONSO CLAUDIO, Nº 260 COM RUA FLÁVIA JOSÉ DA COSTA |  |  | PITANGUEIRAS | MOD | LRJ 16 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
55 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA AFONSO CLAUDIO, Nº 260 COM RUA FLÁVIA JOSÉ DA COSTA |  |  | PITANGUEIRAS | MOD | LRJ 16 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
56 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CUMPLIDO DE SANTANA , Nº 85 COM RUA ABEREMA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
57 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAIA DA BICA , Nº 491 COM RUA CONQUISTA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
58 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAIA DA BICA, Nº 169 COM RUA PINTO ALPOIM |  |  | JARDIM GUANABARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 2 | LED60W | 4 | 2 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
59 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CAMPO DO PIRIQUITO |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 4 | LED60W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-86D | CONCLUÍDO - INSTALÇÃO DE 2 POSTES DE FERRO 10MTS COM CRUZETA POLIMÉRICA
60 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ACARAPÉ, Nº 40 E 80 |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
61 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA TIBIRIÇA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 14 | VS 100W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 18 | 14 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
62 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA FERNANDO LOBO, Nº 1801 - RUA B DO GOGÓ |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 12 | 8 | 4 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
63 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA TIBIRIÇA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 14 | VS 100W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 17 | 14 | 6 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 15 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - 1 POSTINHO COM 2 CAINDO E 4 SEM ACESSO AO CAMINHÃO EM BRA 2,5X48 - QUANTITATIVO ERRADO
64 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA FERNANDO LOBO, Nº 1801 - RUA B DO GOGÓ |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 4 | 5 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
65 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA PROJETADA P (AO LADO DA SUBESTAÇÃO DA LIGHT) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 16 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 3 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - PRÓXIMO A ALTA TENSÃO
66 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA BARROS DE ALARCÃO, TRAVESSA DA PRATA |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
67 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA SÃO DOMINGOS |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 10 | 8 | VS 70W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
68 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA SÃO PEDRO |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
69 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO CATRUZ, TRAVESSA 405 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
70 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 13 | LED20W | 25 | 13 | 12 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
71 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 10 | LED20W | 25 | 10 | 15 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 03 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
72 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 10 | LED20W | 25 | 10 | 15 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 15 PONTOS A MENOS
73 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CORONEL TEDIM, Nº 591- DISTRITO DE CONSERVAÇÃO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
74 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CORONEL TEDIM, Nº 591- DISTRITO DE CONSERVAÇÃO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
75 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CORONEL TEDIM, Nº 591- DISTRITO DE CONSERVAÇÃO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 12 | VS 150W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 14 | 12 | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - HAVIA UM TRAILER OBSTRUINDO O ACESSO
76 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARTUR ORLANDO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 16 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
77 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA GUSTAVO DÓRIA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 13 | VS 100W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 13 | LED70W | 13 | 13 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
78 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA NOÉ |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
79 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SEVERIANO DA FONSECA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 36 | 18 | VS 150W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 18 | LED70W | 25 | 18 | 7 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
80 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA HENRIQUE ARAUJO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
81 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ZURIQUE |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 12 | VS 150W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
82 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA LAUSIMAR LAUS, Nº 10 |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
83 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO RIO GRANDE, Nº 4057 - RUA A |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
84 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO RIO GRANDE, Nº 4057 - RUA B |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
85 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO RIO GRANDE, Nº 4057 - RUA B |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
86 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO NOVAES |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 17 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
87 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA BERTIOGA, Nº 190 NA CURVA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
88 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA CASTELO BRANCO S/N DA RUA TIBOIM ATÉ A RUA IGUAPERIBA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
89 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA CASTELO BRANCO, Nº 117 |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
90 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA JARAGUÁ, Nº 69 | BECO DA ZUZETE |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-11D | CONCLUÍDO
91 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | COMUNIDADE PARQUE ROYAL |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 2,50X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-24D | CONCLUÍDO COM BRAÇO 2,5
92 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA MENEZES CORTES 820 - COMUNIDADE DA COTIA - ENTRADA DO MORRO CAMINHO |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 36 | 2 | 34 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 20 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | PENDENTE - EQUIPE PRECISOU SER REALOCADA PARA NOVO PONTO DE SERVIÇO
93 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, Nº 906 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
94 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO OUTEIRO SANTO, Nº 1728 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
95 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO BAR DO MARCO (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 5 | 2 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
96 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DA GISELE (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
97 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO UPP (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
98 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DO DENIS (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
99 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA MARIANO (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
100 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA JOSÉ FAIVRE, Nº 149 - CONDOMINIO |  |  | PILARES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 8 | 7 | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - (1 PENDENTE POR FALTA DE ESTRUTURA)
101 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA JOSÉ FAIVRE , Nº 149 - CONDOMINIO |  |  | PILARES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
102 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA OTACILIO NUNES, Nº 119 |  |  | PILARES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
103 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL CERVANTES, Nº 563 - VILA |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
104 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ DOMINGUES, Nº 77 |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
105 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ DOMINGUES, Nº 131 |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 24 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
106 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PEDRO DOMINGOS, Nº 138 - VILA |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 24 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
107 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AUGUSTO NUNES, Nº 190 - A |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
108 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VAZ DE CAMINHA, Nº 178 - VILA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
109 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VAZ DE CAMINHA, Nº 172 - VILA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
110 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VAZ DE CAMINHA, Nº 125 - VILA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
111 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA TENENTE FRANÇA, Nº 255 - VILA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
112 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CADETE POLÔNIA, Nº 193 |  |  | SAMPAIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
113 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GENERAL BELFORD, Nº 341 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
114 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DR. GARNIER, Nº 687 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
115 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA SARANDI, Nº 11 |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
116 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FLACK, Nº 13 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
117 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ANA NERI, Nº 2002 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
118 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA COLINA DOS GIRASSÓIS, 13 (EM FRENTE) |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
119 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO CAFUNDÁ, Nº 720 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 24 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
120 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PROFESSOR MÁRIO DE VASCONCELOS |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 9 | 5 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
121 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JAQUIM TOURINO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
122 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA IRIJU, Nº 505 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
123 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO NA TRAV ALZIRA |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 2 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
124 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO NA TRAV ALZIRA AO LADO DO Nº 98 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
125 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | EST DO MATO ALTO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
126 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA MARECHAL TRAUMATURGO ARTIGAS (PÓXIMO DO NÚMERO 20 EM DIANTE) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
127 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA RIBEIRO COM ACESSO PELA RUA DA PEDREIRA, Nº 43 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
128 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MORRO DA SERRINHA |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 25 | 2 | 23 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
129 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOÃO MENDES DA SILVA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 15 | VS 150W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID03 | PENDENTE - QUANTITATIVO ERRADO DA PROGRAMAÇÃO
130 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JERONIMO BARBALHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
131 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DA HORTA (CONJUNTO SOCIÓLOGO BETINHO) |  | BANGU - VK | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 7 | 1 | 6 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
132 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BECO DO CAMBEBA S/N |  | COMUNIDADE MANDELA | BONSUCESSO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
133 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA DO TEATRO ZIEMBINSKI |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTE DE FIBRA COM NÚCLEO DUPLO
134 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CAMINHO DE DENTRO, Nº 353 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-60D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
135 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CIRO FLAVIO SALAZAR, PRAÇA DO IZADORA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 18 | VS 100W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 18 | LED50W | 29 | 18 | 11 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
136 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA BELÉM (ESTRADA ATERRADO DO LEME, 104) |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 7 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - QUANTITATIVO ERRADO DA PROGRAMAÇÃO, HAVIAM 14 PONTOS NO LOCAL
137 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TENENTE CORDEIRO E SILVA |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
138 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAPITÃO LOPES DORNELES |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
139 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA BELÉM (ESTRADA ATERRADO DO LEME, 104) |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 11 | 4 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
140 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA HIPÓLITO |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
141 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA FRANCISCO |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
142 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA FRANCISCO |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
143 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DAVID |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
144 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA CESÁRIO DE MELO, Nº 69 - CONDOMÍNIO OITI |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
145 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 43 | 5 | 38 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 6 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | PENDENTE - OPERAÇÃO FOI ENCERRADA POR FORTE TIROTEIO NO LOCAL
146 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
147 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CINQUENTA E UM |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
148 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA MANGUETÁ (CORETO) |  |  | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
149 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA MANGUETÁ POSTE, Nº 04 |  |  | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
150 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SEVERIANO DA FONSECA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 7 | 3 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
151 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA AFONSO CLAUDIO, Nº 260 COM RUA FLÁVIA JOSÉ DA COSTA |  |  | PITANGUEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
152 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº159 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
153 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº376 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
154 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA BUDAPESTE, Nº75 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
155 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA TREMEMBÉ, Nº 450 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
156 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA TREMEMBÉ, Nº 465 |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
157 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DO VIADUTO |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 17 | 10 | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
158 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA ROBERTO CARLOS |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
159 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA ROBERTO CARLOS |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
160 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | VILA GLÓRIA |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
161 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | BECO JOÃO BATISTA |  | ACARI - VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
162 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA LEANDRO |  | ACARI - PARQUE ACARI | ACARI | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
163 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL ANGELO, Nº 600 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
164 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CRUZ E SOUZA, Nº 207 |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
165 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, Nº 60 |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 6 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
166 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OSCAR, Nº 94 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
167 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANÁLIA FRANCO, Nº 258 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 16 | VS 150W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
168 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANÁLIA FRANCO, Nº 258 - PRAÇA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 08 | 2 | 2X VS 400W = 800W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 2 | LED350W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
169 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO MORGADO |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
170 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO MORGADO |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
171 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO NA RUA FLORESTAL, Nº 21 - VILAR CARIOCA |  |  | INHOAÍBA | MOD | PRJ 08.2 | 8 | 2X VS 400W = 800W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 8 | LED350W | 24 | 8 | 16 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | FINALIZADO | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
172 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ALTO DO CRUZEIRO |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - 1 PONTO PENDENTE POR MOTIVO FALTA FERRAMENTA DE APROPRIADA MARRETA E TALHADEIRA ,PARAFUSO QUEBROU E NÃO CONSEGUIRAM TIRAR
173 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FEIRA GRANDE |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 11 | 10 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
174 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FLORESTA AZUL |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
175 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA QUIRIRIM, Nº 431- CONDOMÍNIO 2 DE JULHO/ QUADRA |  |  | VILA VALQUEIRE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
176 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MACHADO, Nº 147 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
177 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DR. GARNIER, Nº 588 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 6 | 3 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
178 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DR. GARNIER, Nº 808 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
179 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VISEU, Nº 266 |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
180 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DO CAFUNDÁ, Nº 848 |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
181 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, Nº 3546 - COND. |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 1 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - PORÉM NECESSITA DE CARRO COM CESTO ALTO.
182 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CORONEL TEDIM, Nº 591- DISTRITO DE CONSERVAÇÃO |  |  | PECHINCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
183 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA PLÍNIO SCALDINI, NA RUA PROFESSOR MILWARD - CAMPO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 08 | 6 | 2X VS 400W = 800W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 6 | LED350W | 12 | 6 | 6 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - REPROGRAMADO PARA EQUIPE SMZ-80D EM 07/07
184 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | SERVIDÃO ENTRE AS RUAS CAMBAÚBA E LUIS BELART - AO LADO DO Nº 116 DA RUA CAMBAÚBA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 16 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
185 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA BOA ESPERANÇA, Nº 51 |  | PARQUE ROYAL - PORTUGUESA | PORTUGUESA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
186 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | AV. SÉRGIO MAGALHÃES COM RUA BOA ESPERANÇA |  | PARQUE ROYAL - PORTUGUESA | PORTUGUESA | MOD | LRJ 25 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
187 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA NELSON TEIXEIRA, Nº 21(NO LARGO) E Nº 42 |  | PARQUE ROYAL - PORTUGUESA | PORTUGUESA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
188 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 894 - RESIDENCIAL VIVENDAS DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 16 | VS 150W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 49 | 16 | 33 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - REPROGRAMADO PARA EQUIPE SMZ-76 EM 07/07
189 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 250 - RUA CAMINHO DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 27 | 9 | 18 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
190 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CIRO FLAVIO SALAZAR, PRAÇA DO IZADORA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 19 | VS 400W | 19 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 19 | LED150W | 27 | 19 | 8 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NECESSÁRIO FAZER NA ESCADA DE 40, NÃO TEM ACESSO PARA O CAMINHÃO ENTRAR NA QUADRA
191 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA PLÍNIO SCALDINI, NA RUA PROFESSOR MILWARD - CAMPO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 08 | 6 | 2X VS 400W = 800W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
192 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOÃO MENDES DA SILVA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
193 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA JÉSSICA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
194 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA JÉSSICA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 09 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
195 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 894 - RESIDENCIAL VIVENDAS DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 30 | VS 150W | 30 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 30 | LED70W | 33 | 30 | 3 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
196 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | TERMINAL GENTILEZA |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO
197 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SENADOR BERNARDO MONTEIRO, Nº 117 |  |  | BENFICA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
198 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 633 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 10 | VS 70W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
199 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA MARGARIDA REIS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
200 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA MARGARIDA REIS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 4 | LED150W | 8 | 4 | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
201 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA MARGARIDA REIS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
202 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA MARGARIDA REIS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
203 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO PRÉ Nº504 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 9 | VS 100W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
204 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA OLGA COSTA LEITE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 12 | VS 100W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
205 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | COMPLEXO CURY PARQUE BRITO - RUA JORGE SAMPAIO, Nº 91 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 10 | 7 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL (QUANTITATIVO DIFERE DO PREVISTO)
206 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | COMPLEXO CURY PARQUE BRITO - RUA JORGE SAMPAIO, Nº 92 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 11 | 5 | 3 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL (QUANTITATIVO DIFERE DO PREVISTO)
207 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, Nº 44 |  |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 10 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MENOS
208 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA DOS ANDES - NA RUA ALVARENGA PEIXOTO |  |  | JARDIM AMÉRICA | MOD | PRJ 10 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
209 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DOS ANDES - NA RUA ALVARENGA PEIXOTO |  |  | JARDIM AMÉRICA | MOD | PRJ 10 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
210 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DA VOVÓ (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
211 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DO GENARO (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
212 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ESTRADINHA Nº 15 (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
213 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO VILLAGIO DO CAMPO (RUA ITAUNAS) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
214 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO VILLAGIO DO CAMPO (RUA ITAUNAS) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
215 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAEL MARCIANO - PRAÇA DO GAM |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 18 | LED350W | 36 | 18 | 18 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
216 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA JOAQUIM INACIO - PRAÇA DOS MILAGRES |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
217 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAEL XAVIER DA CAMARA - CAMPO DO BASQUETÃO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 8 | LED350W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
218 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAEL XAVIER DA CAMARA - QUADRA DO BASQUETÃO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
219 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 1123 - RESIDENCIAL GARDEN |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 27 | LED70W | 27 | 27 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
220 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SUBOFICIAL JULIANO |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
221 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 73 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
222 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 76 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
223 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 82 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
224 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 79 E/F Nº 24 E 29 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
225 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 79 E/F Nº 49 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
226 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA 89 COM RUA 50 |  | ÁGUIA DOURADA - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
227 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | SERVIDÃO ENTRE AS RUAS CIDRILHA E TRAMANDAÍ (ESCADARIA) - AO LADO DO Nº 92 DA RUA CIDRILHA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
228 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | SERVIDÃO ENTRE AS RUAS CAMBAÚBA E LUIS BELART - AO LADO DO Nº 116 DA RUA CAMBAÚBA |  |  | JARDIM GUANABARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
229 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOÃO RODRIGUES, Nº 25 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 11 | 8 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
230 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CIRO FLAVIO SALAZAR, PRAÇA DO IZADORA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
231 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JUAIE, NUMERO, Nº 79 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
232 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DONA ELISA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
233 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRACINHA DA SUBIDA DO MORRO DOS CABLOCOS (TODA ELA) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
234 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SÃO VITALINO- PRAÇA DA MARINHA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.18 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
235 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA OLGA COSTA LEITE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
236 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA OLGA COSTA LEITE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 4 | LED150W | 9 | 4 | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
237 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RAUL CORTEZ JARDIM MORIÇABA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
238 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTR. DA MORIÇABA V/V A CRECHE MUNICIPAL RAUL CORTEZ |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
239 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIANA ALCOFORADO COM RUA CLAUDIO GANS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
240 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA AMÁLIA, Nº 143 - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO 8 ANGULADORES, 8 BRAÇOS 0,20, 2 CRUZETAS, 4 MÃOS FRANCESAS, 3 POSTES DE 7MTS, 3 NÚCLEOS SIMPLES E 200MTS DE CABO XLPE 25MM
241 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA AMÁLIA, Nº 143 - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO
242 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA RIACHUELO, Nº 261 |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTE CURVO DE FERRO 9MTS E IMPLANTAÇÃO DE 15MTS DE CABO XLPE 3X4
243 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | PRAÇA ELI (PRAÇA DA FÉ) |  |  | CIDADE DE DEUS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 14 | LED20W | 14 | 14 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-01D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 7 POSTES DE FIBRA 7MTS, 70MTS DE CABO XLPE 16MM, 7 NÚCLEOS DUPLOS E 79MTS DE CABO PP 3X4
244 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 250 - RUA CAMINHO DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 18 | 4 | 2 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 7 |  | RAAG | ID08 | PENDENTE - QUANTITATIVO ERRADO, NO LOCAL SÓ EXISTIA 6 PENDENCIAS
245 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO DO JENIPAPO (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 9 | 1 | 8 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - CHUVA
246 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO DO JENIPAPO (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
247 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO DO JENIPAPO (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
248 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO AMARAL (ACESSO PELA RUA MARCOLINO DA COSTA NO MENDANHA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 17 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
249 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | ENTORNO DO GET PROF AUGUSTO JOSÉ MACHADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 35 | 23 | VS 100W | 23 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 23 | LED50W | 30 | 23 | 7 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 25 |  | RAAG | ID03 | PENDENTE - NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR POIS A ESCOLA FECHOU ÁS 17 E AS EQUIPES FORAM OBRIGADAS A SE RETIRAR
250 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CABO MOISÉIS DE OLIVEIRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
251 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | QUADRA LOCALIZADA NA TRAV ESPERÂNÇA / ROCINHA |  |  | SÃO CONRADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
252 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | TRAVESSA ESPERANÇA PROX QUADRA |  |  | SÃO CONRADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
253 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | TRAVESSA GREGÓRIO ESQ COM TRAV ESPERÃNÇA |  |  | SÃO CONRADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
254 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SENADOR MUNIZ FREIRE, Nº 65 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
255 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA TEODORO DA SILVA, Nº 293 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
256 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA HIPÓLITO DA COSTA, Nº 44 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
257 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SENADOR SOARES, Nº 30 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
258 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SAÇU |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
259 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA JOANA LAURENTNO FILHA |  | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 10 | 14 | VS 70W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 14 | 14 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
260 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA JORGE, Nº 1 - QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HOLANDA |  | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
261 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA NOVA ( DESCIDA DA LACRAIA ) PRACINHA |  | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | MOD | PRJ 27 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
262 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | QUADRA NA CAIXA D'ÁGUA |  | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | MOD | PRJ 27 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
263 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO GOVEIA (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 11 | 10 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 13 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - CASA DE MARIMBONDO NO LOCAL
264 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO GOVEIA (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
265 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO SERVIDÃO (ACESSO PELA ESTRADA MARAPICU) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
266 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO SERVIDÃO (ACESSO PELA ESTRADA MARAPICU) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
267 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | ACESSO A PASSARELA SOBRE A LINHA AMARELA PRÓXIMO AO N.º 597 DA RUA SINZENANDO NABUCO |  | COMUNIDADE PARQUE OSWALDO CRUZ | MANGUINHOS | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
268 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV. PARIS, Nº 369 - VILA |  |  | BONSUCESSO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
269 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSELHEIRO FERRAZ, Nº 72 - VILA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
270 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BORJA REIS, Nº 659 - VILA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
271 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OUTEIRO SANTO, Nº 440 - CONDOMÍNIO MORADA DO VALE/ QUADRA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
272 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANTÔNIO GOMES - CONDOMÍNIO AMOVALE |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
273 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO S/ NOME NA RUA VENDA DAS FLORES, LT 1, QD 2 |  | MAGARÇA - GUARATIBA | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
274 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA ROBERTO CABRAL, Nº 404 |  | MAGARÇA - GUARATIBA | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
275 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA ROBERTO CABRAL, Nº 404 |  | MAGARÇA - GUARATIBA | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
276 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE - PRAÇA AUGUSTO PETIT - CAMPO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 27 | 7 | VS 400W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 7 | LED150W | 8 | 7 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | PENDENTE - NECESSÁRIO ESCADA DE 40MTS
277 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAPITÃO JOÃO PESSOA RAMOS |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 11 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
278 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL MARCIANO - CAMPO DO CÍCERO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 18 | LED350W | 18 | 18 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
279 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO QUILOMBO (ACESSO PELA ESTRADA DO GUANDU DO SENA NA ALTURA DO Nº 4983 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10.1 | 13 | VS 70W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 13 | LED70W | 15 | 13 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - A RUA SÓ TEM 14 E NÃO 15 POSTE , NECESSÁRIO PODA E COLOCAR 50 METROS DE REDE
280 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA RUA LUIZ OTÁVIO NO BAIRRO VILA RUDICÉIA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 2 | LED150W | 10 | 2 | 8 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - NECESSÁRIO ESCADA DE 40MTS
281 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE - PRAÇA AUGUSTO PETIT - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-83D | CONCLUÍDO
282 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CHIQUINHA GONZAGA, Nº 55 E 78 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
283 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | VIA 1 S/N LOTE 10 (VILA 215) |  |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
284 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. BRASIL |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 33 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-11N | COCNLUÍDO - INSTALADO 450MTS DE CABO DE ALUMÍNIO 10MM
285 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MOACIR FENELON |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 4 | LED20W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-01D | CONCLUÍDO - INSTALADO 280MTS DE CABO XLPE 25MM, 16 CONECTORES P4 E 4 RELÉS
286 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | VILA OLÍMPICA |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | MOD | PRJ 21 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 24 | LED150W | 24 | 24 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 24 BRAÇOS 0,20, 24 ANGULADORES E 15MTS DE CABO XLPE 3/4
287 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | VILA OLÍMPICA |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
288 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MARIA DE FÁTIMA C/ VIELA RECIFE O CRÁS |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
289 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | BECO SÃO CARLOS |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
290 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | TRAVESSA DA PAZ |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
291 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA NOVA |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
292 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | TRAVESSA TUPI |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
293 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MARIA DE FÁTIMA |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 10 | 5 | 5 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
294 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MARIA DE FÁTIMA |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
295 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MARIA DE FÁTIMA COM BECO PARAÍSO |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
296 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO G, QD 105 LT. 5 (ACESSO PELA RUA CINQUENTA E CINCO) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
297 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA RUA LUZERNA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
298 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CINQUENTA E CINCO QD. 100 LT. 4 - BECO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
299 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CINQUENTA E CINCO QD. 100 LT. 7 - BECO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
300 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA LEOPOLDINA DOM PEDRO I |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
301 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA LEOPOLDINA c/ DOM PEDRO I |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
302 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DOM PEDRO l |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
303 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CINQUENTA E CINCO QD. 74 LT. 11 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
304 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PAULO DA SILVA BARBOSA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
305 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RITA LUIZA DA CONCEIÇÃO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 3 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - PRÓXIMO A REDE ELÉTRICA
306 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA POSSE, Nº 1032 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
307 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA POSSE, Nº 1032 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
308 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO AGULHAS NEGRAS, Nº 750 ( RUA ELENA CORREIA MACHADO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 38 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
309 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO AGULHAS NEGRAS, Nº 750 ( RUA MARIA ODILHA FONSECA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 38 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
310 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO AGULHAS NEGRAS, Nº 750 ( NA PRAÇA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
311 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO SÃO BASILICO, RUA JORNALISTA SABINO LEMOS, - CAMPO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 27 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 18 | LED150W | 36 | 18 | 18 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
312 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DO PARANAENSE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
313 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DO SULISTA, 777 (LOTEAMENTO) QD A, QD. B E QD. C. |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 16 | 15 | VS 250W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 16 | 15 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
314 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOÃO MENDES |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 15 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | FINALIZADO - SÓ HAVIA 01 PONTO A SER FEITO, 14 JÁ ESTAVAM MODERNIZADOS
315 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LEME LOPES, Nº 7 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 6 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | FINALIZADO - SÓ HAVIA 01 PONTO A SER FEITO, 5 JÁ ESTAVAM MODERNIZADOS
316 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARAGUAIA, Nº 525 (VILA) |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
317 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA TIROL, Nº 1339 - BECO /RUA EM ANEXO |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
318 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA TIROL, Nº 1339 - BECO / RUA EM ANEXO |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
319 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO LAZARO |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 16 | 15 | VS 250W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
320 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MENEZES, Nº 357 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 16 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
321 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | QUADRA DA IGREJINHA |  | MORRO DO BOREL | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
322 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DA INDEPENDÊNCIA, Nº 13 |  | MORRO DO BOREL | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
323 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | QUADRA DA RUA NOVA |  | MORRO DO BOREL | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
324 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA NOVA EM FRENTE BIBLIOTECA BARRANCO |  | MORRO DO BOREL | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
325 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA NOVA PRÓXIMO A BIBLIOTECA BARRANCO |  | MORRO DO BOREL | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
326 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1612 - CAMPO ARENA TUIUTI |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 2 | LED350W | 9 | 2 | 7 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - CARRO SEM ACESSO AO LOCAL, LOCAL OBSTRUÍDO
327 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1612 - CAMPO ARENA TUIUTI |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
328 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM PROX. AO N º 1081 - MIRANTE DO TUIUTI |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
329 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 43 | 9 | 34 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
330 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 05 | CONCLUÍDO
331 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA JUARANA - PRAÇA ITANHOMI - PRAÇA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 33 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 18 | 12 | 6 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE POSTE ALTO
332 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAEL XAVIER DA CAMARA - QUADRA DO BASQUETÃO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
333 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA RANULFO BOCAIUVA - CAMPO DE FUTEBOL FUMACÊ |  | FUMACÊ | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
334 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÂO DAGBERTO - PRAÇA SANTO ADOLFO - CAMPO |  | BATAN | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
335 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÂO DAGBERTO - PRAÇA SANTO ADOLFO - CAMPO |  | BATAN | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
336 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA ABGAIL PEREIRA - PRAÇA DA FAETEC |  | BATAN | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
337 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. |  |  | PAVUNA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 4 | LED20W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 2 NÚCLEOS DUPLOS E 30MTS DE CABO XLPE 3/4
338 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA EVARISTO DE MORAES FILHO (ANTIGA RUA PROJETADA J), E/F 297- ACESSO PELA RUA SANTO OSWALDO |  |  | VILA VALQUEIRE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
339 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA EVARISTO DE MORAES FILHO (ANTIGA RUA PROJETADA J), BECO J- ACESSO PELA RUA SANTO OSWALDO |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
340 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DA AZALEAS, Nº 273 - VILA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
341 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO IZIDORO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
342 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | LARGO DO GUANDU |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
343 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 5533 - RESIDENCIAL MORADA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 11 | 6 | 5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID06 | PENDENTE - CHUVA
344 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO DO BORRACHEIRO, QD.117 COM ACESSO A ESTRADA DO GUANDU DO SENA, 7186 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
345 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DO JENIPAPO, Nº 750 - RESIDENCIAL |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 11 | 5 | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - CHUVA
346 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DO JENIPAPO, Nº 750 - RESIDENCIAL |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
347 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 1122 - RUA PROJETADA A - RUA PROJETADA B - RESIDENCIAL VILAGE DO MENDANHA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 12 | VS 150W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 6 | 12 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO COM 6 PONTOS A MAIS
348 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1361 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
349 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1385 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
350 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1469 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
351 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1521 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
352 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1531 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
353 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1474 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
354 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA RUA LUIZ OTÁVIO NO BAIRRO VILA RUDICÉIA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
355 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SÃO VITALINO - PRAÇA DA MARINHA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 8 | 7 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
356 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO DO JENIPAPO (ACESSO PELO CAMINHO DO JENIPAPO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10.1 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 7 | LED20W | 8 | 7 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - CARRO OBTRUINDO O LOCAL
357 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CINQUENTA E CINCO QD. 92 LT. 1 - BECO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
358 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA GUATEMIR SILVA LT. 11 QD. 7 E 9 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
359 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA POSSE, Nº 618 - VILA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10.1 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 3 | 1 | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - VILA, PORTÃO FECHADO SEM ACESSO
360 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DA LIBERTAÇÃO - CONJUNTO SEIS DE NOVEMBRO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 18 | LED150W | 18 | 18 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
361 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DO VIADUTO |  | VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 7 | 1 | 6 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
362 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DO VIADUTO |  | VILA RICA | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
363 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DO VIADUTO |  | VILA RICA | ACARI | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
364 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CARLOS PONTES, Nº 599 |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
365 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CARLOS PONTES, Nº 599 |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
366 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPOLIS, Nº 773 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
367 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JANUÁRIO BARBOSA, Nº 391 - RESIDENCIAL JACAREPAGUÁ II |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
368 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JANUÁRIO BARBOSA, Nº 391 - RESIDENCIAL JACAREPAGUÁ II |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
369 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DOM BOSCO, Nº 95 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 6 | 1 | 5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 19 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE CESTO
370 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ROSA ANTUNES, Nº 400 |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
371 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ROSA ANTUNES, Nº 400 |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
372 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PAULO ROBERTO MATEUS, Nº 27 |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
373 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA DUARTE COELHO ALBUQUERQUE - MONTE DO BATAN MORRINHO |  | BATAN | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
374 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAVESSA APOCALIPECE, N° 17 - MORRINHO |  | BATAN | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
375 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO ENGENHO NOVO - VILA BEIJA FLOR |  | BATAN | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
376 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA ITAPECIRICA - POSTO 200 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
377 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CRISTALINA ENTRADA, Nº 410 - VILA CRISTALINA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
378 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HELIO DO AMARAL- CONJUNTO HABITACIONAL YPE BRANCO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
379 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO - CAMPO DO POMBAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
380 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO - CAMPO DO POMBAL |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
381 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AV BRASIL, 28823 COM RUA PACAEMBU TREVO SENTIDO CENTRO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 24 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
382 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL BARBEDO - PRAÇA DO COLETIVO - QUADRA COBERTA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
383 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL BARBEDO - PRAÇA DO COLETIVO - PISTA DE SKATE |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
384 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PAULO ROLA, Nº 387 (PRAÇA DA TROPA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
385 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PAULO ROLA, Nº 387 (PRAÇA DA TROPA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
386 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PAULO ROLA, Nº 387 (PRAÇA DA TROPA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
387 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PAULO ROLA, Nº 387 (PRAÇA DA TROPA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
388 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PAULO ROLA, Nº 387 (PRAÇA DA TROPA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
389 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA TIQUIÁ |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
390 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA UNIÃO |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
391 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DO TELÉGRAFO, Nº 728 - NA RUA A (CONDOMÍNIO COSTA DO SOL) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 13 | VS 150W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 13 | LED70W | 13 | 13 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
392 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DO TELÉGRAFO, Nº 728 - NA RUA A (CONDOMÍNIO COSTA DO SOL) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
393 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | PRAÇA NACIONAL |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 COMANDO EM GRUPO 65A, 2 POSTES DE FIBRA 7MTS DE ENGASTAR, 2 CRUZETAS, 6 BRAÇOS 0,20, 4 ANGULADORES E 30MTS DE CABO XLPE 3/4
394 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | PRAÇA NACIONAL |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
395 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FUNDAÇÃO |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 5 | 3 | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - LUMINÁRIAS MUITO EM CIMA NO POSTE E REDE PASSANDO EM BAIXO, SEM ACESSO A CAMINHÃO
396 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA UNIÃO |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - LUMINÁRIAS MUITO EM CIMA NO POSTE E REDE PASSANDO EM BAIXO, SEM ACESSO A CAMINHÃO
397 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA APARECIDA |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
398 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA APARECIDA |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
399 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA DA GLÓRIA |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 3 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - LUMINÁRIAS MUITO EM CIMA NO POSTE E REDE PASSANDO EM BAIXO, SEM ACESSO A CAMINHÃO
400 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1577 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
401 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1370 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
402 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1404 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 3 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - MUITO PRÓXIMO A UM TRANSFORMADOR
403 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1554 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
404 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1586 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 21 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - SEM ACESSO, DEVIDO A OBRAS
405 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1780 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
406 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1798 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
407 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1814 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
408 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1828 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
409 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1864 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
410 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA EVARISTO DE MORAES FILHO (ANTIGA RUA PROJETADA J)- ACESSO PELA RUA SANTO OSWALDO |  |  | VILA VALQUEIRE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 8 | 7 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - LADEIRA ÍNGRIME, ESTREITA, NECESSÁRIO CAMINHÃO
411 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA TEJO, Nº 535- LOTEAMENTO |  |  | VILA VALQUEIRE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 9 | 8 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
412 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MARIA DE FÁTIMA |  | COMUNIDADE BANDEIRA II | DEL CASTILHO | MOD | L01 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 5 | 7 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
413 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA EDMAR MOREL |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
414 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ACESSO DA RUA 7 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
415 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 10 | 16 | VS 70W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 16 | LED50W | 34 | 16 | 18 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
416 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO ACESSO, Nº 2.245 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
417 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO ACESSO, Nº 2.245 CAMINHO DA REPRESA |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
418 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº 1101 - TRAVESSA MANOEL BRAS -VILA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 7 | 6 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
419 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA VITAL, Nº 420 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
420 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAÚJOS, Nº 109 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 13 | 4 | 9 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - NECESSÁRIO PASSAR 155MT DE REDE
421 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA URUGUAI, Nº 266 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 8 | 7 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
422 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA VITAL, Nº 374 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 5 | 2 | 3 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NECESSÁRIO COLOCAR REDE NO LOCAL , + OU - 70MT DE CABO
423 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GUARAMIRANGA, Nº 126 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NECESSÁRIO COLOCAR REDE NO LOCAL
424 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GUARANI, Nº 52 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
425 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COLUMBIA, Nº 273 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
426 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, Nº 1166 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
427 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | TELHADÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 33 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
428 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | TELHADÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
429 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ESCADARIA DE ACESSO PARA O TELHADÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
430 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ESCADARIA DE ACESSO PARA O TELHADÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
431 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | TRAVESSA ARARUÃ, Nº 13 ( COM.DA GROTA ) |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
432 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | TRAVESSA SÃO FILIPE NA ESCADARIA E ACESSO AO MORRO |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
433 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE - PRAÇA AUGUSTO PETIT - CAMPO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 16 | VS 100W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 16 | LED50W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
434 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE - PRAÇA AUGUSTO PETIT - CAMPO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 27 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
435 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA JUARANA - PRAÇA ITANHOMI - PRAÇA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 5 | 4 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO PARA POSTE ALTO
436 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA JUARANA - PRAÇA ITANHOMI - PRAÇA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21.2 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 5 | 1 | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
437 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA JUARANA - PRAÇA ITANHOMI - PRAÇA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21.2 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - SEM ACESSO PARA O CAMINHÃO, NECESSARIO FAZER UM PORTÃO, ESCADA DE 40 NÃO ALCANÇAR POSTE MUITO ALTO
438 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA NOVA IGUAÇU CANCELA PRETA - PRAÇA SANTO EVALDO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
439 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BARRA DO CORDA - PRAÇA SILVINHA TELES |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 20 | 6 | 14 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
440 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO DO TORRE |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 24 | 12 | 12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - CHUVA
441 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA GUILHERME DA SILVEIRA (PISTA DE SKATE) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 9 | VS 400W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID06 | PENDENTE - CHUVA
442 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ, Nº 212 |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
443 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ, Nº 268 - VILA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
444 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ, Nº 268 - VILA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
445 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA IBIRUBA, Nº 92 - VILA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 1 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | PENDENTE | 15 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - NECESSÁRIO A TROCA DESSE POSTE PARA EXECUTAR A MODERNIZAÇÃO
446 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA FIDELIS DE CARVALHO |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
447 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA BOM JARDIM |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
448 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA SEGAL, Nº 290 |  |  | DEL CASTILHO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
449 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. ANIBAL FIGUEIRA - PORTARIA 2 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
450 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. ANIBAL FIGUEIRA - PORTARIA 2 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
451 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA DAMIÃO DOS SANTOS - PORTARIA 2 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
452 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MACEIO - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21.2 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 8 | 4 | 4 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - CHUVA
453 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÂO DAGBERTO - PRAÇA SANTO ADOLFO |  | BATAN | REALENGO | MOD | LRJ 38 | 4 | VS 600W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
454 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA NA RUA MAGALHÃES CASTRO, Nº 111 |  |  | RIACHUELO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 5 | 1 | 3 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - CHUVA
455 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA NA RUA MAGALHÃES CASTRO, Nº 111A |  |  | RIACHUELO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 5 | 1 | 3 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - CHUVA
456 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA ALMEIDA E SOUZA, Nº 716 |  |  | MAGALHÃES BASTOS | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
457 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA SANTA EMILIANA |  |  | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
458 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO SÃO BASILICO, RUA JORNALISTA SABINO LEMOS - CAMPO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 27/C1.1 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 18 | LED150W | 18 | 18 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
459 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA EMÍLIO RIBAS - PRAÇA DOS ACORDES |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 13 | VS 150W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 13 | LED150W | 13 | 13 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
460 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV. DOM HELDER CAMARA, Nº 1184 |  |  | MANGUINHOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-86D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE FIBRA 5,5, 20MTS DE CABO XLPE 3/4 E 1 NÚCLEO DUPLO
461 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CAMPO DA BOMBA - RUA UNIÃO, Nº 5 |  | CHAPADÃO | COSTA BARROS | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
462 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | COND HAWAI - AV CRISÓ. PIMENTEL DE OLIVEIRA, Nº 1933 - CAMPO |  |  | PAVUNA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 4 | 8 | 4 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL, TINHAM 12 NO LOCAL QUANTITATIVO DIFERE DO PREVISTO
463 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AV CRISÓS. PIMENTEL DE OLIVEIRA, Nº 2048- VILA LUIZA - CAMPO |  |  | PAVUNA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 12 | 4 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MENOS
464 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA IRINEU GUIMARÃES |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
465 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA DOUTORA FÁTIMA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
466 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA DA JAQUEIRA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
467 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA DA JAQUEIRA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
468 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA BOM JARDIM |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
469 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA PADRE LIMA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
470 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA TRAVESSA DO SENA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
471 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA DA MANGUEIRA |  | PQ COLUMBIA | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
472 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA POSSE, Nº 618 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 3 | 2 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | PENDENTE | 7 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
473 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO, Nº 42 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 3 | 1 | 2 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
474 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA MUNIZ BARRETO, Nº 460 |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTE DE AÇO CURVO 9MTS
475 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA NOVA |  |  | MARÉ | MOD | LRJ 37 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-82D | CONCLUÍDO
476 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JORNALISTA CASTELO BRANCO - PRAÇA CIRCULAÇÃO |  |  | COSMOS | MOD | LRJ 01 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 1 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - CHUVA
477 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JORNALISTA CASTELO BRANCO - CAMPO |  |  | COSMOS | MOD | PRJ 21 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 24 | 16 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM ANGULADOR - COM 8 PONTOS A MENOS
478 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA E COM RUA M |  |  | COSMOS | MOD | PRJ 01 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
479 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | COMUNIDADE 29 DE MARÇO - RUA DOM RAFAEL |  |  | COSMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
480 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAMPO GRANDE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
481 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | COMUNIDADE 29 DE MARÇO - RUA ANDRADE SANTOS |  |  | COSMOS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
482 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MACHADO, Nº 283 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
483 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MENEZES, Nº 386 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
484 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MENEZES, Nº 1586 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID03 | PENDENTE - NECESSÁRIO ESCADA DE 40
485 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA MARANGÁ, Nº 112 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
486 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | BECO MÁRIO PEREIRA, Nº 147 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 1 | 4 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID08 | PENDENTE - NECESSÁRIO BRAÇO 1,77 - NO LOCAL HAVIAM 5 PONTOS, NÃO 1
487 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, Nº 733 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 37 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
488 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FILGUEIRAS LIMA, Nº 123 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
489 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FILGUEIRAS LIMA, Nº 105 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 5 | 7 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
490 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VIEIRA DA SILVA, Nº 103 |  |  | SAMPAIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 5 | 6 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
491 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ESMERALDINO BANDEIRA, Nº 75 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 4 | 6 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
492 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 314 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 9 | VS 70W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 12 | 9 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
493 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 314 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
494 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, 314 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
495 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ESTRADA DO VIEGAS, Nº 850 (CONDOMÍNIO TERRA NOVA) |  |  | SENADOR CAMARÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 32 | LED150W | 32 | 32 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
496 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | BATALHÃO 14 PM RUA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 11 | VS 250W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 11 | LED150W | 18 | 11 | 7 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 10 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
497 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA OCLIDES PANTOJA - QUADRA |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 8 | 2X VS 400W = 800W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
498 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA OCLIDES PANTOJA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
499 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA OCLIDES PANTOJA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
500 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | COM. DO HIMALAIA - PRÇ ANDRADINA - RUA ANAGÓIA, Nº 113 |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 8 | 2X VS 400W = 800W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
501 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | COM. DO HIMALAIA - PRÇ ANDRADINA - RUA ANAGÓIA, Nº 113 |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 01 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
502 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | COM. FINAL FELIZ - RUA PADRE ANTONIO ESPERANDI, Nº 256 - CAMPO |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 6 | 2X VS 400W = 800W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
503 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA GOIANINHA, Nº 174 - COND. RUAS ENTRE OS BLOCOS |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 20 | LED70W | 28 | 20 | 8 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - CARRO OBSTRUINDO ACESSO AO POSTE
504 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA PRIMEIRO DE JULHO, Nº 918 |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
505 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA RUBÉNS LEITE (BOSQUE DOS VIEGAS) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 13 | 4 | 9 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
506 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DO BACIA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
507 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DO BACIA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
508 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DO BACIA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
509 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | AV. MAESTRO PAULO E SILVA, Nº 295 - CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 10 | 26 | VS 70W | 26 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 26 | LED50W | 26 | 26 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
510 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | AV. MAESTRO PAULO E SILVA, Nº 295 - CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
511 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA DOMINGOS MAGALHÃES E/F 89 - PARCÃO DA PRAÇA |  |  | MARIA DA GRAÇA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
512 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA CONDE DE AZAMBUJA E/F Nº 1350 |  |  | MARIA DA GRAÇA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
513 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA DOMINGOS MAGALHÃES, Nº 455 |  |  | MARIA DA GRAÇA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
514 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | RUA DA ASSEMBLÉIA, Nº 110 - COM. ALVORADA, NA RUA PARA |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 6 | 1 | 5 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
515 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | RUA MAGALHÃES DE CASTRO, Nº111 |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
516 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | RUA NOVA, Nº 15 - SUBIDA DA COM. ALVORADA |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
517 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | TRAVESSA VIÚVA MENDONÇA, Nº 25 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
518 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA JOSÉ, Nº 451 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 10 | LED100W | 14 | 10 | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
519 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA AFONSO VASCONCELOS VÁRZEA |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
520 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO RIO GRANDE, Nº 664 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
521 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA GOIANINHA, Nº 174 - COND. RUAS ENTRE OS BLOCOS |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 9 | 8 | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | PENDENTE | 4 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
522 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BECOS NA RUA ENGENHEIRO ERNANI MENDES, Nº 36 |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 10 | 18 | VS 70W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 18 | LED50W | 18 | 18 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
523 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO ACESSO Nº 2.245 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
524 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO ACESSO Nº 2.245 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
525 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GANDAVO, Nº 71 (NA PAREDE DO ESTACIONAMENTO + 30M DE REDE DE I.P.) |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
526 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GANDAVO, Nº 71 (NO POSTE DO PORTÃO DE ACESSO A AV. DOM HELDER CÂMARA) |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
527 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARIO CARPENTER, Nº 1396 |  |  | ABOLIÇÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | CONCLUÍDO
528 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº1085 - VILA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
529 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº 1101 - TRAVESSA MANOEL BRAS - VILA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 2 | 4 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
530 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº 1103 - VILA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
531 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº 1109 - VILA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
532 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA SURUÍ, Nº 1129 - VILA |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
533 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL SIMIÃO - PRAÇA ANTONIO PEREIRA - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 5 ANGULADOR
534 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL BARBEDO - PRAÇA DO COLETIVO - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 5 ANGULADOR
535 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | COMPLEXO CURY PARQUE BRITO - RUA JORGE SAMPAIO, Nº 91 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
536 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | COMPLEXO CURY PARQUE BRITO - RUA JORGE SAMPAIO, Nº 91 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM ANGULADOR - AINDA HÁ 1 PONTO A SER IMPLANTADO, ERAM 5 PONTOS, NÃO 4
537 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO DO TORRE |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
538 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO QUILOMBO (ACESSO PELA ESTRADA DO GUANDU DO SENA NA ALTURA DO Nº 4983 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
539 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA 2 DE FEVEREIRO, Nº 1308 - VILA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-24D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 1 POSTE DE FIBRA 7MTS, BRAÇO 0,57 E REDE
540 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA PEREIRA DA SILVA, Nº 826 |  | COMUNIDADE | LARANJEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-24D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 2 POSTES DE FIBRA 7MTS COM NÚCLEO DUPLO E REDE
541 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA PROCOPIO FERREIRA |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 4 POSTES DE FIBRA 4,5MTS COM NÚCLEO DUPLO, LANÇAMENTO DE 400MTS DE CABO XLPE 10MM EM REDE SUBTERRANEA
542 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA PROCOPIO FERREIRA |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTE DE FIBRA 6MTS COM NÚCLEO DUPLO, LANÇAMENTO DE 400MTS DE CABO XLPE 10MM EM REDE SUBTERRANEA
543 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE SUELY (RUA E) - PRAÇA |  |  | COSMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
544 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PARQUE SUELY (RUA E) - CAMPO |  |  | COSMOS | MOD | PRJ 27 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
545 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA TANCREDO PINTO (RUA RAIMUNDO DE FARIAS) |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
546 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | QUADRA DO GOUVEIA (AVENIDA JANA MORONE BARROSO, 80) |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | PENDENTE | 10 |  | RAAG | ID06 | PROBLEMA NO CAMINHÃO
547 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA TEIXEIRA CAMPO, Nº 302 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 10 | 12 | VS 70W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
548 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPLIS, Nº 885 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 2 | 3 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
549 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARONESA, Nº 810 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
550 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA QUIRIRIM, Nº 1290 (ESCADARIA) |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
551 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AV. MARECHAL RODON, Nº 1155 - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | ROCHA | MOD | PRJ 10 | 11 | VS 400W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 11 | LED150W | 11 | 11 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
552 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AV. MARECHAL RODON, Nº 1155 - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | ROCHA | MOD | PRJ 10 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
553 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AV. MARECHAL RODON N.º 1155 - PISTA DE ATLETISMO |  |  | ROCHA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
554 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AV. MARECHAL RODON N.º 1155 - QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | ROCHA | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
555 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PIRAQUARA, Nº 593 - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
556 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PIRAQUARA, Nº 593 - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
557 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PIRAQUARA, Nº 593 |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
558 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA GENTIL DE OLIVEIRA Nº 100 - PRAÇA DO CONDOMINIO SANTA LAURA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
559 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA GENTIL DE OLIVEIRA, Nº 100 - PRAÇA DO CONDOMINIO SANTA LAURA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
560 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BATUÍBA - PRAÇA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 8 | 6 | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE POSTE ALTO
561 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RIBEIRA |  |  | RIBEIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
562 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU |  | COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | MOD | PRJ 27 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS (ULTILIZADO 5 ANGULADOR)
563 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU |  | COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
564 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JARDIM CARIOCA - COMUNIDADE DO GUARABU |  | COMUNIDADE DO GUARABU | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
565 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA GIOVANI DE CASTRO, Nº 35 - COND. GABINAL I |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 36 | 16 | VS 150W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 25 | 16 | 9 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - CONDOMÍNIO NÃO TEM ACESSO PARA CAMINHÃO, SOMENTE ESCADA
566 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DA CHÁCARA, Nº 432B - VILA ROMANA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 12 | 11 | 1 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - POSTE FINO PRECISA FAZER REDE, 30 METROS DE REDE E BRAÇO 0,20
567 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JORNALISTA CASTELO BRANCO - PRAÇA CIRCULAÇÃO |  |  | COSMOS | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
568 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | BATALHÃO 14 PM RUA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 5 | 4 | 1 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | PENDENTE | 18 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - PARAFUSO EMPERRADO
569 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - QUADRA NOS POSTES VIRADOS PARA TRÁS |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
570 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - NA ACADEMIA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
571 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - POSTES ALTO ATRAS DA QUADRA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
572 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - ÁREA DOS BRINQUEDOS |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
573 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (NA RUA MANOEL FALCÃO MARANHÃO) |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
574 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 229 - RUA M.F.A.M. - CONDOMÍNIO CALIFORNIA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
575 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 195 - RUA M.F.A.M. - CONDOMÍNIO PRIMAVERA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
576 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 161 - RUA M.F.A.M. - CONDOMÍNIO ESPLANADA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
577 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 74 - RUA M.F.A.M. - CONDOMÍNIO RIO BRANCO |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
578 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA NA RUA MAGALHÃES CASTRO, Nº 111 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
579 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA NA RUA MAGALHÃES CASTRO, Nº 111A |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
580 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ DOMINGUES, Nº 115 |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
581 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1486 (FAROESTE) |  | MORRO DO TUITI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 19 | VS 70W | 19 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 19 | LED50W | 58 | 19 | 39 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
582 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | COMUNIDADE POMBO SEM ASA - RUA MANHUAÇU - E/F RUA 1- CAMPO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
583 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | COMUNIDADE POMBO SEM ASA - RUA MANHUAÇU - E/F RUA 1- QUADRA DE AREIA; CORREDOR E PONTE |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
584 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ZIZI, Nº 50 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 6 | 4 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
585 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSELHEIRO FERRAZ, Nº 19 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
586 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BRÁULIO MUNIZ, Nº 266 |  |  | ABOLIÇÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 7 | 4 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
587 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA MIRANDA VALE COM DOM HELDER CAMARA 1ºPOSTE |  |  | MARIA DA GRAÇA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
588 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARONESA DE URUGUAIANA, Nº 182 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
589 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARONESA DE URUGUAIANA, Nº 182 ENTRADA 4 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 16 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO - 01 PONTO NÃO EXECULTADO (PAREDE)
590 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARONESA DE URUGUAIANA, Nº 182 ENTRADA 7 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 16 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO - 01 PONTO NÃO EXECULTADO (PAREDE)
591 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DA CAPELA, Nº 389 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
592 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | A.T.I. (PRÓXIMO A RUA SINZENANDO NABUCO Nº 597) |  | COMUNIDADE PARQUE OSWALDO CRUZ | MANGUINHOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
593 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA INOMINADA (RUA JOÃO CARDOS Nº 40) |  | MORRO DO PINTO | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM L05 E ANGULADOR
594 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA LOPES TROVÃO, Nº 391 - CAMPO DE FUTEBOL NA PRAÇA DO GARIMPO |  |  | BENFICA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 6 | 4 | 2 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NECESSÁRIO ESCADA DE 40
595 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO, Nº 42 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
596 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | BECO F, QD 105 LT. 4 (ACESSO PELA RUA CINQUENTA E CINCO) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
597 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO, Nº 42 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 3 | LED20W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
598 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROJETADA A - RESIDENCIAL ASA BRANCA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
599 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROJETADA A - RESIDENCIAL ASA BRANCA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
600 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO, 42 - SUBIDA DO CHURRASCO |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 4 | LED20W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
601 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FORMOSO DO OESTE QD. C LOTE 13 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
602 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA VIRGINIA ARTIGAS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
603 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA BELA AURORA COM RUA AROUDO EIRAS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
604 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JACINTO MENDONÇA FILHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
605 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOSÉ GUILHERME LACOSTE COM RUA MAURO LEÃO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
606 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIO GIBSON BARBOSA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
607 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS SETE RIACHOS, LOTE 08 EM FRENTE AS CASAS 67,68,70,71,79,64 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 24 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 7 | 6 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
608 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MAURO DE ALMEIDA, Nº 9 FIGUEIRA (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
609 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV. JARDEL JERCOLIS - TREVO DOS ESTUDANTES - AV. ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 20MTS DE CABO MULTIPLEXADO 25MM
610 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV. JARDEL JERCOLIS - TREVO DOS ESTUDANTES - AV. ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
611 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA AMÁLIA, Nº 133 - VILA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SM-70D | CONCLUÍDO
612 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 17 - RUA C.M.F.- CONDOMÍNIO PREDO NAVA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
613 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 72 - RUA C.M.F. - CONDOMÍNIO DEL REY |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
614 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 284 - RUA M.R.V.- CONDOMÍNIO VILLAGE |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
615 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 56 - RUA M.R.V. - CONDOMÍNIO PRICESA ISABEL |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
616 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 20 - RUA M.R.V. - CONDOMÍNIO JOÃO PAULO II |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID08 | CONCLUÍDO
617 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ITAPARA, Nº 62 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
618 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA: SEN. JOAQUIM PIRES. OFÍCIO 0537 (09/23) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
619 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA: SEN. JOAQUIM PIRES, Nº 110 E 113. OFÍCIO 0537 (09/23) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
620 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONJUNTO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CALIFÓRNIA, AVENIDA BRASIL 32.600 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
621 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONJUNTO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CALIFÓRNIA, AVENIDA BRASIL 32.601 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 8 | 3 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
622 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BANHARRÃO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
623 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BANHARRÃO | QUINTINO BOCAIUVA |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID07 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
624 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DA SERRINHA - RAMPA DA MOTO |  |  | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 24 | 11 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO COM 13 PONTOS A MENOS (JÁ ESTAVAM EFICIENTIZADOS)
625 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DA SERRINHA - BECO DO CB |  |  | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
626 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA AMÁLIA , Nº 112 - RUA FUNDAÇÃO E/F AO 37 |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
627 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA DA GLÓRIA |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
628 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FUNDAÇÃO |  | COMUNIDADE DO FRANÇA | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
629 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA JOSÉ, Nº 451 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
630 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA JUSTINO DE SOUZA, Nº 76 |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
631 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA SAMPAIO VIANA, Nº 196 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
632 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SENADOR BERNARDO MONTEIRO, Nº 117 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
633 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA LEANDRO PINTO, Nº 47 - VILA |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NECESSÁRIO FAZER DE CAMINHÃO
634 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOAQUIM MARTINS, Nª 378 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
635 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOAQUIM MARTINS, Nª 412 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
636 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOAQUIM MARTINS, Nª 405 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 8 | 3 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
637 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ENTORNO DA PRAÇA DO VALQUEIRE |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 37 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
638 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BECO MÁRIO PEREIRA E/F POSTO DE GASOLINA - POSTE Nº 2-1 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
639 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BECO MÁRIO PEREIRA, Nº 255 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
640 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA CARDOSO DE MORAES, Nº 382 |  |  | BONSUCESSO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 16 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - 01 PONTO - FORA DO PADRÃO RIO LUZ
641 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ADAIL, Nº 144 |  |  | BONSUCESSO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
642 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA JOÃO ROMARIZ, Nº 113 |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
643 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA MARIA QUITÉRIA (NO CAMPO) RUA: CAPÃO BONITO, Nº 224 - OFÍCIO 0735 (09/23) |  | BANGU/CATIRI | BANGU | MOD | PRJ 27 | 20 | VS 400W | 20 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 20 | LED150W | 20 | 20 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
644 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - QUADRA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
645 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANHANGABAÚBA - POSTE DA CÂMERA |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
646 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA DE SANTA CRUZ, Nº 9833 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 3 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - EXECUTADO APENAS UM PONTO, OS OUTROS PONTOS ESTAVAM DEPOIS DO PORTÃO QUE SE ENCONTRAVA FECHADO
647 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | QUADRA DO GOUVEIA (AVENIDA JANA MORONE BARROSO, 80) |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21.2 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
648 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DO CRISTIANO (AVENIDA AREIA BRANCA) |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
649 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DO CRISTIANO (AVENIDA AREIA BRANCA) |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
650 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA DO CRISTIANO (AVENIDA AREIA BRANCA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
651 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA ISABELE - CONJUNTO ANA LÚCIA |  |  | COSMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
652 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA TEIXEIRA CAMPO, Nº 500 A SUBIDA DA ESTAÇÃO |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
653 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA TEIXEIRA CAMPO, Nº 500 A SUBIDA DA ESTAÇÃO |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
654 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ARCADAS (PARQUE SETE) |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 27 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
655 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ARCADAS (PARQUE SETE) |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 27 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
656 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ARCADAS (PARQUE SETE) |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 27 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
657 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ARCADAS (PARQUE SETE) |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 27 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
658 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO TORRE |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
659 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA CORVO AZUL |  | JARDIM BANGU | BANGU | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
660 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA BERNADETE - (RUA DARCY CAMPOS DE OLIVEIRA) |  | JARDIM BANGU | BANGU | MOD | PRJ 10 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
661 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA 6 DE NOVEMBRO - (RUA LEONARDO SILVA CASTRO) - OFÍCIO 0741 (09/23) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
662 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CANGULA, Nº 562 |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
663 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JOSÉ SIQUEIRA MARQUES, Nº 2500 (RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL) |  |  | GARDÊNIA AZUL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
664 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DO CAMPINHO - RUA SERRA DOURADA RAIA |  |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 20 | 6 | 14 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
665 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA PROFESSOR GABIZO, Nº 199 - TRAV. STA. TEREZINHA |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 8 | 7 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
666 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA AMARAL, Nº 21 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
667 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 75 |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
668 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, Nº 487 |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
669 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DO CAMPINHO - RUA BOA ESPERANÇA |  |  | CAMPINHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 12 | 4 | 8 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
670 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA TEODORO DA SILVA, Nº 293 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
671 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA GONZAGA BASTOS, Nº 230 |  |  | VILA ISABEL | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
672 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA CONSELHEIRO PARANAGUÁ, Nº 49 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
673 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 6 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
674 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA HIPÓLITO DA COSTA, Nº 44 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
675 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MEIRA DE VASCONCELOS, Nº 91 |  |  | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
676 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ÁREA DE LAZER DA PRAÇA MARGARIDÃO - NA SANTA CRUZ Nº 8105 |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 24 | VS 100W | 24 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 24 | LED50W | 24 | 24 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
677 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE LAZER DO CAMPO DA SELVA |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21.2 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE POSTE ALTO
678 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE LAZER DO CAMPO DA SELVA |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21.2 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 5 | 4 | 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE POSTE ALTO
679 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ROBERTO LIRA (CONHECIDA COMO PRAÇA DO SAPATEIRO) - SANTA ROSA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
680 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SEM NOME NA RUA BOTUVERA - NOVO HORIZONTE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
681 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SEBASTIÃO GOMES, NA RUA BENIAMINO GIGLE Nº 555 - FIGUEIRA. |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 16 | VS 250W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
682 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA DE SANTA CRUZ, ENTRADA 9.814 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
683 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA DE SANTA CRUZ, 9833. |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
684 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CADETE POLÔNIA, Nº 552 |  |  | SAMPAIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 5 | 1 | 4 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID06 | PENDENTE - NECESSÁRIO 100MTS DE CABO MULTIPLEXADO 16MM
685 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ANA NERI, Nº 1884 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 5 | 6 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
686 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JUIZ JORGE SALOMÃO, Nº 231 |  |  | ENGENHO NOVO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
687 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GRÃO PARÁ, Nº 304 |  |  | ENGENHO NOVO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 6 | 3 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
688 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | TRAVESSA ESTRADA GRANDE |  | DO CANTÃO - GALEÃO | GALEÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
689 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | BATALHÃO 14 PM RUA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
690 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA RUBÉNS LEITE (BOSQUE DOS VIEGAS) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
691 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA RUBÉNS LEITE (BOSQUE DOS VIEGAS) |  |  | SENADOR CAMARÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
692 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1612 (NO ACESSO AO PARQUE DOS MINEIROS) |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-59D | CONCLUÍDO
693 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAÚJOS, 109 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 9 | 7 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
694 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS SETE RIACHOS, Nº 1053 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 3 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | PENDENTE | 10 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - PROBLEMA NO CAMINHÃO
695 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
696 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
697 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
698 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
699 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
700 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COMENDADOR PINTO |  |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 10 | 17 | VS 70W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 17 | LED70W | 20 | 17 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
701 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AV. EDGARD ROMERO, Nº 279 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 15 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
702 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ESTRADA DO PORTELA, Nº 109 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
703 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA ENGENHEIRO LAFAYETTE STOCKLER, Nº 1239 |  |  | VILA DA PENHA | MOD | LRJ 10 | 11 | VS 70W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 10 | 11 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
704 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA XAVIER DOS PASSÁROS, Nº 131 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
705 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA XAVIER DOS PASSÁROS, Nº 98 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
706 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA XAVIER DOS PASSÁROS Nº 85 -VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
707 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ADA, Nº 162 - VILA |  |  | PILARES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
708 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 326 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
709 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 285 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-64D | CONCLUÍDO
710 | #N/A | #N/A | #N/A | LOTEAMENTO CHICO MENDES |  |  | BANGU/CATIRI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 17 | LED70W | 17 | 17 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
711 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BIRIBA - EM FRENTE AOS NS 438, 482, 488, 71, 61SB, 61, 61A, 410 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
712 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BIRIBA - EM FRENTE AOS NS 438, 482, 488, 71, 61SB, 61, 61A, 410 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
713 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA EDUARDO TIMÓTEO FILHO - EM FRENTE AOS NS 14, 18, 110 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
714 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ACEPE |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
715 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA UNIÃO |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 1 | 3 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
716 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA TIQUIUIÁ |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
717 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ANA VIEIRA COM ESQUINA RUA ANA TEREZA. |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
718 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ANA VIEIRA COM ESQUINA RUA MARIA DE LURDES. |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
719 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DOUTOR CLEMENTE MARQUES, Nº 27 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
720 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FLORENÇA - ROMA - (RUA DOMO DE FLORENÇA) |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
721 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FLORENÇA - ROMA - (RUA DOMO DE FLORENÇA) |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
722 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOSÉ DE PAULA CHAVES - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
723 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA LORIVAL LIMA LT. 10 QD. F - ROMA. |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
724 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROJETADA G ESQUINA COM RUA PROJETADA H - ROMA. |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
725 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROJETADA F - ROMA II |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
726 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RAFAEL VIEIRA 56, 60. |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
727 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ULISSES FERREIRA RUA AMBRÓSIO BARBOSA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 27 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
728 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ULISSES FERREIRA RUA AMBRÓSIO BARBOSA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 6 | 4 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
729 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA ULISSES FERREIRA RUA AMBRÓSIO BARBOSA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
730 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DA SERRINHA - PRAÇA DO LAMBARI |  |  | VAZ LOBO | MOD | LRJ 35 | 16 | VS 100W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 6 | 16 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM 10 PONTOS A MAIS
731 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DO CAMPINHO - RUA BOA ESPERANÇA |  |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 10 | 8 | VS 70W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO
732 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1486 (FAROESTE) |  | MORRO DO TUITI | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
733 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1486 (FAROESTE) |  | MORRO DO TUITI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
734 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1486 (FAROESTE) |  | MORRO DO TUITI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 13 | VS 70W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 13 | LED50W | 35 | 13 | 22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
735 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO GUERENGUÊ, Nº 447 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
736 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO RIO GRANDE, Nº 664 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
737 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 78 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
738 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 324 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
739 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BANHARRÃO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
740 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BANHARRÃO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
741 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONJUNTO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CALIFÓRNIA, AVENIDA BRASIL 32.602 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
742 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JOSE ROMAM |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21.2 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 20 | 12 | 8 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE POSTE ALTO
743 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA XAVIER DAS CONCHAS, Nº 21 / 21 FUNDOS |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
744 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FRANCISCO CARDOSO, Nº 38-A |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
745 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOAQUIM MARTINS, Nº 405 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
746 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DAS OFICINAS, Nº 199 - VILA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
747 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA TEIXEIRA DE AZEVEDO, Nº 339 |  |  | ABOLIÇÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
748 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA - RUA SANTANA DO IPANEMA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
749 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA - RUA SANTO EVALDO, Nº 261 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
750 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA NA RUA ALFREDO DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 12) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 21.2 | 11 | VS 400W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 11 | LED150W | 11 | 11 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
751 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA 6 DE NOVEMBRO - (RUA LEONARDO SILVA CASTRO) - OFÍCIO 0741 (09/23) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 21.2 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 12 | 4 | 8 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
752 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA SETE RIACHOS, LT 7, 1681, EM FRENTE A CASA 81 |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 1 PONTOS A MENOS
753 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS SETE RIACHOS, Nº 186 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 7 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 6 PONTOS A MENOS
754 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO SETE RIACHOS, LT 11, 950. SEM SAÍDA |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
755 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO SETE RIACHOS, LT 11, 950. SEM SAÍDA |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
756 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS SETE RIACHOS NA PRINCIPAL DIREITO E ESQUERDO. EM FRENTE AOS NUMEROS 374, 360, 362, 363, 1827 CASA 04 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 1 | 4 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
757 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DAS RESENHAS, NA RUA ALDEIAS ALTAS - SALIM |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PENDENTE | 24 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - LUMINÁRIAS LED COM DEFEITO
758 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DAS RESENHAS, NA RUA ALDEIAS ALTAS - SALIM |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21.2 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 4 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - CHEGANDO NO LOCAL, HAVIAM 6 PONTOS, NÃO 2
759 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO TORRE |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
760 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO TORRE |  | SÃO CRISTOVÃO | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 21.2 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
761 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | PRAÇA STUART ANGEL JONES |  |  | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO COM 3 NÚCLEOS DUPLOS
762 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM, Nº 472 - TERREIRÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 10 | VS 70W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 18 | 10 | 8 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
763 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM, Nº 472 - TERREIRÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 9 | VS 70W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 18 | 9 | 9 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID04 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
764 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM, Nº 472 - TERREIRÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 10 | VS 70W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 17 | 10 | 7 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
765 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 212 - RUA M.R.V. - - CONDOMÍNIO OSWALDO CRUZ |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
766 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 160 - RUA M.R.V. - - CONDOMÍNIO PARIS |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
767 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 90 - RUA M.R.V. - - CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
768 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 113 - RUA G.F.S. - - CONDOMÍNIO MORADA DO SOL |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
769 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 47 - RUA F.G.B.D. - - CONDOMÍNIO SOLAR |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
770 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | BLOCO 79 - RUA F.G.B.D. - - CONDOMÍNIO SAILANDIA |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
771 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (NA RUA MANOEL FALCÃO MARANHÃO) |  | CONJUNTO ESPERANÇA - COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 04 | CONCLUÍDO
772 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANDRÉ ROCHA, Nº 2108 |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS - 02 | CONCLUÍDO
773 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (FRENTE RUA DOIS DE FEVEREIRO BLOCOS 5 E 4) |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
774 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (FRENTE RUA DOIS DE FEVEREIRO BLOCOS 5 E 4) |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
775 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (FRENTE RUA DOIS DE FEVEREIRO BLOCOS 5 E 4) |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
776 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (ACESSO A GARAGEM + LATERAL DO BLOCO 1) |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 7 | 6 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | PENDENTE | 15 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE -POSTE DE FERRO COM RISCO DE QUEDA, NÃO FOI POSSÍVEL COLOCAR A ESCADA
777 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (GARAGEM E/F AO BLOCO 4) |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
778 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (ACESSO A GARAGEM + LATERAL DO BLOCO 3) |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
779 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | CONDOMÍNIO NA RUA DOIS DE FEVEREIRO, Nº 1321 - (ACESSO A GARAGEM + LATERAL DO BLOCO 3) |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
780 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ROUXINOL |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
781 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CIRO FLAVIO SALAZAR, PRAÇA DO IZADORA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
782 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - GAZEBO |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
783 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - GAZEBO |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
784 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - CAMPOS E QUADRAS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
785 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - ENTRADA |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
786 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - CAMPOS E QUADRAS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 10 | 22 | VS 400W | 22 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 22 | LED150W | 34 | 22 | 12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
787 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM, Nº 472 - TERREIRÃO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
788 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | MATO DOS VEADOS |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
789 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | BECO DA VERDINHA |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
790 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | BECO DO NININHO |  | MORRO DO TUIUTI | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
791 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FIRMINO DO AMARAL |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
792 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ÉRICO COELHO |  |  | TAUÁ | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 8 | 9 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
793 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAIA INTENDENTE BITENCOURT, Nº 2 |  |  | ZUMBI | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
794 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | BECO FLOR DE LIS, Nº 2 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
795 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA D - TRAVESSA NAZARENO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 5 | 6 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
796 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA D - TRAVESSA NAZARENO |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 8 | 6 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
797 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO DO VIANA |  |  | INHAÚMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 3 POSTES DE FIBRA 7MTS DE ENGASTAR, IMPLANTAÇÃO DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 13MTS, IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DUPLO, IMPLANTAÇÃO DE 45MTS DE CABO XLPE 3/4, IMPLANTAÇÃO DE 20MTS DE DUTO CORRUGADO 1.1/4, IMPLANTAÇÃO DE 2 CAIXAS DE PASSAGEM 30 CM E IMPLANTAÇÃO DE 3 CRUZETAS
798 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO DO VIANA |  |  | INHAÚMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
799 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | QUADRA E PRAÇA DA RUA DOM JOÃO ESPERANDIO |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 8 | LED20W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-38D | CONCLUÍDO - 4 MODERNIZAÇÃO DE CRUZETAS DE MADEIRA PARA FIBRA E INSTALAÇÃO DE 50MTS DE CABO PP
800 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | QUADRA E PRAÇA DA RUA DOM JOÃO ESPERANDIO |  |  | PAVUNA | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-38D | CONCLUÍDO
801 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA DUZENTOS E VINTE E DOIS, Nº 134 |  |  | MARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | TELEGESTÃO 05 | CONCLUÍDO
802 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DO CAMPINHO - RUA SERRA DOURADA RAIA |  |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 22 | VS 100W | 22 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 22 | LED70W | 14 | 22 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID03 | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MAIS
803 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA RICARDO MACHADO, Nº 891 |  | COMUNIDADE DO CAFÉ | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 17 | 11 | 6 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
804 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO, Nº 1011/1040 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | LRJ 10 | 16 | VS 70W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 16 | LED50W | 24 | 16 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MENOS
805 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SABINO VIEIRA, Nº 23 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
806 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA ALMIRANTE BALTAZAR, Nº 140 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
807 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÁ FREIRE, Nº 49 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
808 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA CONDE DE LEOPOLDINA, Nº 820 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
809 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA JUTLÂNDIA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 20 | 10 | 10 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
810 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AV. GASPAR DE LEMOS, Nº 100 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
811 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DA PEDRA CRUZ |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
812 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA RICARDO MACHADO, Nº 288 - VILA |  |  | VASCO DA GAMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
813 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA INOMINADA - RUA LUIZ OTÁVIO COM RUA BENTA PEREIRA DE SOUZA NO SUB BAIRRO VILA RUDICÉIA. |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
814 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA INOMINADA - RUA LUIZ OTÁVIO COM RUA BENTA PEREIRA DE SOUZA NO SUB BAIRRO VILA RUDICÉIA. |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
815 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DA GROTA FUNDA, Nº 19 |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 17 | 12 | 5 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NECESSÁRIO MAIS 130 METROS DE CABO PARA DE REDE
816 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | ESTRADA ROBERTO BURLE MAX, Nº 8.113 - CAMINHO DAS OLIVEIRAS |  |  | BARRA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 8 | LED20W | 20 | 8 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO COM 12 PONTOS A MENOS
817 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | ESTRADA ROBERTO BURLE MAX, Nº 8.113 - CAMINHO DAS OLIVEIRAS |  |  | BARRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 20 | 6 | 14 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NECESÁRIO PARABOLT PARA INSTALAR 02 L01 COM BRAÇO 0,57 X 48 MM
818 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | CAMPO DO VIANA |  |  | INHAÚMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 3 POSTES DE CONCRETO 13MTS, IMPLANTAÇÃO DE 45CM DE CABO XLPE 3/4MM, IMPLANTAÇÃO DE 5MTS DE DUTO CORRUGADO 1.1/4 E IMPLANTAÇÃO DE 3 CRUZETAS
819 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA GIOVANI DE CASTRO, 35 - CONJ. HABITACIONAL |  |  | FREGUESIA - GR5 | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
820 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA MAJOR RIBEIRO PINHEIRO, Nº 233 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
821 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPOLIS, Nº 1122 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID04 | CONCLUÍDO
822 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - SERVIDÃO ENTRE BLOCOS |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 11 | 11 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
823 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ANTÔNIO BLAZ |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
824 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA JOSÉ PIÇARRA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 6 | 5 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
825 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CORONEL JOSUÉ - ESCADARIA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
826 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CORONEL JOSUÉ - ESTENSÃO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | PENDENTE | 19 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO DE CESTO
827 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ADIR VELENTE ROCHA PINTO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
828 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CHE GUEVARA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
829 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SARGENTO RÊGO, Nº 38 |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
830 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SARGENTO RÊGO, Nº 300 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 4 | 5 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
831 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SARGENTO RÊGO, Nº 201 - VILA |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO
832 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº 3966 |  |  | MAGALHÃES BASTOS | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
833 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA NA RUA ALFREDO DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 12) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 01 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
834 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA NA RUA ALFREDO DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 12) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
835 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA 6 DE NOVEMBRO - (RUA LEONARDO SILVA CASTRO) - OFÍCIO 0741 (09/23) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
836 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA NA RUA ALFREDO DE ARAÚJO (ANTIGA RUA 12) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
837 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA 6 DE NOVEMBRO - (RUA LEONARDO SILVA CASTRO) - OFÍCIO 0741 (09/23) |  | CONJUNTO 6 DE NOVEMBRO - CANCELA PRETA | BANGU | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
838 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSELHEIRO FERRAZ, Nº 19 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
839 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA LINS DE VASCONCELOS, Nº 472 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
840 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JOÃO BARBALHO, Nº 757 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 6 | 1 | 5 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - NECESSÁRIO FURAR A PAREDE
841 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GARCIA PIRES, Nº 86 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 7 | 3 | 4 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - NECESSÁRIO FURAR A PAREDE
842 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GOMES SERPA, N] 440/470 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
843 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA EGÍDIO DE OLIVEIRA |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
844 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA EGÍDIO DE OLIVEIRA |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 16 | VS 70W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
845 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA EGÍDIO DE OLIVEIRA |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 26 | VS 150W | 26 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 26 | LED70W | 26 | 26 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
846 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAPITÃO MENEZES, Nº 409 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 16 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
847 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA IRIQUITIÁ, Nº 145 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 16 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
848 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, Nº 890 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
849 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DA VENDA NO CAMINHO DOS CABOCLOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 15 | 10 | 5 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
850 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DA GROTA FUNDA, Nº 19 |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 17 | 10 | 7 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
851 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GUAÍBA, Nº 428 |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 10 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID6 | CONCLUÍDO
852 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GUAÍBA, Nº 438 |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | ID6 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
853 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOÃO PINHEIRO, Nº 282 |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
854 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DA INDEPENDÊNCIA, Nº 119, BECO DO MAMI - MORRO DO BOREL |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
855 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | LADEIRA TABAJARAS - MORRO DO BOREL |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
856 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - CAMPOS E QUADRAS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 3 | LED60W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
857 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - PARQUINHOS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
858 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA DETETIVE HUNGRIA - PRAÇA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 21 | VS 100W | 21 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 21 | LED70W | 21 | 21 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
859 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS CABOCLOS, Nº 253 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 10 | 8 | 2 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | PENDENTE | 11 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
860 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMÍNIO DIRECIONAL / MOINHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 21 | VS 150W | 21 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 21 | LED70W | 22 | 21 | 1 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | PENDENTE | 13 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - CASA DE MARIMBONDO
861 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA SERZEDELO CORREIA |  |  | COPACABANA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 3 | LED60W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO
862 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DO POTREIRO, Nº 368 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
863 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DOS CAMBUIS, Nº 1001 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
864 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHHO DOS ABIEIROS |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 10 | 9 | VS 400W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 10 | 9 | 1 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | PENDENTE | 27 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - POSTE DENTRO DE CASA DE CONTRIBUINTE
865 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MIGUEL RANGEL, Nº 660 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 7 | 5 | 2 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | PENDENTE | 19 |  | RAAG | ID05 | PENDENTE - 01 PONTO NECESSÁRIO CAMINHÃO E 01 PONTO SEM REDE
866 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PARAMIRIM, 738 - VILA 1 |  |  | BENTO RIBEIRO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
867 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PARAMIRIM, 738 - VILA 2 |  |  | BENTO RIBEIRO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
868 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA MAJOR RUBENS VAZ, Nº 122A |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 17 | 15 | 2 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | PENDENTE | 15 |  | RAAG | ID01 | PENDENTE - POSTE COM RISCO DE QUEDA
869 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARCOLINO DA COSTA, Nº 46 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 17 | VS 150W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 17 | LED70W | 17 | 17 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80 D | CONCLUÍDO
870 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RUBI |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80 D | CONCLUÍDO
871 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV BRASIL - EM BAIXO LINHA AMARELA |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 10 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 18 | LED60W | 27 | 18 | 9 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | PENDENTE | 12 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | PENDENTE - NECESSÁRIO BALIZAMENTO (PISTA CENTRAL)
872 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FERRAZ |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 1 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
873 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SERRA E MAR |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 4 | 7 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
874 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO SOL DE VERÃO |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 4 | 5 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
875 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO ESTRELA NOVA |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
876 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DO AMOR |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
877 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DO AMOR |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
878 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA QUIRIRIM, Nº 1290 (ESCADARIA) |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 10 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MENOS
879 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 241 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 8 | VS 70W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
880 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SECA, Nº 30 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
881 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SECA, Nº 30 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - PINTURA 02 | CONCLUÍDO
882 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BORÉ, Nº 165 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO
883 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BORÉ, Nº 200 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 05 | CONCLUÍDO
884 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA JUTLÂNDIA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
885 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FEIRA GRANDE |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
886 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FLORESTA AZUL |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
887 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA MONTE RECÔNCAVO |  |  | CACUIA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
888 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 894 - RESIDENCIAL VIVENDAS DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
889 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA GUANDU DO SENA, Nº 894 - RESIDENCIAL VIVENDAS DA SERRA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
890 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRAD DOS SETE RIACHOS LOTE 9, 182. CASA 66 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
891 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS SETE RIACHOS, Nº 1053 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
892 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ANTENOR DE LIMA, Nº 112 - TEIXEIRA CAMPOS. |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
893 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA DAS CRIANÇAS |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
894 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SILVIO COSTA, Nº 351 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
895 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PRAZERES |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
896 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PRAZERES |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
897 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ALMEIDA BASTOS |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
898 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ALMEIDA BASTOS |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
899 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LUIZ VIDAL, Nº 415 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
900 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SEBASTIÃO DRUMOND, Nº 132 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
901 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SEBASTIÃO DRUMOND, Nº 35 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
902 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SEBASTIÃO DRUMOND, Nº 35 - VILA |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
903 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | COMUNIDADE DA SERRINHA - VIP ALTURA CILENA |  |  | VAZ LOBO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
904 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | TAMBATAJA, Nº 5119 (PELA RUA ITAPUCA) |  |  | BARRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 7 | 3 | 4 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | PENDENTE | 27 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
905 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA LUIZ MENDES |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
906 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA TOM JOBIM |  | BANGU/CATIRI | BANGU | MOD | PRJ 21.2 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
907 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA TOM JOBIM |  | BANGU/CATIRI | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
908 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JOSE ROMAM |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21.2 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 20 | 12 | 18 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - 02 POSTES ALTOS COM 03 PROJETORES CADA NO CAMPO, UM DOS POSTES TEM 01 PRJ 21 VIRADO PARA BAIXO ILUMINANDO UMA PRACINHA, 02 POSTE ALTO COM 04 LRJ'S, 01 POSTE COM 02 LRJ'S 36 E 01 PRJ NO POSTE DA RUA VIRADO PARA O CAMPO, QUANTIDADE DIVERGE DA PROGRAMAÇÃO
909 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS CABOCLOS, Nº 256 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
910 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA TENENTE AGENOR DE BRITO, Nº 164 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
911 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA CACHAMORRA, Nº 490 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | PENDENTE | 27 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | PENDENTE - SEM ACESSO E COM PORTÃO FECHADO
912 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DOS CABOCLOS, Nº 253 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
913 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | AV BRASIL - SENTIDO CENTRO EMBAIXO DA LINHA VERMELHA |  |  | BENFICA | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 4 | LED240W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-25N | CONCLUÍDO
914 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | AV BRASIL - EMBAIXO DA LINHA VERMELHA |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-25N | CONCLUÍDO
915 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | LARGO DO PEDREGULHO (LARGO DE BENFICA) |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 1 POSTE DE 9MTS DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE CRUZETA POLIMERICA E INSTALAÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA
916 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA BELMONT MORANGA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 4 | LED240W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-25N | CONCLUÍDO
917 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO- E/F BLOCO D-2, ESQUINA COM RUA BRÍCIO DE ABREU |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
918 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO- E/F BLOCO D-2, ESQUINA COM RUA BRÍCIO DE ABREU |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
919 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO- SERVIDÃO ENTRE BLOCOS A, F, G e B |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID05 | CONCLUÍDO
920 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | AVENIDA LUZITÂNIA, Nº 170 - VILA |  |  | PENHA CIRCULAR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
921 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ESTRADA DO QUITUNGO E/F AO N.º 1919 - FOCADO PARA O CALÇADÃO (ÁREA DE DE COMERCIO COM CALÇADA LARGA) |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
922 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA BARÃO DE UBÁ, Nº 118 |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
923 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA BARÃO DE UBÁ, Nº 54 |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
924 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA VISCONDE DE ITAMARATI, Nº 144 |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
925 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA FERREIRA DE ABREU |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
926 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA OLGA BENARIO PRESTES |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 32 | 7 | VS 400W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
927 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA DETETIVE HUNGRIA - PRAÇA |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
928 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA FALEIRO, Nº 80 CAMPO |  |  | PILARES | MOD | PRJ 27 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
929 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ADA, Nº 80 - QUADRA DE ESPORTES |  |  | PILARES | MOD | PRJ 27 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
930 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ADA, Nº 80 - QUADRA DE ESPORTES |  |  | PILARES | MOD | PRJ 27 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
931 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | BECO DA SANDRA / MANDUCA - MORRO DO BOREL |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - CHUVA
932 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA INOMINADA (RUA SARA Nº 45) |  |  | SANTO CRISTO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 2 | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 19 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | PENDENTE - NECESSÁRIO CAMINHÃO
933 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA RICARDO MACHADO, Nº 891 |  | COMUNIDADE DO CAFÉ | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 6 | 3 | 3 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-87D | PENDENTE - CHUVA
934 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA RUBEY WANDERLEY - LARGO DO BICÃO |  |  | VILA DA PENHA | MOD | PRJ 27 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
935 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA RUBEY WANDERLEY - LARGO DO BICÃO |  |  | VILA DA PENHA | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 10 | 11 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
936 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA RUBEY WANDERLEY - LARGO DO BICÃO |  |  | VILA DA PENHA | MOD | LRJ 32 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 7 | 6 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 18 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | PENDENTE - DEVIDO AO PARAFUSO TER QUEBRADO E A EQUIPE NÃO TER MARRETA
937 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ARIPUA - VILA OLÍMPICA DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - CAMPOS E QUADRAS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 21.2 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 12 | 4 | 8 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - CHUVA
938 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PROJETADA B - PRÓX. RUA SARGENTO AYRES DIAS |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
939 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ANTÔNIO TELO, Nº 37 - PRAÇA |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 16 | LED150W | 8 | 16 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 8 PONTOS A MAIS
940 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO PRÉ, Nº 1380 - CONDOMINIO DO PRÉ |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
941 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO PRÉ, Nº 1380 - CONDOMINIO DO PRÉ |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
942 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARCOLINO DA COSTA, Nº 46 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 17 | 2 | 15 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | PENDENTE - CHUVA
943 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA BELA |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-81N | CONCLUÍDO
944 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA REGINA, Nº 42 E 43 |  | COMPLEXO DA PENHA | PENHA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
945 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA JOSÉ RUCAS, Nº 1508 |  |  | PENHA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
946 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA PRINCIPAL, Nº 224 |  | COMPLEXO DA MARÉ | MARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
947 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 3000 | QUADRA DE TÊNIS DA LAGOA |  | LAGOA | MOD | PRJ 10 | 14 | VS 400W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-01D | CONCLUÍDO
948 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA PAZ |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
949 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA LIBERDADE |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
950 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA BRILHO DE SOL |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
951 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA PRIMAVERA |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
952 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA PRIMAVERA |  | MORRO DO JUCA | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID07 | CONCLUÍDO
953 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PERNAMBUCO, 1164 |  |  | ENCANTANDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
954 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VENÂNCIO RIBEIRO, 154 |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
955 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA POMPÍLIO DE ALBUQUERQUE, 208 |  |  | ENCANTANDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 9 | 2 | 7 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID06 | PENDENTE -RICARDO SOARES - 97579-5457 / LOCAL SEM REDE DE IP. APENAS O CABO DOS MORADORES. NÃO SERIA POSSÍVEL FAZER ATERRAMENTO.
956 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA RIO FALEIRO, 50 |  |  | PILARES | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 2 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID06 | RICARDO SOARES - 97579-5457 / NECESSÁRIO 30MTS DE REDE
957 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ODILON DE ARAÚJO, 99 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,20X0,48 |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID06 | CONCLUÍDO
958 | #N/A | #N/A | #N/A | ESCADARIA SÃO SEBASTIÃO |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 03 | CONCLUÍDO
959 | #N/A | #N/A | #N/A | ESCADARIA SÃO JORGE |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - POSTES 03 | CONCLUÍDO
960 | #N/A | #N/A | #N/A | ESCADARIA SÃO JORGE |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - POSTES 03 | CONCLUÍDO
961 | #N/A | #N/A | #N/A | ESCADARIA SÃO JORGE |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 5 | 4 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - POSTES 03 | CONCLUÍDO COM 01 PONTO A MENOS
962 | #N/A | #N/A | #N/A | RAIA RUA PROJETADA "A" |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED | 1 | LED150W | 3 | 1 | 2 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | PENDENTE | 17 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - POSTES 03 | EXISTENTE: PRJ-10 MVM400W - INÍCIO DE TIROTEIO NA LOCALIDADE - PENDENTE
963 | #N/A | #N/A | #N/A | RAIA RUA PROJETADA "A" |  | MORRO DO FOGUETEIRO | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 8 | 3 | 5 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | PENDENTE | 17 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 03 | INÍCIO DE TIROTEIO NA LOCALIDADE - PENDENTE
964 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
965 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
966 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
967 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
968 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS Nº 430 |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
969 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS Nº 430 |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
970 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS Nº 408 |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
971 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ENEDIDA DE MORAIS Nº 408 |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
972 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ORCADAS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
973 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ORCADAS |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ DEV. - EFICIENTIZAÇÃO 02 | CONCLUÍDO
974 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARCOLINO DA COSTA Nº 46 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 16 | VS 100W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 16 | 16 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
975 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SARGENTO RÊGO, 55 - VILA |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 35 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
976 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA EUCÁDIO |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 35 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
977 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CORONEL JOSUÉ - ESTENSÃO |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
978 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | TRAVESSA DOS FUNDADORES, 34 - ENTORNO DO CAMPO |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
979 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA VIUVA GARCIA - ESTAÇÃO BRT CARDOSO DE MORAES - LADO DIREITO |  |  | BONSUCESSO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
980 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA VIUVA GARCIA - ESTAÇÃO BRT CARDOSO DE MORAES - LADO ESQUERDO |  |  | BONSUCESSO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
981 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA CAMINHO DO MATHEUS NO POSTE Nº 5664/7 |  |  | INHAÚMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO COM 01 PONTO A MAIS
982 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | BECO VILA GERALDO |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
983 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | BECO BEATRIZ |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
984 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | TRAVESSA SÃO FILIPE Nº10 |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
985 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA JOAQUIM QUEIROZ Nº 57 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-80D | CONCLUÍDO
986 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | PRAÇA MANÉ GARRINCHA - Campo de Futebol |  |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 27/C1.1 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
987 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA JORGE DE LIMA |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | PENDENTE | 10 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | FICARAM 06 PONTOS PENDENTES, CAMINHÃO TRAVOU.(PROG. EXTRA)
988 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 90 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
989 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 121 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
990 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 49 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
991 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | AVENIDA PARANAPUÃ Nº 39 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
992 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | PRAIA DE GUANABARA Nº 1227 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
993 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA COMENDADOR BASTOS Nº 896 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
994 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | ESTRADA DO PINHÃO Nº 897 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
995 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA COMENDADOR BASTOS Nº 896 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
996 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA TEOTÔNIO FREIRE Nº 82 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
997 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA TEOTÔNIO FREIRE Nº 84 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
998 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA TEOTÔNIO FREIRE Nº 149 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
999 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA CO CARVALHO Nº 35 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1000 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA CO CARVALHO Nº 13 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1001 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | TRAVESSA CO CARVALHO Nº 35 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1002 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1003 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA Nº 163 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1004 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA Nº 163 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1005 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1006 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA Nº 163 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1007 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA Nº 163 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1008 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA PIO DUTRA Nº 163 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1009 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA DO ROMANCISTA |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1010 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA MAGNO MARTINS Nº 141 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1011 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA JUCIAPE Nº 179 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1012 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 232 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1013 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 139 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1014 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 139 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1015 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA ARUJÁ Nº 166 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
1016 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO DO MUNDIAL SITUADO NA PRAÇA CATULLE MENDES LOCALIZADO ENTRE AS RUAS LUÍS CARLOS DE CARVALHO, MIRASSELVA, TERRA SANTA E JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PORTO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 21 | VS 400W | 21 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED400W | 21 | LED400W | 21 | 21 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
1017 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO DO MUNDIAL SITUADO NA PRAÇA CATULLE MENDES LOCALIZADO ENTRE AS RUAS LUÍS CARLOS DE CARVALHO, MIRASSELVA, TERRA SANTA E JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PORTO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 3 | LED400W | 3 | 3 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
1018 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARARUNA, 65 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
1019 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | POSTE 8 ATERRO |  |  | FLAMENGO | MOD | PRJ | 6 | 450W | 6 | [7 empty] | PRJLED300W | 6 | LED300W | 6 | 6 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | ENGENHARIA | ENGENHARIA | CONCLUÍDO
1020 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ITAMBÉ |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 | [7 empty] | LEDRJ01 | 9 | LED20W | 9 | 9 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMZ-63N | SMZ-63N | CONCLUÍDO
1021 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | SIRIEMA |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-07-28 | 2024-07-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMZ-63N | SMZ-63N | CONCLUÍDO
1022 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA TIMBOAÇU, 433 |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
TOTAL | [23 empty] | 4773