## JUNHO24
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 202 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | PENDENTE | 18 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - LUMINÁRIAS COM PARAFUSOS EMPERRADOS NA PAREDE
2 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 202 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
3 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 212 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
4 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 306A |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 7 | 6 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
5 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 447 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 35 | 9 | VS 100W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
6 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - ENTRADA 447 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
7 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - RUA PROJETADA E/F 422 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
8 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - TRAVESSA MASSILON |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
9 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA EMBAÚ - TRAVESSA MASSILON |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
10 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA EMBAÚ |  |  | PARQUE COLÚMBIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-42D | CONCLUÍDO
11 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA OSVALDO LOPES |  |  | VILA COSMOS | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
12 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA OSVALDO LOPES |  |  | VILA COSMOS | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
13 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA CORONEL JOÃO ZANY - IMPLANTAÇÃO - 3PONTOS |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
14 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | MAMBUCABA 559 - 3 PONTOS VILA] |  |  | COELHO NETO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
15 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | MAMBUCABA 566 - 4 PONTOS VILA |  |  | COELHO NETO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
16 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA JURUTI ESQUINA COM JAÇANÃ - 1 LAMPADA |  |  | IRAJÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
17 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA SEM NOME - RUA BEZERRIL FONTENELE, 87 |  |  | IRAJÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
18 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DESMBAR HOMERO SOARES DE PINHO (CAMPO FUTEBOL) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-40D | CONCLUÍDO
19 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DESMBAR HOMERO SOARES DE PINHO (QUADRA VOLEI) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-40D | CONCLUÍDO
20 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DESMBAR HOMERO SOARES DE PINHO (ÁREA DA 3ª IDADE) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-40D | CONCLUÍDO
21 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO CAMBOATÁ |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO
22 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO CAMBOATÁ |  |  | DEODORO | IMP | LRJ 37 |  | VS 250W |  |  |  | AEREA |  |  | 2,50X0,48 |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 BRAÇO 2,5, 90MTS DE CABO MULTIPLEX 16MM E 2 CINTAS 240
23 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CALICUT |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 1,77X0,48 |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-40D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE2 POSTES DE CONCRETO 11MTS,2 BRAÇOS 1,77, 30MTS DE CABO MULTIPLEXADO, 20MTS DE CABO PP, 8 CONECTORES, 4 CINTAS 220, 2 ISOLADOR E 2 VERTICAL 1 ESTRIBO
24 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA VIOLETA |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-02D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 4 POSTES DE FIBRA 7MTS E 4 NÚCLEOS SIMPLES
25 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO CARIOCA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 30 | 16 | VS 250W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 20 | 16 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-44D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
26 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CALICUT ESQUINA COM PADRE POWER |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-40D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTE 9MTS
27 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA APIRUÍ,101 |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63D | CONCLUÍDO
28 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DA VARGINHA - RUA GREEN VILLE - RUA LEOPOLDO BULHÕES, Nº 800 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 10 | 13 | VS 70W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 13 | LED50W | 12 | 13 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
29 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA LUIS MASSON, Nº 110 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63N | CONCLUÍDO
30 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GOMES SERPA, Nº 275 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63N | CONCLUÍDO COM TROCA DE BRAÇO DE 0,20 POR 0,57
31 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CAPITULINO, Nº 110 |  |  | ROCHA | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63N | CONCLUÍDO
32 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AV. DOM HELDER CAMARA, Nº 10008 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63N | CONCLUÍDO
33 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA SETE - PARQUE CANAÃ |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
34 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA OITO - OARQUE CANAÃ |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 1 | 7 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 6 PONTOS A MAIS
35 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA MARIA DE LOURDES,1 - CASAS 10, 20, 30 E 40 |  | AMARELINHO -ACARI | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 5 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
36 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GUAIBA, Nº 358 (BECOS) |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 6 | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
37 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GUAIBA, Nº 358 (BECOS) |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 6 | 3 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
38 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA FAISÃO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 750MTS DE CABO XLPE 16MM EM REDE SUBTERRÂNEA E IMPLANTAÇÃO DE 4 CRUZETAS POLIMÉRICA
39 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA FAISÃO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 750MTS DE CABO XLPE 16MM EM REDE SUBTERRÂNEA E IMPLANTAÇÃO DE 4 CRUZETAS POLIMÉRICA
40 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA FAISÃO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO COM BRAÇO 0,20
41 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA FAISÃO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO COM BRAÇO 1,77
42 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. UBIRAJARA NA RAMPA DO HOSPITAL FRANSCISCO DA SILVA TELES - 1LAMPADA |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-61D | CONCLUÍDO
43 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JURANDA C/ RUA 108 VILA M/ RUA C |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMART OBRAS- 02 | CONCLUÍDO
44 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JURANDA C/ RUA 108 VILA M/ RUA B |  |  | CURICICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMART OBRAS- 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
45 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA FORMOSA |  |  | JARDIM GUANABARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 8 | LEDRJ01 | 8 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 8 BRAÇOS 0,20 E 60MTS DE CABO XLPE 10MM
46 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA MARIA DE LOURDES, Nº 21, 25, 27, 29 E 41 |  | AMARELINHO - ACARI | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 5 | 2 | 3 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
47 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | TRAVESSA BOA ESPERANÇA |  | AMARELINHO - ACARI | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
48 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA MC ALEX, Nº 6 / 8 E 10 |  | AMARELINHO - ACARI | ACARI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
49 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA GENERAL DE CARVALHO, Nº 1013- COMUNIDADE DA BATUTA |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 10 | 8 | VS 70W | 8 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 8 | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 10 | 8 | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - ACESSO POR DENTRO DA CASA DO MORADOR
50 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA SÉRGIO APOLINÁRIO - PARQUE LEOPOLDINA (QUADRA DE VÔLEI) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 12.8 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 4 | LED300W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
51 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CAMPO DO TRAVE ROSA (RUA LUÍZA TELLES, 50) |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 08 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 16 | LED300W | 16 | 16 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
52 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA GENERAL JOSÉ JOAQUIM FERREIRA |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMART OBRAS- 02 | CONCLUÍDO
53 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA JUERANA, Nº 139 |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMART OBRAS- 02 | CONCLUÍDO
54 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | COMUNIDADE DO TIJUAÇU - ACESSO PELA ESTRADA DO TIJUAÇU, Nº 58 |  | COMUNIDADE TIJUAÇU - ALTO DA BOA VISTA | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
55 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | COMUNIDADE DO TIJUAÇU - ACESSO PELA ESTRADA DO TIJUAÇU, Nº 19 |  | COMUNIDADE TIJUAÇU - ALTO DA BOA VISTA | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
56 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | COMUNIDADE DO TIJUAÇU - RUA GERALDO MACHADO, Nº 01 |  | COMUNIDADE TIJUAÇU - ALTO DA BOA VISTA | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
57 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SANTO AGOSTINHO, Nº 208-A |  |  | ANDARAÍ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
58 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | TRAVESSA PADRE DAMIÃO |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-44D | CONCLUÍDO
59 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SANTA CAROLINA |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-44D | CONCLUÍDO
60 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA GILBERTO TORRES |  |  | JARDIM GUANABARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 5 POSTES DE FIBRA 7MTS,5 NÚCLEOS SIMPLES E 47MTS DE CABO PP 1,5
61 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES, Nº 27 (CONDOMÍNIO NOVA ESPENRANÇA) - VILA A |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
62 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES, Nº 27 (CONDOMÍNIO NOVA ESPENRANÇA) - VILA B |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
63 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES, Nº 27 (CONDOMÍNIO NOVA ESPENRANÇA) - VILA C |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
64 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES, Nº 27 (CONDOMÍNIO NOVA ESPENRANÇA) - VILA D |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
65 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES, Nº 27 (CONDOMÍNIO NOVA ESPENRANÇA) - RUA PRINCIPAL |  |  | VIGÁRIO GERAL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
66 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA RIO DO A (ENTORNO DA PRAÇA DOS ESTUDANTES) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 4 | 1 | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
67 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÃO DAGOBERTO - BATAN |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 1,77X0,48 E 2,50X0,48 | 2 | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
68 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA OLÍMPIA ESTEVES, Nº 1435 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
69 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA OLÍMPIA ESTEVES, Nº 474 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
70 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA OLÍMPIA ESTEVES COM RUA LIMITES |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
71 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA OLIMPIA ESTEVES, Nº 1695 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
72 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA EDGAR CUNHA ANTUNES, Nº 13 E 124 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | PRJLED150W | 1 | LED150W | 2 | 1 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
73 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ - UPA DE MAGALHÃES |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 23 | VS 100W | 23 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 23 | LED50W | 23 | 23 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMART OBRAS- 02 | CONCLUÍDO
74 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NASCENTE |  |  | VAZ LOBO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | PENDENTE | 14 |  | SMART | SMZ-79D | PENDENTE - NECESSÁRIO CINTAS DE 120
75 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MOISÉS SANTANA, Nº 28 - CAMPO |  |  | TURIAÇU | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
76 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PRAÇA VIOLANTE BIVAR |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
77 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGARATÁ, Nº 421 (VILA) |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
78 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JOÃO MONTEIRO, Nº 18 |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 5 | 3 | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMZ-48D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
79 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL CERVANTES, Nº 140 (DO LADO DE FORA DO CONDOMÍNIO - ESTACIONAMENTO) |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
80 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ARQUIAS CORDEIRO, Nº 614 |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
81 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ BONIFACIO, Nº 1035 |  |  | TODOS OS SANTOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
82 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DOUTOR PADILHA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
83 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DOUTOR PADILHA COM RUA DAS OFICINAS - CALÇADA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
84 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARILIA DE DIRCEU, Nº 26 |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
85 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JUNQUEIRA FREIRE V/V 281 |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
86 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - NUNES SILVA |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-44D | CONCLUÍDO
87 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - CAMINHO JERUSALÉM |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 11 | 2 | 9 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMZ-44D | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
88 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - BECO NA RUA MÃO DE VACA |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-44D | CONCLUÍDO
89 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA PAZ - NO CAMPO E NA QUADRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 30 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.14 | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
90 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA PAZ |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 14 | VS 250W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 14 | LED150W | 14 | 14 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
91 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA PAZ - NO POSTINHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
92 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA PAZ - DEBAIXO DA COBERTURA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
93 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA PROCOPIO FERREIRA |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 3 POSTES DE FIBRA COM NÚCLEO DUPLO
94 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA ONOFRE LAGES, (CAMPO DO SANDÁ) |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 08 | 15 | VS 250W | 15 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 15 | LEDRJ05 | 15 | LED150W | 18 | 15 | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | PENDENTE | 4 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
95 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TEIXEIRA DA COSTA, Nº 185 |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 8 | 3 | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
96 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JESSE MACHADO - ESCADARIA ATÉ A RUA ARACUÃ |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 2 | 3 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
97 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | PRAÇA COMPOSITOR JOÃO NOGUEIRA, RUA OLIVIA MAIA, Nº 29 (PRAÇA MAGNO) |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 12 | 8 | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | PENDENTE | 19 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - SEM ACESSO PARA CAMINHÃO
98 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AV. MINISTRO EDGAR ROMERO, Nº 279 (VILA DE CASAS) |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 7 | 5 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - LOCAL INGRIME E A ESCADA CORRE RISCO DE TOMBAR
99 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FRANCISCO VALE, Nº 5 - CALÇADA |  |  | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
100 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DO MARACAI, Nº 663 (NÃO ERA Nº 91 E SIM Nº 663) |  |  | ALTO DA BOA VISTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
101 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA CARVALHO ALVIM, Nº 526 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
102 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE TERRA ENCANTADA (AV. GEREMÁRIO DANTAS, 880) - LADEIRA |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 10 | 10 | VS 70W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
103 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE TERRA ENCANTADA (AV. GEREMÁRIO DANTAS, 880) - LADEIRA |  |  | PECHINCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
104 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | COMUNIDADE MORRO DA FÉ - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | VILA DA PENHA | MOD | PRJ 10 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
105 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | COMUNIDADE MORRO DA FÉ - PARQUINHO |  |  | VILA DA PENHA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
106 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | COMUNIDADE MORRO DA FÉ - PARQUINHO |  |  | VILA DA PENHA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
107 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DOS TRÊS RIOS, Nº 1466 (CONDOMINIO INDEPENDENCIA) |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 10 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 31 | 7 | 24 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
108 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA VIRGÍLIIO VARZEA, Nº 5 |  | COMUNIDADE MERENDIBA | OLARIA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
109 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA VIRGÍLIIO VARZEA, Nº 5 |  | COMUNIDADE MERENDIBA | OLARIA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
110 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA JOSÉ RUCAS, Nº 1115 |  | COMUNIDADE VILA CRUZEIRO | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-52D | CONCLUÍDO
111 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA PROCOPIO FERREIRA |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO
112 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DO ROYAL |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 9 | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
113 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TENENTE OLSEN SAPUCAIA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 8 | 4 | 4 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PENDENTE | 10 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
114 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA AGAPANTO - RUA AGAPANTO - CAMPO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 12 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 2 | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 22 | 2 | 20 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - NECESSÁRIO BRAÇO 0,20
115 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, Nº638 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS -02 | CONCLUÍDO
116 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, Nº 186 -VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 20 | 10 | 10 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PENDENTE | 11 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS -02 | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
117 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSELHEIRO FERRAZ, Nº 130 - VILA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 10 | VS 70W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
118 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BORJA REIS, Nº 659 - VILA |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
119 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ESTRADA DO PORTELA, Nº 69 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
120 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA SÉRGIO APOLINÁRIO - PARQUE LEOPOLDINA (QUADRA POLE ESPORTIVA) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 10 | LED300W | 18 | 10 | 8 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMZ-48D | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE (SERVIÇO NA ESCADA DE 40)
121 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DA PAZ |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
122 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RECANTO DO PAZ (NO FINAL DA RUA) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
123 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RECANTO DA ESPERANÇA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
124 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA JANGADEIROS COM A RUA BARÃO DA TORRE |  |  | IPANEMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO COM IMPLANTAÇÃO DE 4 POSTES DE FIBRA E 4 NÚCLEOS DUPLO
125 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO MORRO DOS CABLOCOS , Nº 216 ( TODA A RUA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 5 | 1 | 4 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
126 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO MORRO DOS CABLOCOS , Nº 216 ( TODA A RUA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
127 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONDOMINIO, Nº 230 - CAMINHO MORRO DOS CABLOCOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 2 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
128 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ISAURA (TODA ELA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 7 | 9 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
129 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DOS TRÊS RIOS, Nº 1466 (CONDOMINIO INDEPENDENCIA) |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 10 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 24 | 7 | 17 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | PENDENTE | 18 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - LUMINÁRIAS COM PARAFUSOS EMPERRADOS NA PAREDE
130 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | CAMPO DO GIGANTÃO - POSTE ALTO |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | PRJ 21 | 18 | VS 250W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 18 | LED240W | 24 | 18 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | PENDENTE | 10 |  | SMART | SMZ-48D | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
131 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HÉLIO DO AMARAL, Nº 94 - CONDOMÍNIO PARQUE MARAVILHA 2 |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 11 | LED100W | 12 | 11 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
132 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HÉLIO DO AMARAL, Nº 94 - CONDOMÍNIO PARQUE MARAVILHA 2 |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
133 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA JURUMIRIM |  |  | PENHA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-43D | CONCLUÍDO
134 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA GONÇALVES MAGALHÃES |  |  | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-43D | CONCLUÍDO
135 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA RODRIGUES CALDAS, Nº 2501 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 10 | 9 | VS 70W | 9 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 9 | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM BRAÇO 0,20
136 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JALES- CONDOMÍNIO BANCÁRIOS |  |  | ANIL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 7 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - 3 PONTOS A MAIS
137 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA VALE DA SERRA |  |  | ANIL | MOD | LRJ 37 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
138 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA CORDOVIL - CALÇADA (ENTRE O TRECHO DA PRAÇA SÃO JOÃO BECHMANS E RIO APA) |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
139 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | AV. MERITI - CALÇADA(ENTRE O TRECHO PRAÇA SÃO JOÃO BECHMAN E O Nº 4365) |  |  | CORDOVIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
140 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | COMUNIDADE NOVA DIVINEIA - VIA GUARUJÁ - BECO EXPEDITO |  | GRAJAÚ COM. NOVA DIVINÉIA | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10 | CONCLUÍDO
141 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | COMUNIDADE NOVA DIVINEIA - VIA JERIBÁ - BECO BASTIÃO |  | GRAJAÚ COM. NOVA DIVINÉIA | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10 | CONCLUÍDO
142 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA BARÃO DE MESQUITA, Nº 992 |  |  | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10 | CONCLUÍDO
143 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA BARÃO DO BOM RETIRO, Nº 1957 |  |  | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10 | CONCLUÍDO
144 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MARQUES DE VALENÇA, Nº 107 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
145 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA BENJAMIM FRANKLIN |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 2 | 1 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 3 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - PRÓXIMO DA REDE ELÉTRICA
146 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA BABILÔNIA |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
147 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ALMEIDA NOGUEIRA, Nº 405 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - TRATA-SE DE IMPLANTAÇÃO EM POSTE DUPLO T E CINTA 160 MM²
148 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PARANÁ, Nº 364 - VILA |  |  | ÁGUA SANTA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
149 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA LICINIO CARDOSO, Nº 393 - VILA |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
150 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FERNANDES VARELA, Nº 515 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
151 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MANOEL VITORINO, Nº 241 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
152 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MANOEL VITORINO, Nº 229 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
153 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
154 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
155 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
156 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
157 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
158 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
159 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
160 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
161 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
162 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 10 | 4 | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
163 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 7 | VS 400W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 7 | LED300W | 12 | 7 | 5 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - VEÍCULOS OBSTRUINDO
164 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA AGAPANTO - RUA AGAPANTO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 21 | 16 | VS 250W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 16 | LED150W | 26 | 16 | 10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMZ-10N | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
165 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ADALTO DA CÂMARA , Nº 383 COND.PORTAL DA PRATA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 20 | VS 150W | 20 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 20 | LED100W | 20 | 20 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-36N | CONCLUÍDO
166 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUAIBA, Nº 124 (HORTA CONHECIDA COMO VACARIA) |  | COMUNIDADE DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
167 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO DO ROYAL |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 3 | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
168 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SÃO LORENÇO ( FAVELINHA ) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
169 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 CONDOMINIO NOVA INHAÚMA - ESCADARIA |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
170 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 CONDOMINIO NOVA INHAÚMA - CAMPO |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | PRJ 21 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 10 | 7 | 3 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 14 |  | SMART | SMZ-48D | PENDENTE - NECESSÁRIO IMPLANTAR POSTE
171 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 -BLOCO P |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
172 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 -BLOCO N |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
173 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 -BLOCO H NO ARRUAMENTO |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
174 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 - ENTRE OS BLOCO C E D |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
175 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 - ENTRE OS BLOCO H E G |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
176 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, Nº 4.906 - ENTRE OS BLOCO F E E |  |  | TOMÁS COELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-48D | CONCLUÍDO
177 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA ZACARIAS |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
178 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA BURITI |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
179 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA RODRIGUES CALDAS, Nº 2501 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 9 | VS 100W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
180 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AVENIDA MANANCIAIS, Nº 566 - VILA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-03D | CONCLUÍDO
181 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANDRE ROCHA, Nº 103 E SEU ENTORNO |  |  | TANQUE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 4 | 1 | 3 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 3 |  | SMART | SMZ-03D | PENDENTE - (1 PONTO PERTO DA ALTA , 1 PONTO CARRO NO ESTACIONAMENTO OBSTRUIU O LOCAL E 1 PONTO POSTE ALTO)
182 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, Nº 3546 - COND. BRINQUEDOS DA PRAÇA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 19 |  | SMART | SMZ-03D | PENDENTE - POSTE ALTO
183 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH S/Nº CRECHE MUNICIPAL PIPA DO CÉU |  |  | VILA ISABEL | MOD | LRJ 37 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 10 | LED100W | 12 | 10 | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 10 |  | SMART | SMZ-79D | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
184 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH S/Nº CRECHE MUNICIPAL PIPA DO CÉU |  |  | VILA ISABEL | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 6 | 4 | 2 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 26 |  | SMART | SMZ-79D | PENDENTE
185 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GENERAL BELEGARDE, Nº 259 - FUNDOS |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
186 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA RAUL BARROSO, Nº 08 |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
187 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CACUÇU, Nº 105 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 5 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
188 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSELHEIRO FERRAZ Nº 13 A |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10D | CONCLUÍDO
189 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA MERIGUAVA, Nº 1763 - COND. QUADRA DE ESPORTE |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
190 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA 13 ATRÁS E. M. PROF. GILBERTO BENTO DA SILVA - CAMPO DE FUTEBOL |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10N | CONCLUÍDO
191 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO MORRO DOS CABLOCOS , Nº 216 (TODA A RUA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10N | CONCLUÍDO
192 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JUAIE, NUMERO, Nº 79 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-10N | CONCLUÍDO
193 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA BURITIZAL ATÉ ESQ. DA RUA M |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 11 |  | SMART | SMZ-36N | CONCLUÍDO
194 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 10 | 4 | 6 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | PENDENTE | 11 |  | SMART | SMZ-36N | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
195 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE PACIÊNCIA, Nº 430 |  |  | PACIENCIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-24D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 4 POSTES DE FERRO 9MTS E 4 BRAÇOS 0,57
196 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. OLIVEIRA BELO |  |  | VILA DA PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 14 | 14 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SNZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 7 POSTES DE FIBRA 6MTS COM NÚCLEO DUPLO, LANÇADO 350MTS DE CABO XLPE 25MM E 1 COMANDO EM GRUPO 95A
197 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | FACHADA DA IGREJA |  |  | RIACHUELO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-20N | CONCLUÍDO
198 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESCADARIA DA IGREJA (PRIMEIRO LANCE) |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-20N | CONCLUÍDO
199 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEVERÍNIA, Nº 225 - JARDIM CINCO MARIAS |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
200 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA ALEX CARREL (CENTRO ESPÍRITA ) - JARDIM CINCO MARIAS |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
201 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA ALEX CARREL (CENTRO ESPÍRITA ) - JARDIM CINCO MARIAS |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
202 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ANTÔNIO RAYOL, Nº 356 - RETA |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 2 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
203 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMPO FORMOSO, Nº 268 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 7 | 3 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
204 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA SEIS - PARQUE CANAÃ |  |  | INHOAÍBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 4 | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
205 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA BENEDITO MERGULHÃO |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 10 | 8 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
206 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA AGAPANTO - RUA AGAPANTO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 10 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 5 | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 12 | 5 | 7 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | PENDENTE | 18 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - DIFICULDADE NA REMOÇÃO DOS PROJETORES ANTIGOS E DE ACESSO AOS POSTES
207 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | CAMPO DO GIGANTÃO |  | COMUNIDADE FURQUIM MENDES | VIGÁRIO GERAL | MOD | PRJ 26 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 6 | LED240W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
208 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA DO GIGANTÃO |  | COMUNIDADE FURQUIM MENDES | VIGÁRIO GERAL | MOD | PRJ 27 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 12 | LED240W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
209 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRAÇA APUÃ |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
210 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRAÇA ESTADO DE ISRAEL |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 23 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
211 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA OLIMPIA ESTEVES, Nº 1717 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 23 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
212 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA MURUNDU, Nº 1175 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 23 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
213 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA DRAUDT ERNANNY - RUA LÚCIA DE CASTRO SILVA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
214 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA DRAUDT ERNANNY - R. LÚCIA DE C. SILVA - POSTE DA PRAÇA ENTRE O Nº 111 E 173 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
215 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OUTEIRO SANTO, Nº 907- CONDOMÍNIO/ PRAÇA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 9 | VS 100W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
216 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | IGREJA N.S. DAS GRAÇAS NA RUA FERNANDO ESQUERDO, Nº 370 |  |  | MARIA DA GRAÇA | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
217 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | IGREJA N.S. DAS GRAÇAS NA RUA FERNANDO ESQUERDO, Nº 371 |  |  | MARIA DA GRAÇA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
218 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | TRAVESSA BRITO DE LIMA COM RUA CONDE DE AZAMBUJA |  |  | MARIA DA GRAÇA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
219 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARTINS LAGE, Nº 66 |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
220 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA AMARAL COSTA, Nº 141 ( GERÊNCIA CONSERVAÇÃO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
221 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 6 | 1 | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | PENDENTE | 5 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
222 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 2 | LED300W | 5 | 2 | 3 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | PENDENTE | 3 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - PROBLEMAS NO CAMINHÃO
223 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, Nº 1215 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-77N | CONCLUÍDO
224 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JUAREZ ANTUNES, Nº 3 (PRAÇA SÃO JERÕNIMO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  | 020X48 | 4 | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
225 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO (RUA ÁLVARO ALBERTO,601) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 37 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 8 | 5 | 3 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID 01 | QUANTITATIVO DIFERE DO PREVISTO, 3 PONTOS A MAIS. 3 PONTOS PENDENTES POIS O NÃO TINHAM ATERRAMENTO
226 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO (RUA ÁLVARO ALBERTO,601) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 020X48 | 2 | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
227 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA LOURIVAL MIRANDA |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 057X48 | 2 | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
228 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA LOURIVAL MIRANDA |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 020X48 | 5 | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 8 | 5 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | QUANTITATIVO DIFERE DA PROGRAMAÇÃO - FINALIZADO COM 3 PONTOS A MENOS.
229 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ALMEIDA GONZAGA DO SUL |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 30 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 5 | 1 | 4 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE- NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADE ENCONTRADA EM OUTRAS RUAS
230 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FIRMINO MOREIRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 25 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
231 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JUAREZ ANTUNES, Nº 3 (PRAÇA SÃO JERÕNIMO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  | 0.2 | 3 | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
232 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA RIO DO A |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 12 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
233 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAMPO GRANDE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 24 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
234 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA - QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
235 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA - ÁREA DA PRAÇA |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 4 | LED240W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
236 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA - ÁREA DA PRAÇA |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
237 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | TRAVESSA CALIFORNIA NA RUA CALIFORNIA AO LADO DO Nº 138 |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | PENDENTE | 4 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE- 1 PONTO NÃO EXECUTADO, CARRO E FERROS OBSTRUINDO O LOCAL.
238 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA FRANCISCO ENES Nº 77 - VILA |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
239 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA SATURNINO CARDOSO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 37 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
240 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PACOTI, Nº 125 |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 37 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 12 | LED100W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO - EFICIENTIZAÇÃO DE 12 PONTOS VS 150W PARA LUMINÁRIAS LED L04. ( eficientizada)
241 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA SÉRGIO APOLINÁRIO - PARQUE LEOPOLDINA (QUADRA POLE ESPORTIVA) |  |  | BANGU | MOD | PRJ 28 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
242 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
243 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 27 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 3 | LED300W | 12 | 3 | 9 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - QUANTITATIVO ERRADO NA PROGRAMAÇÃO
244 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | COMUNIDADE NOVA DIVINEIA - VIA CÉU |  | COM. NOVA DIVINÉIA | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 1 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUIDO COM 3 PONTOS A MAIS
245 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | COMUNIDADE NOVA DIVINEIA - VIA TEN MIGUEL - BECO JESUS |  | COM. NOVA DIVINÉIA | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
246 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | COMUNIDADE NOVA DIVINEIA - VIA BELA VISTA - BECO DO CHICO |  | COM. NOVA DIVINÉIA | GRAJAÚ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
247 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DO MATOSO, Nº 256 |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  | 057X48 | 7 | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | IMPLANTAR OS PONTOS EM POSTES EXISTENTES, USAR BRAÇOS 0,57x48
248 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA FRANÇA JÚNIOR COM RUA SOUZA CRUZ |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
249 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | TRAVESSA JAICÓS |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
250 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA MAESTRO ARTURO TOSCANINI LOTE 11 |  |  | TAUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63D | CONCLUÍDO
251 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA / TRAVESSA SÃO GERÔNIMO - ESCADARIA |  | SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
252 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA / TRAVESSA SÃO GERÔNIMO - PARTE ALTA / POSTE FIBRA |  | SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
253 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DOUTOR JOVIANIANO, Nº 651 |  | SERRINHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 2 POSTES DE FERRO DE 9 METROS ENGASTADO INSTALAÇÃO DE 4 BRAÇOS 0,57 COM 4 LEDDS 05 .
254 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE PACIENCIA , Nº 430 PACIENCIA |  |  | PACIENCIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-24D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 05 POSTES DE FIBRA 6MTS E INSTALAÇÃO DE 12 LUMINÁRIAS LED 02
255 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV OLIVEIRA BELO |  |  | VILA DA PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE POSTE DE FIBRAS + NÚCLEO + LUMINÁRIA L02 E TAMPA DE CONCRETO
256 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA MARECHAL AGRÍCOLA, Nº 417 |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO
257 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 24159 |  |  | VARGEM GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
258 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CONDOMÍNIO MONSERRAT II- ESTRADA DOS BANDEIRANTES,Nº 11605 - ÁREA DE LAZER/ PLAY |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
259 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CONDOMÍNIO MONSERRAT II- ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 11605 - ÁREA DE LAZER/ ESTACIONAMENTO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
260 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CONDOMÍNIO MONSERRAT II- ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 11605 - ÁREA DE LAZER/ QUADRA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
261 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CONDOMÍNIO MONSERRAT II- ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 11605 - ÁREA DE LAZER/ E/F MERCADO |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70N | CONCLUÍDO
262 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OUTEIRO SANTO, Nº 907- CONDOMÍNIO/QUADRA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-77N | CONCLUÍDO
263 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, Nº 1215 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
264 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 162 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
265 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, Nº 555 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 4 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
266 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, Nº 545 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
267 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA COMENDADOR PINTO, Nº 421- VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 6 | 1 | 5 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - NECESSÁRIO IMPLANTAR POSTE
268 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA COMENDADOR PINTO, Nº 585 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 3 | 4 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
269 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 76 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
270 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA PINTO TELES, Nº 12 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
271 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA DO SHOPPING 3000 NA RUA CABO HERCULANO |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
272 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA 24 DE MAIO, Nº 611 - ASSESSOR MACARRÃO |  |  | RIACHUELO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 8 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 8 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO - 5 PONTOS ENCONTRADOS MODERNIZADOS E 1 PONTO EM PAREDE
273 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GRÃO PARÁ DA RUA BARÃO DO BOM RETIRO ATÉ A RUA CAIMBÉ |  |  | ENGENHO NOVO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 22 | LED50W | 23 | 22 | 1 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | PENDENTE - DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
274 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 24 | 7 | 17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 9 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
275 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA DRAUDT ERNANNY - RUA FERNANDO BUJONES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
276 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA DRAUDT ERNANNY - R. LÚCIA DE CASTRO ENF. Nº 111 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
277 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA CAETÉ, LOCALIZADA NA ESTRADA DO PONTAL, ENTRE OS NÚMEROS 3.859 E 3.867 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
278 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CONDOMÍNIO MONSERRAT II - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 11605 - ÁREA DE LAZER/ QUADRA |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
279 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO Nº 186 -VILA |  |  | PIEDADE | MOD | PRJ 10 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 10 | 7 | 3 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
280 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TERRENO DA LIGHT - ACESSO PELA RUA IGUAIBA |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 28 | 5 | 23 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 6 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - OPERAÇÃO NA COMUNIDADE
281 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | 280 RUA CONSELHEIRO GALVÃO, Nº 280 |  |  | MADUREIRA | MOD | L04 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-14D | CONCLUÍDO
282 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAIA DA GUANABARA, Nº 85 |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-13D | CONCLUÍDO
283 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAIA DA GUANABARA, Nº 97 |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-13D | CONCLUÍDO
284 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA EUZEBIO DE OLIVEIRA - RUA DO MATOSO ESQUINA COM DR. SATAMINI |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-33D | CONCLUÍDO
285 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ITAPIRU, Nº 155 |  |  | CATUMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-38D | CONCLUÍDO
286 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ITAPIRU, Nº 155 |  |  | CATUMBI | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-38D | CONCLUÍDO
287 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | CONJUNTO 29 DE MARÇO - RUA DOM RAFAEL CASA: 6,9,17. |  |  | COSMOS | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-09D | CONCLUÍDO
288 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COND. BOSQUE DA BOIÚNA- ESTRADA BOIÚNA, Nº 200 - RUA ADALGISA NERY (TRECHO) |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
289 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COND. BOSQUE DA BOIÚNA - ESTRADA BOIÚNA, Nº 200 - PRAÇA - ESCADARIA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
290 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COND. BOSQUE DA BOIÚNA - ESTRADA BOIÚNA, Nº 200 - PRAÇA - PARTE ALTA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
291 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COND. BOSQUE DA BOIÚNA - ESTRADA BOIÚNA, Nº 200 - PRAÇA - QUADRA CIMENTADA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
292 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COND. BOSQUE DA BOIÚNA- ESTRADA BOIÚNA, Nº 200 - PRAÇA - PARQUINHO |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | CONCLUÍDO
293 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SANTO AFONSO - ESQ. COM MAJOR ÁVILA |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19N | CONCLUÍDO
294 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA AFONSO PENA - E/F Nº 10 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19N | CONCLUÍDO
295 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - CAMINHO JERUSALÉM |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 5 | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 9 | 5 | 4 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | PENDENTE | 13 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - CASA DE MARIMBONDO
296 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ALMEIDA GONZAGA DO SUL |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 30 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 5 | 4 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
297 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAMAIPI, Nº 498 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 5 | 6 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
298 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DR. GAMA ROSA, Nº 407 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-75N | CONCLUÍDO
299 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DR. GAMA ROSA, Nº 418 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-75N | CONCLUÍDO
300 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PARQUE REALENGO |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 34 | LED60W | 34 | 34 | 0 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-70D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 10 POSTES DE FIBRA 7MTS
301 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PARQUE REALENGO |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 38 | LED50W | 38 | 38 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | TELEGESTÃO 01 | CONCLUÍDO
302 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAPITÃO JOÃO PESSOA RAMOS |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
303 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TENENTE OLSEN SAPUCAIA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
304 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA FRANCISCO BELISÁRIO E/F AO Nº 540 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 5 | 6 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
305 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAPITÃO LOPES DORNELES |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 8 | 7 | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - NECESSÁRIO LUMINÁRIA
306 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | TRAVESSA UNIÃO - (AV. MONSENHOR FELIX, 418 ) |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
307 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO TRAVESSA UNIÃO - ( AV. MONSEHOR FELIX, 418 ) |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
308 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. VICENTE DE CARVALHO, Nº 1086 / RUA 5/12A ( CONJ IPASE) |  |  | VILA COSMOS | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
309 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AIBU |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
310 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARÃO DO BOM RETIRO, Nº 1647 |  |  | ENGENHO NOVO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
311 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE TAQUARA - ALTO DA BOA VISTA |  | CAMINHO DO SERTÃO - COMUNIDADE TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 6 | 2 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
312 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA ESTÁCIO DE SÁ, Nº 17 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
313 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | TRAVESSA PASTOR DANIEL RIBEIRO |  |  | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 37 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
314 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO (RUA ÁLVARO ALBERTO,601) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
315 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | BECO DO BRAGANÇA, Nº 63 |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ -46D | CONCLUÍDO
316 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DA ÁGUA BRANCA, EM FRENTE AO 692 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-80D | CONCLUÍDO - Obs: Equipe não pode realizar a substituição do braço para o de 250cmX48mm pois a um religador muito próximo.
317 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA ANDRE MIGUEL C/ RUA ITAPECERICA |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-80D | CONCLUÍDO
318 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA DOUTOR SILVA, Nº 9 |  | CHAPEU MANGUEIRA | MANGUEIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-50D | CONCLUÍDO
319 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA EDGARD WERNECK/EMBAIXO DA LINHA AMARELA |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
320 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CONDOMÍNIO MORRO DO LIMÃO - ESTRADA DO GALEÃO, Nº 2890 |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 37 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
321 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CONDOMÍNIO MORRO DO LIMÃO - ESTRADA DO GALEÃO, Nº 2891 |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
322 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CONDOMÍNIO MORRO DO LIMÃO - ESTRADA DO GALEÃO, Nº 2893 |  |  | PORTUGUESA | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
323 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CONDOMÍNIO MORRO DO LIMÃO - ESTRADA DO GALEÃO, Nº 2894 |  |  | PORTUGUESA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
324 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA LAUSIMAR LAUS - NA ROTATÓRIA |  |  | PORTUGUESA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
325 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA POJUCA, Nº 208 |  |  | ZUMBI | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
326 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA XAVIER DOS PÁSSAROS, 104 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
327 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GOMES SERPA, 43 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
328 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA NA RUA CARANDÁ, 161 - VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
329 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DO PQD |  |  | LARANJEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
330 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | COMUNIDADE JULIO OTONI, Nº 298 |  |  | LARANJEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
331 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CENTRO COMUNITARIO |  |  | LARANJEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
332 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RETA DO SUELIO |  |  | LARANJEIRAS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
333 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | EM FRENTE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
334 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESCADARIA DA ASSOCIAÇÃO (ÚLTIMO POSTE) |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
335 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESCADARIA AO LADO DA IGREJA (BECO ALINE) |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
336 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA CIDA |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
337 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA DO FEIJÃO |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
338 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA MAIZA |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
339 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DO ADÃO |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
340 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DA BOMBA DA MINA |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
341 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DO BAIANO |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
342 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | POSTE DA SIRENE |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
343 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DO PITCHE |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
344 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DO MAXUEL |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
345 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | BECO DO DANIEL |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
346 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | VILA DA BOMBA |  | JURAMENTINHO | VICENTE DE CARVALHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
347 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA EDGARD WERNECK/EMBAIXO DA LINHA AMARELA |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
348 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
349 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CONDOMÍNIO DAS GARÇAS |  |  | BANGU | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID01 | CONCLUÍDO
350 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA ALEX CARREL - QUADRA DE AREIA |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID02 | CONCLUÍDO
351 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA ONOFRE LAGES (CAMPO DO SANDÁ) |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 08 | 14 | VS 250W | 14 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 14 | LEDRJ05 | 14 | LED150W | 18 | 14 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN02 | CONCLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS.
352 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA GENERAL LINO MACHADO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN06 | CONCLUÍDO
353 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JOÃO VASCONCELOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 23 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 12 | 3 | 9 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | IN06 | NÃO TEM ACESO A CAMINHÃO, APENAS NOS TRÊS PONTOS QUE FORAM EXECUTADOS NECESSÁRIO ESCADA DE 40
354 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TEIXEIRA DA COSTA, Nº 185 |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 5 | 3 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
355 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAV. MUCUNAÍMA - ESCADARIA - ÚLTIMO POSTE |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
356 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MANOEL MACHADO (ESCADARIA FINAL DA RUA, DO 467 ATÉ PARTE ALTA) |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
357 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MANOEL MACHADO (ESCADARIA FINAL DA RUA, DO 467 ATÉ PARTE ALTA) |  | VAZ LOBO - SAPÊ | VAZ LOBO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 7 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 6 PONTOS A MENOS
358 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DALVA DE OLIVEIRA |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
359 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DALVA DE OLIVEIRA |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
360 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO DA JOVEM - RUA DAS FLORES |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
361 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | VILA EMILIA |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
362 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | VILA QUEIROZ |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
363 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | VILA QUEIROZ |  | BURITI CONGONHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
364 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
365 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
366 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
367 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
368 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
369 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
370 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ESTRADA PAULO DE MEDEIROS, Nº 80 - CONDOMÍNIO RECANTO DO SOL |  |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
371 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA SÃO GABRIEL, Nº 514 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
372 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ROCHA PITA, Nº 111 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
373 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MONSENHOR AMORIM, Nº 39 |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
374 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AUGUSTO NUNES, Nº 246 - VILA |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
375 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CASTRO ALVES, Nº 144 |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
376 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CORAÇÃO DE MARIA, Nº 28 |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
377 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA HERMOGENES, Nº 117 (CONDOMINIO ESMERALDA VILLE) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
378 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA MORENO - QUADRA/CONDOMÍNIO BANCÁRIOS |  |  | ANIL | MOD | PRJ 11 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 10 | 5 | 5 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
379 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - CAMINHO DOS HENRIQUES |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 1 | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
380 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COND. DAS GARÇAS - CAMINHO JERUSALÉM |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 4 | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
381 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DELDINA ALVES, Nº 620 |  | SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 4 | 1 | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PENDENTE | 25 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - FALTA DE ACOMPANHANTE
382 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUAÇU, Nº 360 - ESCADARIA PARTE ALTA |  | SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PENDENTE | 25 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - FALTA DE ACOMPANHANTE
383 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | LOTEAMENTO RUA MEIRA, Nº 56 |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 17 | 5 | 12 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
384 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CLARIMUNDO DE MELLO, Nº 664 (PRÓ+E1330:K1330XIMO Á IGREJA DE SÃO JORGE) |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 14 | VS 100W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 11 | 14 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
385 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PALMA, Nº 13 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
386 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SAÇU, Nº 209 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
387 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MONTE PASCHOAL, Nº16 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
388 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ROCHA PITA, Nº 42 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
389 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ROCHA PITA, Nº 218-C |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
390 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA NA RUA PEÇANHA DA SILVA COM DIAS BRAGA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
391 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DIAS BRAGA COM PEÇANHA DA SILVA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
392 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DIAS BRAGA COM PEÇANHA DA SILVA VIRADO PARA A PRAÇA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
393 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DIAS BRAGA COM PEÇANHA DA SILVA PARA A ESCADARIA DA PRAÇA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
394 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ BONIFACIO, Nº 500 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 5 | 3 | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
395 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VISCONDE DE TOCANTINS, Nº 37 |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
396 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VISCONDE DE TOCANTINS, Nº 38 |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
397 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA ALEX CARREL - QUADRA POLIVALENTE |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 12 | LED60W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
398 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO CATRUZ, TRAVESSA 170 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
399 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA HERMOGENES, Nº 117 (CONDOMINIO ESMERALDA VILLE) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PENDENTE | 24 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - LUMINÁRIA LED COM DEFEITO
400 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA HERMOGENES, Nº 117 (CONDOMINIO ESMERALDA VILLE) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PLRJ 12.4 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
401 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO VELOSO - ALTURA DO NUMERO 621 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PENDENTE | 15 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - POSTE COM RISCO DE QUEDA
402 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SEM NOME (RUA SÃO BERNARDO DO CAMPO C/ RUA PORTO SALVO) - AO ENTORNO |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 5 | 4 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PENDENTE | 19 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - READEQUAÇÃO DE CAMINHÃO (ALTURA)
403 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA SEM NOME (RUA SÃO BERNARDO DO CAMPO C/ RUA PORTO SALVO) QUADRA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
404 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DOS TRÊS RIOS, Nº 1466 (CONDOMINIO INDEPENDENCIA) |  |  | FREGUESIA - GR5 | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 7 | 5 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
405 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | PRAÇA MORENO |  |  | ANIL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | PENDENTE | 2 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - NECESSÁRIO PODA
406 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CURVA CHICO ANYSIO - SOB A PONTE SANTOS DUMONT |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 27 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 12 | LED60W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-01N | CONCLUÍDO
407 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TERRENO DA LIGHT - ACESSO PELA RUA IGUAIBA |  | COMUNIDADE DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 23 | 3 | 20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 04 | PENDENTE - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE
408 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. VICENTE DE CARVALHO, Nº 1086 / RUA I BLOCO A E B (CONJ IPASE) |  |  | VILA COSMOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
409 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA DELFINA ENES, Nº 516 (VILA) |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 8 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO - 1 PONTO ENCONTRADO MODERNIZADO
410 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA DELFINA ENES, Nº 516 (VILA) |  |  | PENHA CIRCULAR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
411 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA CASTELO BRANCO, Nº 357 , 213 , 187 |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
412 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO ABIEIROS, Nº 245 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
413 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DO ABIEIROS, Nº 718 |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
414 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JOÃO MONTEIRO, Nº 18 |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
415 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | PRAÇA RODOLFO ARENA |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 37 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 8 | LED100W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
416 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº 252 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
417 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº 269 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
418 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | PRAÇA UGA UGA (NA QUADRA) | SÃO CRISTÓVÃO - BARREIRA DO VASCO |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
419 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | PRAÇA UGA UGA | SÃO CRISTÓVÃO - BARREIRA DO VASCO |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
420 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PROFESSOR BULAMARQUE , Nº 485 E 556 |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
421 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SANATÓRIO, Nº 807 |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 3 | 4 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
422 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA SÃO SALVADOR - CAMPO DE FUTEBOL |  | CHAVES - COSTA BARROS | COSTA BARROS | MOD | PRJ 08 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 9 | LED300W | 18 | 9 | 9 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | PENDENTE | 5 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE
423 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PRAÇA DA TANINHA |  |  | OLARIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-80D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE 1 POSTE 7MTS COM NÚCLEO DUPLO
424 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PRAÇA DA TANINHA | DENTRO DO CORETO |  | OLARIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-80D | CONCLUÍDO
425 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA GONÇALO JACOME - CAXANGÁ I - AUGUSTO VASCONCELOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | PRJ 27 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 12 | LED300W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
426 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JARDIM CAXANGÁ II - RUA ACIOLE - AUGUSTO VASCONCELOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 8 POSTES DE FIBRA ENGASTAR 7MTS, IMPLANTAÇÃO DE 1 COMANDO EM GRUPO 50A, IMPLANTAÇÃO DE 2 CRUZETAS, IMPLANTAÇÃO DE 2 BRAÇOS 0,57, IMPLANTAÇÃO DE 6 NÚCLEOS DUPLO, IMPLANTAÇÃO DE 100MTS DE CABO MULTIPLEXADO 16MM, IMPLANTAÇÃO DE 70MTS DE CABO MULTIPLEXADO 25MM E IMPALNTAÇÃO DE 30MTS DE CABO PP 2,5
427 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JARDIM CAXANGÁ II - RUA ACIOLE - AUGUSTO VASCONCELOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-46D | CONCLUÍDO
428 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, Nº 186 -VILA |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
429 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ALMEIDA NOGUEIRA, Nº 405 - VILA |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
430 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FRANCISCO ZIEZER, Nº 246 |  |  | ABOLIÇÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
431 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA CAPITÃO SAMPAIO, Nº 62 -VILA |  |  | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
432 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | RUA CAPITÃO SAMPAIO, Nº 62 -VILA |  |  | DEL CASTILHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-82D | CONCLUÍDO
433 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALBANO, Nº 282 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
434 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AVENIDA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 2302 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
435 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA Dr. BERNADINO, N] 165 - VILA RUA DE ENTRADA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
436 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA Dr. BERNADINO, Nº 165 - VILA, RUA DOS FUNDOS |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
437 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HERACLITO GRAÇA, Nº 68/80/90/104/114/122 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
438 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CACUÇU, Nº 73 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | CONCLUÍDO
439 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VIA CARIOCA E/F AO CEMASI |  | COMUNIDADE DOS GUARARAPES | COSME VELHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 1 | LED60W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
440 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VIA CARIOCA PROX CASA 25 |  | COMUNIDADE DOS GUARARAPES | COSME VELHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
441 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VIA CARIOCA PROX 25 |  | COMUNIDADE DOS GUARARAPES | COSME VELHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
442 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | LARGO DO 20 CASA 18 |  | COMUNIDADE DOS GUARARAPES | COSME VELHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
443 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA LOURENÇO PROX CASA 1 |  | COMUNIDADE DOS GUARARAPES | COSME VELHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
444 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CURUMAÚ, Nº 1079 - COND. |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART OBRAS-02 | CONCLUÍDO
445 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA DAS VIOLETAS A/C RUASÂ FERREIRA SAIDA DO TÚNEL NA ESCADARIA |  |  | COPACABANA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
446 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA DAS VIOLETAS A/C RUASÁ FERREIRA SAIDA DO TÚNEL NA ESCADARIA |  |  | COPACABANA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
447 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA DAS VIOLETAS A/C RUA SÁ FERREIRA SAIOA DO TÚNEL NA ESCADARIA |  |  | COPACABANA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
448 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA DAS VIOLETAS A/C RUA SÁ FERREIRA SAIDA DO TÚNEL NA ESCAOARIA |  |  | COPACABANA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
449 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | QUADRA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS LAURO MILLER E RUA MAL RAMON CASTILHA |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ48D | CONCLUÍDO
450 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CAMPO LOCALIZADO NA RUA LAURO MILLER |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 8 | 6 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
451 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CAMPO LOCALIZADO NA RUA LAURO MILLER |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 10 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 4 | LED60W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
452 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | EST. RIO D`OURO, Nº 1355 - AMIGOS DA PAVUNA ITD |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
453 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | EST. RIO D`OURO, Nº 1355 - AMIGOS DA PAVUNA ITD |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 11 | 5 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO COM 6 PONTOS A MENOS
454 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA BALAIADA |  | SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 10 | 3 | 7 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 04 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
455 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA ORQUÍDEA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
456 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA AZALÉIA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
457 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA CANÁRIO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
458 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA TULIPA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
459 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA BEM-TE-VI |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
460 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA LÍRIO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
461 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA BEIJA FLOR |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
462 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA YPÊ |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
463 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA SABIÁ |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
464 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA AMENDOEIRA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
465 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA COLIBRI |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 2 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | PENDENTE | 10 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - PROBLEMA NO CAMINHÃO
466 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AVENIDA NATUREZA BELA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 14 | VS 150W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 16 | 14 | 2 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
467 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CANDIDA COSTA LEITE, Nº 215 B RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
468 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CANDIDA COSTA LEITE, Nº 215 B RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
469 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO PEQUENO, Nº 788 CONDOMÍNIO PALACE DA PRATA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
470 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO LAMEIRÃO PEQUENO, Nº 788 CONDOMÍNIO PALACE DA PRATA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | CONCLUÍDO
471 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MOISÉS SANTANA, Nº 28 - CAMPO |  |  | TURIAÇU | MOD | PRJ 40 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 8 | LED60W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
472 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NASCENTE |  |  | VAZ LOBO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
473 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MONS. INÁCIO DA SILVA, Nº 479 |  |  | TURIAÇU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
474 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MONS. INÁCIO DA SILVA, Nº 491 |  |  | TURIAÇU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
475 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MONS. INÁCIO DA SILVA, Nº 569 |  |  | TURIAÇU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-79D | CONCLUÍDO
476 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | CAMPO DO BANDEIRANTES - RUA 31 DE MAIO |  |  | MANGUEIRA | MOD | PRJ 08 | 22 | VS 250W | 22 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 22 | LED300W | 24 | 22 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
477 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA QUIRIRIM, Nº 1335 - VILA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-85D | CONCLUÍDO
478 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PROFº HENRIQUE COSTA, Nº 60 - VILA, ESTACIONAMENTO VV CAPELA |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-85D | CONCLUÍDO
479 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, Nº 3546 - COND. BRINQUEDOS DA PRAÇA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-84D | CONCLUÍDO
480 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, Nº 3546 - COND. CAMPO DE TERRA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 10 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 12 | LED60W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-84D | CONCLUÍDO
481 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GETÚLIO Nº 346 - VILA |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-64D | CONCLUÍDO
482 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FERREIRA DE ANDRADE, Nº 160 - VILA ASSESSORA MARY SOUZA |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 8 | 7 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-64D | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
483 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA SANTA CRUZ, Nº 2711 - VILA ABROLHOS |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
484 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA SANTA CRUZ, Nº 2711 - VILA ABROLHOS |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM BRAÇO 0,57
485 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA SANTA CRUZ, Nº 2804 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 10 | 9 | VS 70W | 9 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 9 | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO COM BRAÇO 0,57
486 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SUBOFICIAL JULIANO DO Nº 280 AO 593 |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
487 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SUBOFICIAL JULIANO DO Nº 280 AO 593 |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
488 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SUBOFICIAL JULIANO COM RUA 48 |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | PENDENTE | 18 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | PENDENTE
489 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | COND. NA RUA DELFIM CAROLOS, Nº 350 | A.T.I. E ÁREA DE LAZER |  | OLARIA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-63D | CONCLUÍDO COM ANGULADOR
490 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA DAS AMÉRICA - PASSAGEM EM FRENTE AO BOSQUE DA BARRA |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
491 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA DAS AMÉRICA - PASSAGEM EM FRENTE AO CARREFOUR |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-77N | CONCLUÍDO
492 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AUGUSTO NUNES, Nº 246 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
493 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ BONIFACIO, Nº 500 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 2 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
494 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AZAMOR, Nº 34 |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
495 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAJOR MASCARENHAS, Nº 11 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
496 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ROCHA PITA, Nº 42 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
497 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ROCHA PITA, Nº 111 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 10 | 6 | VS 70W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
498 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO TINDIBA, Nº 3393 - RUA MADRE SILVA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 25 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
499 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DA LIBERDADE |  |  | GUARATIBA | MOD | L02 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
500 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DA LIBERDADE |  |  | GUARATIBA | MOD | L02 | 17 | VS 100W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 17 | LED70W | 17 | 17 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
501 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA/TRAVESSA SÃO GERÔNIMO |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 26 | 4 | 22 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 03 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
502 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA COMENDADOR PINTO, Nº 464 - VILA |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
503 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, Nº 545 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
504 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA COMENDADOR TELES, Nº 464 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
505 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 3528 |  |  | TANQUE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
506 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAES, Nº 584 - CONDMÍNIO VILLAGE DAS ACÁCIAS/ ENTRE BLOCOS 11 E 12 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
507 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SEM NOME (PELA RUA JOSSEI TODA) |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
508 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA WANDERLI MACHADO |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
509 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SEM NOME (PELA RUA WANDERLI MACHADO) |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
510 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAV S/NOME AC RUA N S FÁTIMA E/F Nº 12 |  | SEPETIBA - COMUNIDADE MARIA GORDA | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 6 | 3 | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
511 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAV S/N AC RUA ELCIO PERES DA SILVA E/F Nº 26 |  | SEPETIBA - COMUNIDADE MARIA GORDA | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
512 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | R. JOSSEI TODA |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
513 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA BERNARDO |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 7 | 3 | 4 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
514 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA B |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
515 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA DO ENCANTAMENTO, Nº 27 (VILA) |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 24 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | PENDENTE | 16 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS (PAREDE)
516 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LAURÊNIO LAGO, Nº 612 E/F PORTARIA 1 |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
517 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LAURENIO LAGO, Nº 612 E/F PORTARIA 5 |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO
518 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1612 (SUBIDA PARA O PARQUE DOS MINEIROS) |  | MORRO DO TUIUTI (PARQUE DOS MINEIROS) | BENFICA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-03 | CONCLUÍDO
519 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | COMUNIDADE PARQUE DOS MINEIROS (ACESSO PELA RUA SÃO LUIZ GONZAGA Nº 1612) |  | MORRO DO TUIUTI (PARQUE DOS MINEIROS) | BENFICA | MOD | LRJ 35 | 12 | VS 100W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 22 | 12 | 10 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-03 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
520 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, Nº 1486 - NA PRACINHA INOMINADA |  | MORRO DO TUIUTI | BENFICA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-03 | CONCLUÍDO
521 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA COLIBRI |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
522 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA FIGUEIRA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
523 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA GAIVOTA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
524 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO VIDA BOA 1 (LOC.: RUA CABUÇU DE BAIXO, 900) - RUA JEQUITIBÁ |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
525 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AVENIDA NATUREZA BELA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
526 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA BERNARDO |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 7 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | COCNLUÍDO COM 4 PONTOS A MENOS
527 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 7 | 2 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | COCNLUÍDO COM 5 PONTOS A MENOS
528 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA JOSSEI TODA |  | SEPETIBA - BAIRRO SÃO BERNARDO | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-76N | COCNLUÍDO COM 2 PONTOS A MENOS
529 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | PRAÇA UGA UGA | BARREIRA DO VASCO |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-84D | CONCLUÍDO
530 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | CENTRO DA MÚSICA CARIOCA |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 14 | VS 400W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 14 | LED200W | 14 | 14 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-67N | CONCLUÍDO
531 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | BASÍLICA DE SANTA TERESINHA |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 13 | VS 400W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 13 | LED200W | 13 | 13 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-67N | CONCLUÍDO
532 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DONA CLAUDINA, Nº 361 - VILA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
533 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAGALHÃES COUTO, Nº 620 - CALÇADA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
534 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CURUPATI, Nº 505 - VILA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
535 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CURUPATI, Nº 493 - VILA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
536 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VILELA TAVARES, Nº 275 - ENTRADA |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
537 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA RAMOS DA FONSECA, Nº 190 - VILA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
538 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARANHÃO, Nº 136 - VILA COM ESCADARIA |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
539 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARANHÃO, Nº 305 - VILA COM ESCADARIA |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
540 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOAQUIM MEIER, Nº 842 - VILA |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 4 | 1 | 3 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE
541 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DOUTOR PACHE DE FARIAS N] 64 |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
542 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARIA CALMON, Nº 93 - FUNDOS |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
543 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA EMENGARDA, Nº 497- VILA |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 5 | 8 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
544 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ISOLINA, Nº 343 |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE
545 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA NEVES LEÃO, Nº 469 (NO BECO/SERVIDÃO) |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 7 | 2 | 5 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 14 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE
546 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOÃO RODRIGUES, Nº 25 - VILA |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
547 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO |  |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 30 | 6 | 24 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
548 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA NELSON RIBEIRO ALVES |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 44 | LED20W | 50 | 44 | 6 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 26 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
549 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | COND. RECANTO DAS PALMEIRAS NA ESTRADA DE PACIÊNCIA Nº 615 PRÓX. AO CONDOMÍNIO RIO VIDA 1 |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 36 | 20 | VS 150W | 20 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 20 | LED70W | 20 | 20 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
550 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | COND. RECANTO DAS PALMEIRAS NA ESTRADA DE PACIÊNCIA Nº 615 PRÓX. AO CONDOMÍNIO RIO VIDA 1 |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 9 | 8 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
551 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA/TRAVESSA SÃO GERÔNIMO |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 22 | 3 | 19 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 03 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
552 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO CAMPINHO, Nº 2261 (CONDOMINIO RESIDENCIAL) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
553 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO CAMPINHO, Nº 2261 (CONDOMINIO RESIDENCIAL) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
554 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO TINGUI NO FINAL - CONDOMINIO CONJUNTO CAMPINHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 6 | 1 | 5 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
555 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO TINGUI NO FINAL - CONDOMINIO CONJUNTO CAMPINHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 10 | 7 | VS 70W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
556 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO ENGENHO D'ÁGUA, Nº 1412 |  |  | ANIL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJ150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-55D | CONCLUÍDO
557 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FLACK, Nº 45 |  |  | RIACHUELO | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
558 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARECHAL BITENCOURT, Nº 180 |  |  | RIACHUELO | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 6 | 7 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
559 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DO ROCHA, Nº 281 |  |  | ROCHA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
560 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DO ROCHA, Nº 132 |  |  | ROCHA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
561 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DO ROCHA, Nº 133 |  |  | ROCHA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
562 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CADETE POLÔNIA, Nº 179 |  |  | SAMPAIO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 1 | 3 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | COCNLUÍDO COM 2 PONTOS A MAIS
563 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HONÓRIO, Nº 1746 |  |  | TODOS OS SANTOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
564 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HONÓRIO, Nº 1736F/1730 |  |  | TODOS OS SANTOS | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
565 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | R. VISEU, Nº 266 |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
566 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | R. SARANDI, Nº 11 |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
567 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GASPAR, Nº 51 - VILA |  |  | PILARES | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
568 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ MARIANO, Nº 58 |  |  | PIEDADE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
569 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA SUBOFICIAL JULIANO |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 16 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
570 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO |  |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 30 | 6 | 24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
571 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MÁRIO LISBOA (DENTRO DO COND. CONDATO DIOR) |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 36 | 23 | VS 150W | 23 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 23 | LED70W | 24 | 23 | 1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | PENDENTE | 13 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | PENDENTE - 01 PONTO COM CASA DE MARIMBONDO
572 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA LUIZ FELIPE SERPA (DENTRO DO COND. CONDATO DIOR) |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
573 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA NELSON RIBEIRO ALVES |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 6 | LED20W | 50 | 6 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMART LUZ OBRAS-02 | FINALIZADO - 44 PONTOS IMPLANTADOS NO DIA 25/06
574 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARÃO DO BOM RETIRO, Nº 887 |  |  | ENGENHO NOVO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
575 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DR ROCHA GARNIER, Nº 768 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
576 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DR ROCHA GARNIER, Nº 754 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
577 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CRUZ E SOUZA, Nº 225 |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
578 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CRUZ E SOUZA, Nº 71 |  |  | ENCANTADO | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
579 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA/ TRAVESSA SÃO GERÔNIMO |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 19 | 5 | 14 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 03 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
580 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA VICENTE PEREIRA E/F AO Nº 919 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 2 | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | COCNLUÍDO COM 1 PONTO A MAIS
581 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA INOMINADA (RUA CAMINHO DE DENTRO E/F 188 A) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  | 1,77X0,48 | 4 | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
582 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA INOMINADA (RUA CAMINHO DE DENTRO E/F 368) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 1 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE
583 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO INOMINADA (RUA CAMINHO DE DENTRO 368 OU 199) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
584 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA INOMINADA (RUA CAMINHO DE DENTRO 110 OU 49) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  | 0,20X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO
585 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | E.M. MARIA HELENA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
586 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA INTENDENTE MARIO JUNIOR Nº 20 E Nº 60 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 02 | CONCLUÍDO
587 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA INOMINADA (RUA VICENTE PEREIRA, Nº 919) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-45D | CONCLUÍDO
588 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA INOMINADA (RUA VICENTE PEREIRA, Nº 919) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-45D | CONCLUÍDO
589 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA INOMINADA (RUA CAMINHO DE DENTRO) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 1 | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-45D | CONCLUÍDO
590 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA TOCA PEQUENA (E/F LIXEIRA) |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 15 | VS 150W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO COM BRAÇO 1,77
591 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROFESSOR CASTRO REBELO DO Nº 458 EM DIANTE |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 12 | 2 | 10 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE - LADEIRA MUITO INGRIME
592 | #N/A | #N/A | #N/A | CAMINHO DO MORGADO, Nº 114 |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
593 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA TOCA PEQUENA (E/F LIXEIRA) |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO COM BRAÇO 0,57
594 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TIA EULÁLIA/ TRAVESSA SÃO GERÔNIMO |  | MADUREIRA - SERRINHA | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 2 | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 19 | 5 | 14 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 11 |  | RAAG | ID 03 | PENDENTE - NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL
595 | #N/A | #N/A | #N/A | CAMINHO DOS LAVRADORES |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 8 | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 17 | 8 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - NO LOCAL EXISTE APENAS 11 PONTOS NO TOTAL (NECESSÁRIO APROXIMADAMENTE + 150M CABO MULTIPLEXADO)
596 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO MORGADO |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  | 0,57X0,48 | 3 | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 15 | 6 | 9 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 14 |  | RAAG | IN 06 | PENDENTE - NECESSÁRIO APROXIMADAMENTE + 400M CABO MULTIPLEXADO
597 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO |  |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 30 | 2 | 28 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 1 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | PENDENTE - CHUVA
598 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPLIS, Nº 831- VILA |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 3 | 6 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-03 | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MAIS
599 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 2320 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 6 | 5 | 1 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 1 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-03 | PENDENTE - CHUVA
600 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO, Nº 2080 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 1 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 1 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-03 | PENDENTE - CHUVA
601 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA PLÍNIO SCALDINI, NA RUA PROFESSOR MILWARD - PARQUINHO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
602 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAGALHÃES COUTO, Nº 484 - VILA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
603 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JACINTO, Nº 25 - VILA |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
604 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA LINS DE VASCONCELOS, Nº 290 |  |  | MÉIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
605 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOSÉ FAIVRE, Nº 149 - CONDOMINIO |  |  | PILARES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 7 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - NO LOCAL EXISTE APENAS 4 PONTOS NO TOTAL
606 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ANGELINA, Nº 83 - VILA |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | CONCLUÍDO
607 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA DA ÁGUA BRANCA EM FRENTE AO N° 4497 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
608 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BELA FLOR, Nº 415 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
609 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BELA FLOR, Nº 415 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
610 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA A (TRANSVERSAL À RUA VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS) |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
611 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA D |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
612 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA BOIM |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
613 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA BOIM |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
614 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DA FRATERNIDADE (CONJUNTO SOCIÓLOGO BETINHO) |  | BANGU - VK | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
615 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CLAITON LUIZ VIEIRA (RUA PRINCIPAL) |  | BANGU - VK | BANGU | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
616 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DOS VILELAS (ANTIGA RUA A) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
617 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA A (FAULHABER) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | CONCLUÍDO
618 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA B (FAULHABER) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
619 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA C (FAULHABER) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
620 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PROJETADA D (FAULHABER) |  | BANGU - VK | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
621 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | QUADRA DA PRAÇA DO MAR - RUA CIRCULAR QUINTA DO CAJU S/Nº |  | QUINTA DO CAJU - CAJU | CAJU | MOD | LRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 12 | LED60W | 12 | 12 | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-59D | CONCLUÍDO
622 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | PRAIA DA BARRA DE GUARATIBA - ILUMINAÇÃO DA FAIXA DE AREIA |  |  | BARRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 6 | LED350W | 21 | 6 | 15 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | PENDENTE | 26 |  | SMART | SMZ-84D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
623 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | PRAÇA HAZAEL |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | LRJ 35 | 24 | VS 100W | 24 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 24 | LED20W | 24 | 24 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-58D | CONCLUÍDO
624 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | PRAÇA HAZAEL |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 27 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 8 | LED300W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-58D | CONCLUÍDO
625 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA LATÉ CLUBE-ILHA |  |  | JARDIM GUANABARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 20 | LED50W | 20 | 20 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-15D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 9 POSTES DE FIBRA 7MTS
626 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO |  |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 25 | 9 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-02 | CONCLUÍDO COM 16 PONTOS A MENOS
627 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BARÃO DO BOM RETIRO, Nº 887 |  |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
628 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PIAUI, Nº 186 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
629 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DOUTOR PADILHA, Nº 234 |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | LRJ 32 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-03D | CONCLUÍDO
630 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | TRAVESSA PARANÁ, Nº 169 |  |  | ENCANTADO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
631 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DA ABOLIÇÃO, Nº 77 (POSTE DA ENTRADA) |  |  | ABOLIÇÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
632 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA GLAZIOU, Nº 303 (BECO) PASSAGEM ENTRE RUAS |  |  | PILARES | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
633 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA LÚCIO LEITE DA COSTA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 8 | LED300W | 8 | 8 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
634 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CARANGOLA, Nº 08 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
635 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CARANGOLA, Nº 08 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO
636 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 8 | LED20W | 10 | 8 | 2 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 9 |  | SMART OBRAS | SMARTLUZ OBRAS-05 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
637 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 2 | LED20W | 12 | 2 | 10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-79D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
638 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO MORRO DA COTIA - ESCADARIA E CAMINHOS DO MORRO DA COTIA |  |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 13 | VS 70W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 13 | LED20W | 25 | 13 | 12 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-85D | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
639 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA JOÃO MARTINS |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
640 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA VINTE DE OITO DE SETEMBRO |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 5 | 3 | 2 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 5 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE -FOI SOLICITADO A EQUIPE SE RETIRAR DO LOCAL
641 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PAULO DE AQUINO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 12 | 7 | 5 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 5 |  | RAAG | ID 02 | PENDENTE -FOI SOLICITADO A EQUIPE SE RETIRAR DO LOCAL
642 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA DAS AMÉRICAS (TRAV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
643 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SARUTAIÁ QD 38 LT 28 (ESQUINA COM ESTRADA DO MAGARÇA) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 0 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | IN 06 | CONCLUÍDO COM 1 PONTO A MENOS
644 | #N/A | #N/A | #N/A | TRAVESSA GUIMARÃES |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 1 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 26 |  | RAAG | IN 02 | PENDENTE - 15 PONTOS FINALIZADO, HÁ AINDA 01 PONTO PENDENTE PARA IMPLANTAR
645 | #N/A | #N/A | #N/A | CAMINHO DO BOSQUE |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 6 | 3 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 27 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
646 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA DAS AMÉRICAS, Nº 28044 (TRAVESSA N. Sª DE FÁTIMA) |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | PENDENTE | 26 |  | SMART EFIC | SMZ-70N | PENDENTE - NÃO INICIADA DEVIDO A DIFICULDADES ENCONTRADAS EM OUTRAS RUAS
647 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LOBO, Nº 43 - CAMPO DE AREIA |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
648 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA DOUTEL DE ANDRADE |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
649 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ESPERANÇA |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 01 | CONCLUÍDO
650 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PAULO DE AQUINO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 5 | 1 | 4 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | PENDENTE | 9 |  | RAAG | ID 01 | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
651 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LAURO CORONA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
652 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PAULO DE AQUINO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
653 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PAULO DE AQUINO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 02 | CONCLUÍDO
654 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA VINTE DE OITO DE SETEMBRO |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 5 | 4 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 16 |  | RAAG | ID 04 | CONCLUÍDO - 1 POSTE DO MORADOR - FORA DO PADRÃO RIO LUZ
655 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA MONDEGO - ESCADARIA |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 04 | CONCLUÍDO
656 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | TARVESSA ANTÔNIO BRAZ |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | RAAG | ID 04 | CONCLUÍDO
657 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROFESSOR CASTRO REBELO DO Nº 458 EM DIANTE |  |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 10 | 5 | 5 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | PENDENTE | 9 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | PENDENTE - RUA DE DIFÍCIL ACESSO
658 | #N/A | #N/A | #N/A | CAMINHO DOS LAVRADORES |  |  | ILHA DE GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 3 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-48D | CONCLUÍDO COM 3 PONTOS A MENOS
659 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BECO DO CAÇAROLA (ESTRADINHA, 1014) |  | LADEIRA DOS TABAJARAS | BOTAFOGO | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART EFIC | SMZ-10D | CONCLUÍDO
660 | GR7 | AP 5.4 | 26GR | PRAIA DA BARRA DE GUARATIBA - ILUMINAÇÃO DA FAIXA DE AREIA |  |  | BARRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 3 | LED350W | 15 | 3 | 12 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | PENDENTE | 1 |  | SMART EFIC | SMZ-84D | PENDENTE - CHUVA
661 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BARÃO DA TORRE, Nº 496 |  |  | IPANEMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-86D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 40MTS DE CABO PP 2,5
662 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA HENRIQUE STAMILE COUTO COM ESQ. ESTARADA BENVINDO DE NOVAES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED60W | 6 | LED60W | 6 | 6 | 0 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-38D | CONCLUÍDO - IMPLANTAÇÃO DE 2 POSTES DE CONCRETO 9MTS E 150MTS DE CABO MULTIPLEXADO 2,5
663 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA RIO DO A, Nº 319 ESQUINA COM ESTRADA SÃO PAULO | V/V DROGARIA PACHECO |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | FINALIZADO | 0 |  | SMART | SMZ-19D | CONCLUÍDO - INSTALAÇÃO DE BRAÇO 2,5, 25MTS DE CABO PP 2,5 E 2 CINTAS 260
TOTAL | [23 empty] | 2770