## Planilha1
0
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA CARVALHO RAMOS | -22.88358666666666666666 / -43.58890666666666666666 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | CONCLUIDO
2 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRESIDENTE VARGAS | -22.90417511111111111111 / -43.18869788888888888889 |  | CENTRO | MOD | LRJ 37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | CONCLUIDO
3 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BRASIL | -22.86466100000000000000 / -43.24823350000000000000 |  | BONSUCESSO | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | CONCLUIDO
4 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | MOEMA NORONHA | -22.99570188888888888889 / -43.23891269444444444444 |  | VIDIGAL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | CONCLUIDO
5 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | DOZE DE JULHO | -22.99756705555555555555 / -43.24146788888888888889 |  | VIDIGAL | MOD | LRJ 10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | CONCLUIDO
6 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA MADRE ANA COIMBRA | -22.99763955555555555555 / -43.24131519444444444444 |  | VIDIGAL | MOD | LRJ 10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | CONCLUIDO
7 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | EMBAU | -22.81908333333333333334 / -43.35049500000000000000 |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | CONCLUIDO
8 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA FT.ᶜᵃ GRAÇA | -22.93152666666666666667 / -43.22669666666666666667 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | CONCLUIDO
9 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA FT.ᶜᵃ GRAÇA | -22.93162500000000000000 / -43.22676000000000000000 |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | CONCLUIDO
10 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARÉ | -22.90876975000000000000 / -43.24637911111111111111 |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
11 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARÉ | -22.90874536111111111111 / -43.24581100000000000000 |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | CONCLUIDO
12 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90884438888888888889 / -43.24609555555555555555 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
13 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90887430555555555556 / -43.24615080555555555555 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
14 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90887794444444444444 / -43.24629094444444444444 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
15 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90884119444444444444 / -43.24643972222222222222 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
16 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90871425000000000000 / -43.24608994444444444444 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
17 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90869866666666666667 / -43.24628408333333333333 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
18 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90881138888888888889 / -43.24646863888888888889 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | CONCLUIDO
19 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90886169444444444444 / -43.24614972222222222222 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | CONCLUIDO
20 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ARAÇOIABA | -22.85494000000000000000 / -43.36373500000000000000 |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | CONCLUIDO
21 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | CHRISÓSTOMO PIMENTEL DE OLIVEIRA | -22.81629586111111111111 / -43.39111891666666666666 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | CONCLUIDO
22 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | EDGARD BARBOSA | -22.82029188888888888889 / -43.39351227777777777777 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | CONCLUIDO
23 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | EDGARD BARBOSA | -22.82046283333333333334 / -43.39356533333333333333 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | CONCLUIDO
24 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MARINGÁ | -22.85505000000000000000 / -43.36369666666666666667 |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | CONCLUIDO
25 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | MINISTRO PEDRO FRANKLIN | -22.81640175000000000000 / -43.39115955555555555555 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | CONCLUIDO
26 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PARANÁ | -22.90324333333333333333 / -43.31024166666666666667 |  | PIEDADE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | CONCLUIDO
27 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PARANÁ | -22.90390833333333333333 / -43.31042833333333333333 |  | PIEDADE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | CONCLUIDO
28 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PARANÁ | -22.90395833333333333333 / -43.31038000000000000000 |  | PIEDADE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | CONCLUIDO
29 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90858738888888888889 / -43.24551922222222222222 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
30 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90864938888888888889 / -43.24539641666666666666 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
31 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90865163888888888889 / -43.24538116666666666666 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
32 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90854208333333333333 / -43.24578075000000000000 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
33 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90862986111111111111 / -43.24577186111111111111 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
34 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MAESTRO ERNESTO NAZARETH | -22.90889422222222222222 / -43.24594150000000000000 |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
35 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | SÃO MANOEL | -22.88719666666666666666 / -43.25834166666666666667 |  | PENHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | CONCLUIDO
36 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | SÃO MANOEL | -22.88740000000000000000 / -43.25858000000000000000 |  | PENHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | CONCLUIDO
37 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | Av. Eng. Cezar Hermano Jordão Freire | -22.98197166666666666667 / -43.36090500000000000000 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | CONCLUIDO
38 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | R. Celia Ribeiro da Silva Mendes | -23.02930119444444444445 / -43.47239680555555555556 |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | CONCLUIDO
39 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | Av. Eng. Cezar Hermano Jordão Freire | -22.98321666666666666667 / -43.36033500000000000000 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | CONCLUIDO
40 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MARQUÊS DE OLINDA | -22.94393333333333333333 / -43.18252666666666666667 |  | BOTAFOGO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | CONCLUIDO
41 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BORJA REIS | -22.90432763888888888889 / -43.30583741666666666667 |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | CONCLUIDO
42 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA SEM SAIDA | -22.90170361111111111111 / -43.21874002777777777778 |  | SÃO CRISTÓVÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
43 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA SÃO MANOEL | -22.88725166666666666666 / -43.25843166666666666667 |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | CONCLUIDO
44 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VISCONDE DE SILVA | -22.95894547222222222222 / -43.19942002777777777777 |  | HUMAITÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CONCLUIDO
45 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO FLAMENGO | -22.92271238888888888889 / -43.16925327777777777778 |  | FLAMENGO | MOD | LED350W | 6 | LED350W | 6 | [7 empty] | PRJLED | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | CONCLUIDO
46 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA CARVALHO RAMOS | -22.88459833333333333333 / -43.58896500000000000000 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | CONCLUIDO
47 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | JOÃO ANTÔNIO MESPLÉ | -22.87604833333333333334 / -43.59367666666666666666 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CONCLUIDO
48 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DARCI VARGAS | -22.88750166666666666666 / -43.25876333333333333333 |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | CONCLUIDO
49 | #N/A | #N/A | #N/A | SEM NOME - CL 424812 | -22.99559138888888888889 / -43.24458491666666666666 |  |  | MOD | LRJ 10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | CONCLUIDO
50 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ZIZI | -22.91501666666666666667 / -43.27925000000000000000 |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 10 | 1 | VS70W | 1 | [7 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | CONCLUIDO
51 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA KIPÃO | -22.90407041666666666667 / -43.30647350000000000000 |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | CONCLUIDO
52 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | SANTA CLARA | -22.96596500000000000000 / -43.19225333333333333333 |  | COPACABANA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 29/12/2024 | 29/12/2024 | CONCLUIDO
53 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VISCONDE DE SILVA | -22.95896288888888888889 / -43.19964233333333333333 |  | HUMAITÁ | MOD | LRJ 37 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CONCLUIDO
54 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | BOTUCATU | -22.92555930555555555556 / -43.25558350000000000000 |  | GRAJAÚ | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | CONCLUIDO
55 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | DAS OFICINAS | -22.89136033333333333333 / -43.29179272222222222222 |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | CONCLUIDO
56 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BORJA REIS | -22.90388833333333333333 / -43.30700666666666666667 |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CONCLUIDO
57 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BORJA REIS | -22.90411666666666666667 / -43.30603500000000000000 |  | ÁGUA SANTA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | CONCLUIDO
58 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | VICENTE DE CARVALHO | -22.83954666666666666666 / -43.29647500000000000000 |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 37 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | CONCLUIDO
59 | #N/A | #N/A | #N/A | ANHANGA | -22.82643666666666666667 / -43.28640166666666666666 |  | BRAZ DE PINA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | CONCLUIDO
60 | #N/A | #N/A | #N/A | ANHANGA | -22.82639666666666666667 / -43.28638500000000000000 |  | BRAZ DE PINA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | CONCLUIDO
61 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | CONDE DE BONFIM | -22.93125166666666666667 / -43.23881666666666666666 |  | TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CONCLUIDO
62 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES | -22.99523650000000000000 / -43.35986622222222222222 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | CONCLUIDO
63 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRESIDENTE VARGAS | -22.90417511111111111111 / -43.18869788888888888889 |  | CENTRO | MOD | LRJ 32 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | LEDRJ07 | 2 | LED250W | 2 | 2 | 0 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | CONCLUIDO
64 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES | -22.99491463888888888889 / -43.35892569444444444444 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | CONCLUIDO
84