## Planilha1
0
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO
1 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DR. OTÁVIO KELLY COM AV. MARACANÃ – PÁTIO DA GERENCIA DE CONSERVAÇÃO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 5 | 3 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
2 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | IGREJA SÃO FRANCISCO XAVIER |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 09 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
3 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | IGREJA SÃO FRANCISCO XAVIER |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 09 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
4 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | IGREJA SÃO FRANCISCO XAVIER |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 09 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
5 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | IGREJA SÃO FRANCISCO XAVIER |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 16 | 12 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
6 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA FERREIRA ARAÚJO Nº 144 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 11 | 6 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 14
7 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA CAPITÃO FÉLIX Nº 576 |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 10 | 9 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 24
8 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RU BARÃO DE COTEGIPE Nº 147 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
9 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PROFESSOR VIEIRA ROMEIRO - JARDIM NOVO - QUADRA |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 07 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
10 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PROFESSOR VIEIRA ROMEIRO - JARDIM NOVO - CAMPO |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 16 | 8 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
11 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARECHAL RONDON, 221 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
12 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ANA GUIMARÃES, 77 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
13 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARECHAL BITTENCOURT, 218 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
14 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MARECHAL BITTENCOURT, 218 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
15 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA COTIA,68 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
16 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DO ROCHA,132 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
17 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA SAMUEL GUIMARÃES, 20 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
18 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ANA NERI,1093 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
19 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | Rua Luís Zancheta 134 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
20 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRAÇA INOMINADA - RUA JOAQUIM LAVES |  | REALENGO - JARDIM NOVO | REALENGO | MOD | LRJ 33 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
21 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CACHAMBI, 467 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
22 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | BECO VESPASIANO 41 (ENTRADA PELA RUA DEZOITO DE MAIO NA ALTURA DA URBANFIT) - VILA UNIÃO |  |  | INHOAÍBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
23 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RODRIGUES CAMPÊLO, 43 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
24 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO DE FUTEBOL BALAIADA - RUA TIA EULÁLIA |  |  | MADUREIRA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
25 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO DE FUTEBOL VIP - RUA BALAIADA |  |  | MADUREIRA | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 12 | 8 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
26 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA NICARÁGUA, 504 |  |  | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
27 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA DO ALGODÃO, 390 |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
28 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BERNARDO,247 |  |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
29 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA SETE DE ABRIL /ESTR SANTA EUGENIA |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 12 | 8 | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 19
30 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA SETE DE ABRIL /ESTR SANTA EUGENIA |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 12 | 8 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 7
31 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ALAMEDA |  | PARQUE DO FLAMENGO | FLAMENGO | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 17 | 6 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
32 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ALAMEDA |  | PARQUE DO FLAMENGO | FLAMENGO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 17 | 4 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
33 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 3 | LED350W | 9 | 3 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
34 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | PRJ 10 | 9 | VS 400W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 9 | LED350W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
35 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CAMPO DE FUTEBOL - COLÔNIA Z10 |  |  | CACUIA | MOD | PRJ 08 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 8 | 12 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
36 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. REPÚBLICA DO PARAGUAI |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
37 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA CARDEAL CÂMARA AO LONGO DA RUA |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 40 | 13 | VS 400W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 13 | LED150W | 13 | 13 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
38 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA GILBERTO CARDOSO,328 |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
39 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
40 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV. AFRÂNIO DE MELO,321 |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 10 | 1 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
41 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
42 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 7 | VS 400W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 7 | LED150W | 8 | 7 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
43 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PADRE ACHOTEGUI,62 |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 9 | 2 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
44 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA DOS ARCOS |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 1 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
45 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | CATEDRAL METROPOLITANA DE SÃO SEBASTIÃO |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 15 | 6 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
46 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | CATEDRAL METROPOLITANA DE SÃO SEBASTIÃO |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 5 | LED150W | 15 | 5 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 7
47 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA PRAÇA DA REPÚBLICA,84 |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 10 | 13 | VS 400W | 13 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 13 | LED150W | 13 | 13 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 7
48 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA PRAÇA DA REPÚBLICA,84 |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 14 | VS 400W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 14 | LED150W | 14 | 14 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
49 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA VISCONDE DE MARAGUAPE |  |  | LAPA | MOD | PRJ 28 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
50 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA GUIANAS |  |  | VILA KENNEDY | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | PENDENTE | 11
51 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. BRASIL, 21.887 |  |  | GUADALUPE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
52 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AV. BRASIL C/ HORÁCIO WELLS - V/V: ANTIGA GATA DE IRAJA |  |  | IRAJÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
53 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. BRASIL, ALTURA DE GUADALUPE PRÓX. AO SHOPPING - EM FRENTE AO CARGA E DESCARGA DO REDE ECONOMIA |  |  | GUADALUPE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 1 | LED240W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
54 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AV. FRANCISCO BRICIO S/N QUADRA DA BRUNA |  |  | PADRE MIGUEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
55 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA MARIA APARECIDA GRAÇA |  |  | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FINALIZADO | 0
56 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA MARCEL PROUST Nº 5 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
57 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA WILFRED PENHA BORGES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 13 | 3 | 10 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 11
58 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA CIRO ARANHA, 20 |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 10 | 9 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 14
59 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 190 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
60 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 196 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
61 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 179 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
62 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PEREIRA DA COSTA, 183 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
63 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA LINCON DOS SANTOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 4 | 2 | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 2
64 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ENTRADA DO GUANDU SAPÊ 1119 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
65 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
66 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA NA R. IBATEGUARA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
67 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA VISCONDE DE ITAMARATI, 134 |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
68 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA VISCONDE DE ITAMARATI, 134 |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
69 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA PROFESSOR GABIZO, 118 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
70 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA PROFESSOR GABIZO, 118 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
71 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GOULART, 154 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
72 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GOULART, 154 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
73 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA BELA Nº 321 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
74 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA CONDE DE LEOPOLDINA Nº 356 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
75 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA DO BONFIM Nº385 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
76 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | CAMPO NOVO HORIZONTE - COMUNIDADE SANTA EDWIGES |  |  | BRÁS DE PINA | MOD | PRJ 40 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 19
77 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CARLOS WENCESLAU, 980 - VILA |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
78 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PRINCESA IMPERIAL PRÓXIMO AO Nº 266 (LINHA FÉRREA) |  |  | MAGALHÃES BASTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
79 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PRINCESA IMPERIAL, 253 |  |  | MAGALHÃES BASTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
80 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA CARDOSO DE MORAES N.º 540 - VILA - COMPLEMENTAÇÃO |  |  | BONSUCESSO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
81 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VALENTIM MAGALHÃES 27 - VIGÁRIO GERAL (VILA2 BRAÇOS NA PAREDE + LÂMPADAS DE LED AO LOGO |  |  | VIGÁRIO GERAL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
82 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LOBO, 10 (VILA )GUADALUPE |  |  | GUADALUPE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
83 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA SÃO VENÂNCIO, 125 - VILA |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
84 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AV. CARLOS PONTES - RUA 3 |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
85 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AV. CARLOS PONTES - RUA 2 |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
86 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SENADOR ALENCAR Nº 239 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
87 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SENADOR ALENCAR N° 85 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
88 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA LUIS SÁ COM AV MAESTRO PAULO E SILVA |  |  | PORTUGUESA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
89 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. CHRISÓSTOMO PIMENTEL, 1689 |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
90 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA Z COM PRAÇA ESTORIL |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
91 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JORGE SCHMIDT COM RUA CEL. LAURÊNCIO LAGO, 612 - VIRADA PARA A CALÇADA DO BLOC 1 |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
92 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JORGE SCHMIDT COM RUA CAP. RUBENS - VIRADA PARA A CALÇADA. |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
93 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AC. R. ANTÔNIA JUSTINIANO DE PAIVA 107 - RUAS PROJETADAS: A, B, C, D, E, F E G |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 13 | LED70W | 13 | 13 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
94 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AC. R. ANTÔNIA JUSTINIANO DE PAIVA 107 - RUAS PROJETADAS: A, B, C, D, E, F E G |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 13 | LED70W | 13 | 13 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
95 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTR. DA CANCELA PRETA ENTRADA 1771 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
96 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 25 | 21 | VS 250W | 21 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 21 | LED70W | 20 | 21 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
97 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 25 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 14 | 8 | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 11
98 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | COMUNIDADE SANTA MARTA - PARTE BAIXA |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 22 | 11 | 11 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 11
99 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | AV. SALVADOR DE SÁ,02 |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
100 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | AV. SALVADOR DE SÁ,195 |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
101 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA FREI CANECA,8 |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 2 | 3 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 7
102 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA IRINEU MARINHO,30 |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
103 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA HÉLIO BELTÃO,S/N |  |  | ESTÁCIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
104 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ULYSSES GUIMARÃES, S/N |  |  | ESTÁCIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
105 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | PRAÇA DA ESTAÇÃO DO METRÔ - ESTÁCIO |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 10 | 7 | VS 400W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 7 | LED150W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
106 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA VALE DOS PÁSSAROS, 30 |  |  | CURICICA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 5 | 3 | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 11
107 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LUIZ RIOS 603 TRAVESSA |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
108 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO RIO MAGARÇA 1, RUA E, NA ESTRADA DO MAGARÇA Nº 5258 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 3 | 2 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
109 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. FRANCISO BICALHO,347 |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 18 | VS 400W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 18 | LED150W | 18 | 18 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
110 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO PORTINHO |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
111 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA JAÇANÃ |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 9 | VS 400W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 9 | LED150W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
112 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. PRESIDENTE VARGAS |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 11 | 6 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
113 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA MARECHAL FLORIANO,196 |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
114 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA VENÂNCIO VELOSO,24 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
115 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA JOAQUIM DA SILVEIRA,447 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
116 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA JOAQUIM MOREIRA NEVES,295 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
117 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | PRAÇA DO BIL (CAMPO DO BIL) |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 27 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
118 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOSÉ MANOEL MÁXIMO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 9 | 6 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
119 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JOTA PIEDADE |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
120 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO 6 DE NOVEMBRO, RUA 40 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
121 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROJETADA A E B COM ACESSO AO LADO DO BARÃO DA POSSE |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
122 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA ALVORADA |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
123 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MAURÍCIO DO VALE |  |  | COSMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
124 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA FIRMO COUTINHO DA SILVA |  |  | COSMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
125 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA OTACÍLIO MARTINS GONÇALVES E/F N.157 (ANTIGA RUA 28) |  | SANTA CRUZ - URUCÂNIA | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
126 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA CARLOS SAMPAIO CORRÊA |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 11 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
127 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO MONTEIRO E/F 450 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 32 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 2 | LED240W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
128 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA WILFRED PENHA BORGES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 10 | 8 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 7
129 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CARINDIBA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 33 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
130 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SOUZA FERREIRA, RUA CARINDIBA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | FINALIZADO | 0
131 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SOUZA FERREIRA, RUA CARINDIBA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 8 | 4 | 4 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | PENDENTE | 19
132 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
133 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMPO 6 DE NOVEMBRO, RUA 40 |  |  | BANGU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
134 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA LEONOR CHRISMAM MULHER, 70 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
135 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA LELIO BOA VENTURA, ENTRADA 49 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
136 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TASSO BLASO (RESIDENCIAL SABOIA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 16 | VS 100W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 16 | LED70W | 15 | 16 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
137 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMÍNIO SEVILHA (R. JORN. ALOYSIO FIALHO GOMES, 285) - PACIÊNCIA |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 12 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
138 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. CHRISÓSTOMO PIMENTEL, 1689 |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 16 | 6 | 10 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
139 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | QUADRA COBERTA DA EMBRATEL |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 21/2 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
140 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BECO VILA RICA ( PRÓX. DEPÓSITO NISSINHO ) Nº5 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
141 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BECO VILA RICA ( PRÓX. DEPÓSITO NISSINHO ) Nº1 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
142 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BECO VILA RICA ( PRÓX. DEPÓSITO NISSINHO ) Nº2 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
143 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PISCINÃO DE RAMOS - AV: GUANABARA ORLA DO PISCINÃO |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 10 | 23 | VS 70W | 23 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 23 | LED50W | 58 | 23 | 35 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
144 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA RÚBENS LEITE |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
145 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PÁTIO DA ESTAÇÃO |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
146 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA DA VITÓRIA |  |  | INHOAÍBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
147 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO PIAI - DELEGACIA 43º , BRISA-GUARATIBA |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
148 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE SEPETIBA, 1100 (RUA MARIA MARTA DOS SANTOS, 220) - QUADRA DE VOLEI Nº 1 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
149 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE SEPETIBA, 1100 (RUA MARIA MARTA DOS SANTOS, 220) - QUADRA DE VOLEI Nº 2 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
150 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE SEPETIBA, 1100 (RUA MARIA MARTA DOS SANTOS, 220) - ACADEMIA DE IDOSOS |  |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
151 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA ARTIDORO DA COSTA Nº 71 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 19
152 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA TEODORO DA SILVA Nº 303 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 8 | 9 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
153 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA SANTO CRISTO 135 B |  |  | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
154 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA SANTO CRISTO 135 A |  |  | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
155 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | LARGO JOSÉ FRANCISCO FRAGA, 52 |  |  | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
156 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JOÃO BARBALHO, 757 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
157 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JOÃO BARBALHO, 757 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
158 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GARCIA PIRES, 86 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
159 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GARCIA PIRES, 86 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
160 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, 1068 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
161 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CLARIMUNDO DE MELO, 1068 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
162 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LUCINDA BARBOSA, 73 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
163 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA LUCINDA BARBOSA, 73 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
164 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, 896 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
165 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, 896 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
166 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FRANCO VAZ, 354 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
167 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FRANCO VAZ, 354 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
168 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GARCIA PIRES, 31 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
169 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GARCIA PIRES, 31 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
170 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JIPIOCA, 160 |  |  | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
171 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA JIPIOCA, 160 |  |  | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
172 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 16 | 11 | 5 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
173 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 16 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
174 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPOLIS, 1007 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
175 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA FLORIANÓPOLIS, 1007 (VILA) |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
176 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA INTENDENTE MAGALHÃES 678/668 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
177 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA RÔMULO DE ALMEIDA/ CONDOMÍNIO PORTO FINO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
178 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PARACAIMA, 105- VILA |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
179 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA JERUSALEM |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
180 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DIRCEU AMORIM |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
181 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SENAD. THOMAZ RODRIGUES 349 |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 2 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
182 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PROJETADA D |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
183 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA JOÃO VICENTE |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
184 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO |  |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
185 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA JOSÉ HIGASKINO |  |  | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
186 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA JOSÉ ALVES TEIXEIRA,27 |  |  | SEPETIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
187 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA MARIO PEDROSA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
188 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AV. MARECHAL RONDON, 577 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
189 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FREI PINTO, 66A |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
190 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FREI PINTO, 33 |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
191 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA SÃO JOÃO, 19 E 21 |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
192 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA 24 DE MAIO,LATERAL DO VIADUTO |  |  | RIACHUELO | MOD | PRJ 21 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
193 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GENERAL ROCA, 391 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
194 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA VISCONDE DE ITAMARATI, 134 |  |  | MARACANÃ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 6 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
195 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA PAULO DE FRONTIN, 321 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
196 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA JOSÉ, 526 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
197 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ANDRADE ARAÚJO, 73 - VILA |  |  | OSWALDO CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
198 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ANDRADE ARAÚJO, 234 - VILA |  |  | OSWALDO CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
199 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | RUA AFFONSO VASCONCELOS VARZEA, 92 (COND. FLORESTA DA SERRA) |  | JPA - FREGUESIA | FREGUESIA - ILHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
200 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | ESTRADA DO CAPENHA, 1127 (COND. BEIJA FLOR) |  | JPA - FREGUESIA | FREGUESIA - ILHA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
201 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | AV. MARACANÃ Nº 972 (FUNDOS) |  |  | MARACANÃ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
202 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA LEOPOLDO 617 |  |  | ANDARAÍ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
203 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA TEIXEIRA JÚNIOR Nº 243 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
204 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA NOGUEIRA DA GAMA Nº 39 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
205 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA BELA N° 505 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 6 | 3 | 3 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
206 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA MAIA LACERDA Nº 119 |  |  | ESTÁCIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
207 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS Nº 1064 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
208 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - QUADRA |  |  | JACAREZINHO | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
209 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - QUADRA |  |  | JACAREZINHO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
210 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - QUADRA |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
211 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - PARQUINHO |  |  | JACAREZINHO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
212 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - PARQUINHO |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
213 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - PÁTIO |  |  | JACAREZINHO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
214 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - PÁTIO |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
215 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | PRAÇA INOMINADA LOCALIZADA AO LADO DO CIEP VINÍCIUS DE MORAES NA AV. DOM HELDER CÂMARA N.º 1 - MESAS |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
216 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | PRJ 21 | 14 | VS 400W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 21 | 14 | 7 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
217 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | PRJ 21 | 11 | VS 400W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
218 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA MARECHAL JARDIM Nº 450 - QUADRA DO BOLINHA |  |  | BENFICA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
219 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV. TEIXEIRA DE CASTRO, 285 |  |  | BONSUCESSO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 6 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
220 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA C - VILA NOVA (PAC DESUP MANGUINHOS) |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 19 | 1 | 18 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
221 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA SAMIR JORGE E/F AO N.º 46 |  |  | MANGUINHOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
222 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TASSO BLASO (RESIDENCIAL SABOIA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 32 | 11 | 21 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
223 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA FERNANDES LEÃO, 177 - CAMPO |  |  | VICENTE DE CARVALHO | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
224 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | MARIA SOARES CAVALCANTE, PÇ |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 17 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 9 | LED100W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
225 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA VICENTE |  |  | PENHA CIRCULAR | MOD | LRJ 37 | 11 | VS 250W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 11 | LED100W | 12 | 11 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
226 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PORTO UNIÃO, 152 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
227 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV JOÃO GOULART 873 |  |  | VIDIGAL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
228 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CAMINHO DO CANTAGALO |  |  | CAMORIM | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 10 | 8 | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 11
229 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | 37ª DP - ESTRADA DO GALEÃO Nº 1365 - FACHADA POSTE DA CALÇADA |  |  | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
230 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO JACAREZINHO - RUA SANTA LAURA |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
231 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COMUNIDADE DO JACAREZINHO - RUA JOÃO PINTO |  |  | JACARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
232 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | PRJ 21 | 11 | VS 400W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
233 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
234 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
235 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS, 1 |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
236 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE, 1 |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
237 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
238 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS, 2 |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
239 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JÉRCOLIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
240 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCULIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
241 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCULIS |  |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
242 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - PRAÇA PISTÓIA, 85 |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
243 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA "57" |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
244 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DARCI CAMPOS DE OLIVEIRA V/V RUA MARLIERIA (PRAÇA) |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
245 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PINTASSILGO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
246 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JACUNDÁ V/V 195 |  | BANGU - CONJ. BANGU 3 | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
247 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA MARLIERIA - POSTE 1 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
248 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA FONSECA V/V 580 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
249 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA HELIANTO ESQUINA COM RUA OLIMPIA ESTEVES (VIRADO P/ ESCOLA) |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
250 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAMACHO |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
251 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA NAGIB ASSAD |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
252 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SERVIENTE DOIS |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
253 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PROFESSOR JOSÉ OITICICA AO LADO DO SUPERMERCADO GUANABARA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
254 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA AUGOSTINHO COELHO COM RUA AUGUSTO DE VASCONCELOS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
255 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA DOS CRENTES |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
256 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA SD FRANCISCO AZEVEDO |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 6 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
257 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SANTA MARGARIDA (ESTRADA DO ENCANTAMENTO) |  |  | COSMOS | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 8 | 1 | 7 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 18
258 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SANTA MARGARIDA (ESTRADA DO ENCANTAMENTO) |  |  | COSMOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 6 | 4 | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
259 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TASSO BLASO (RESIDENCIAL SABOIA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 22 | 10 | 3 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
260 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AV ARTUR XEXÉO (RETORNO DA PM) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
261 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MORRO CAVADO S/R NO TOPO DO MORRO |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
262 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA LAGES C/ RUA ITAIPU |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
263 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAVESSA 4 (ACESSO RUA "B"ESQUINA COM RUA 31 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 5 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
264 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SALVADOR PEDRO SILVA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
265 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO SEM NOME NA ESTRADA CRUZ DAS ALMAS 1010 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
266 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO CONCILIAÇÃO |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
267 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO DO CARECA DO MARAVILHA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
268 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTR DO MAGARÇA 4226 ,3754 , |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 18
269 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTR DO CACHAMORRA LOGO APÓS O Nº2427 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
270 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MATO ALTO Nº6485 ABRIGO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 19 | 5 | 14 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 10
271 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MATO ALTO Nº6485 ABRIGO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
272 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MATO ALTO Nº6485 ABRIGO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
273 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA "36" |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 16 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
274 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA GAGLIANO NETO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
275 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA EMILIA BUDE |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
276 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA BELCHIOR DA FONSECA (PRÓXIMO AO MERCADO POUP MARKET) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
277 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA BELCHIOR DA FONSECA (PRÓXIMO AO MERCADO POUP MARKET) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
278 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BRT CTEX |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 4 | 1 | 3 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 19
279 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA FRANCISCO KARAN E/F Nº 1450 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
280 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA FRANCISCO KARAN |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
281 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA WALTER DE MORAES |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
282 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SILVA PINTO, V V 180 E 94 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
283 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO S/ NOME NA RUA ANTÔNIA JUSTINIANO DE PAIVA, Nº 439 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
284 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO S/ NOME NO FINAL DO CAMINHO DE DEUS (TRILHA SUBINDO O MORRO) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
285 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA MARTA CÂNDIDA |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
286 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO S/ NOME NA RUA CAMPO FORMOSO Nº 334 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
287 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA 83 C/ AVENIDA BARÃO DE COCAIS (JARDIM MARAVILHA) |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
288 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO 2 IRMÃOS |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 6 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
289 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO 333 NA ESTR. ATERRADO DO RIO |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
290 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA VISONDE DE SINIMBU |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 8 | 3 | 2 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
291 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAPITÃO LAFAY (PRAÇA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 4 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
292 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA POERABA COM RUA ROBERTO MOREIRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
293 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DAS DIARISTAS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
294 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ALEXO MABA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 7
295 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SÃO JERÔNIMO - RUA JUAREZ ANTUNES Nº 3 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
296 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SÃO JERÔNIMO - RUA JUAREZ ANTUNES Nº 3 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
297 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OTEIRO SANTO, 800 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 14 | 2 | 12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
298 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OTEIRO SANTO, 800 |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
299 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | PRAÇA SÉRGIO BITENCOURT |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 4 | 3 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | PENDENTE | 1
300 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA OTEIRO SANTO, 800 |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
301 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARIAPÓ, 310 - CONDOMÍNIO - QUADRA DE ESPORTES |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
302 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARIAPÓ, 310 - CONDOMÍNIO - QUADRA DE ESPORTES |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
303 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | EST. DOS TEXEIRAS, 1235 |  |  | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
304 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS - 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
305 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS - 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
306 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS - 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
307 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS - 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
308 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS - 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
309 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ERNESTO VIEIRA, 254 - FUNDOS |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
310 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PALATINADO, 270/280 |  |  | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
311 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVIA MAIA, 87 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
312 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ESTRADA DO SAPÊ, 792 |  |  | TURIAÇU | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
313 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | PRJ 21 | 40 | VS 400W | 40 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 40 | LED150W | 40 | 40 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
314 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ATERRO DO FLAMENGO POSTE 37 - 45MTS |  |  | FLAMENGO | MOD | LEDRJ 40 | 6 | VS 450W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED600W | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | FINALIZADO | 0
315 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | TRAVESSA MARIETA Nº 27 |  | ACESSO PARA O MORRO DA COROA - CATUMBI | CATUMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
316 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA PADRE MIGUELINHO |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
317 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA JANSEN DE MELO Nº 54 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
318 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA JANSEN DE MELO Nº 54 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
319 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA JANSEN DE MELO Nº 54 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
320 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA JANSEN DE MELO Nº 56 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
321 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA DA BARRIGA - SITUADA NA RUA MAR GRANDE Nº356 |  | CORDOVIL / CIDADE ALTA | CORDOVIL | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
322 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA NA RUA CINCO RIOS |  | CORDOVIL / CIDADE ALTA | CORDOVIL | MOD | LRJ 10 | 12 | VS 70W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 12 | LED100W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
323 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA NA RUA CINCO RIOS - LATERAL DA QUADRA |  | CORDOVIL / CIDADE ALTA | CORDOVIL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
324 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | COMUNIDADE DA AVILAN - SITUADA NA RUA CAMBUCI , ENTRADA PELA PRINCIPAL RUA PORTO VELHO |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 28 | 10 | 18 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
325 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | COMUNIDADE DA AVILAN - SITUADA NA RUA CAMBUCI , ENTRADA PELA PRINCIPAL RUA PORTO VELHO |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 35 | 14 | VS 100W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 26 | 14 | 12 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
326 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CARLOS XAVIER, 198 - VILA |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
327 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ANDRADE DE ARAÚJO, 338 |  |  | OSWALDO CRUZ | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
328 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ERNESTO VIEIRA, 131 |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
329 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ISMAEL DE SOUZA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 10 | 11 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
330 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO RIO GRANDE, 3895 |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
331 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DOS TEIXEIRAS, 1235 - RUA |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
332 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO PAU DA FOME, 1965 - CAMINHO DO CALHARINS, 225 |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
333 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BORÉ, 240 |  | JPA - PRAÇA SECA | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
334 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DR. BERNARDINO, 165 |  | JPA - PRAÇA SECA | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
335 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PINTO TELES, 639 |  | JPA - PRAÇA SECA | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
336 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 4 | 1 | 4 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 7
337 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
338 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COSTA FILHO, 519/503/483/463/445/433/417/403 CONJ.HABITACIONAL |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
339 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CAMPO DA COMUNIDADE DA VARGINHA - SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 21 | 17 | VS 400W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 17 | LED150W | 28 | 17 | 11 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
340 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA BELA CRUZ NA RUA HORIZONTINA |  |  | INHOAÍBA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 16 | 4 | 12 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
341 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 136 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
342 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 144 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
343 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 36 | 17 | VS 150W | 17 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 17 | LED70W | 23 | 17 | 6 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
344 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 16 | 3 | 13 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
345 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA CERÁRIO DE MELO ENTRADA 4193 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
346 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DOM SILVÉRIO APÓS AO 425 (ULTIMO POSTE) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
347 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA CESÁRIO DE MELO V/V COLÉGIO ESTADUAL IRINEU JOSÉ FERREIRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
348 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA CESÁRIO DE MELO V/V 1820 AO LADO CABINE DA POLICIA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
349 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AVENIDA CESÁRIO DE MELO V/V 1802 (FRENTE DO COLÉGIO) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
350 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JAGUAREMBÉ (COND. VALE DO SOL) |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
351 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA MOLENDO |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
352 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA MOLENDO |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
353 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA MOLENDO - QUADRA |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 11
354 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA ASTORGA - PRAÇA ITAGUAJÉ |  |  | PAVUNA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
355 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA BRASIL |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
356 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LUIZ RIOS 603 TRAVESSA |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 7
357 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LUIZ RIOS 617 - TRAVESSA TEN. PAULO RAMOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
358 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JURAMENTO |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
359 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAMPOS ALTOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
360 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | CAMPO DA FAVELINHA CONJUNTO ESPERANÇA |  |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
361 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA XAVIER MARQUES (CAMELODROMO ATÉ RUA AURÉLIO FIGUEIREDO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 7 | LED100W | 6 | 7 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
362 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA FERREIRA BORGES |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 3
363 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ARICURI V/V 607 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 1 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
364 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PARÓQUIA BOM PASTOR NOSSA SENHORA DE FATIMA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 6 | 5 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
365 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA SOUZA FERREIRA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 8 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
366 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA PROFESSOR GABIZO, 128 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
367 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAUJOS 102 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
368 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AV. MARACANÃ, 663 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
369 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DE JACAREPAGUA, 7280 |  |  | ANIL | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 8 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
370 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DA BICA DO PADRE |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 11 | VS 100W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 21 | 11 | 10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
371 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DA BICA DO PADRE |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 18 | VS 100W | 18 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 18 | LED70W | 22 | 18 | 4 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
372 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DO PAU FERRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 11 | VS 100W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 13 | 11 | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 13
373 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO LÁCIO 20 ( PARÓQUIA SÃO BRÁZ |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
374 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA DO LÁCIO 20 ( PARÓQUIA SÃO BRÁZ |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
375 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MATO ALTO Nº840 RUA INOMINADA |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 14 | 7 | 6 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
376 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAV S/NOME NA RUA ATRIZ LEILA ABRAMO |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
377 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA VEREADOR ROCHA LEÃO |  |  | COPACABANA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 5 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
378 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CAMPO MOURÃO E/F LT 31 QD 63 , FACHADA DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
379 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SEVERINA PAES CAMARGO C/ TRAVESSA LIBERDADE |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
380 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DOS IRMÃOS |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
381 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DA QUADRA C NO CONDOMÍNIO CAMPO VERDE NA ESTRADA DO MAGARÇA Nº 5124 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
382 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO RIO MAGARÇA 1, RUA E, NA ESTRADA DO MAGARÇA Nº 5258 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
383 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV. BORGES DE MEDEIROS,868 |  |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 8 | 6 | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
384 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA NOVE ESQUINA COM RUA HOLANDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
385 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA NOVE ESQUINA COM RUA AUSTRIA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
386 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA NOVE ESQUINA COM RUA SUIÇA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
387 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA HUNGRIA V/V 56 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
388 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA COSME ALVES NETO V/V 50 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
389 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DE SERRA ALTA V/V 1260 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
390 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FAROL DE SÃO TOMÉ QUADRA A LOTE 17 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
391 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA NA RUA ITANAGRA V/V LOTE 18 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 22 | 5 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
392 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO PEDREGOSO V/V 2605 (NA CURVA) |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35/2 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
393 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME NA AV AREIA BRANCA 1837 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 24 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
394 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. LORIVAL CHAVES - GLEBA C - QUADRA 2 |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
395 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. ANÍBAL FIGUEIRA, GLEBA B , 25 |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
396 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. DONA MARIA CARNEIRO, GLEBA C , 21/42 |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 2 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 7
397 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ATININGA, 994 E 500 |  | JPA - TANQUE | TANQUE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 23
398 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA MOLENDO - QUADRA |  |  | PACIENCIA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
399 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TASSO BLASO (RESIDENCIAL SABOIA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 1 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
400 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | PRAÇA SÉRGIO BITENCOURT |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
401 | GR1 | AP 3.7 | 2RA | PRAÇA SÉRGIO BITENCOURT |  |  | FREGUESIA - ILHA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
402 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA CANCELA PRETA 1771 ENTRADA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | PENDENTE | 1
403 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA DO CACAU, 411 |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | FINALIZADO | 0
404 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÃO LUIZ GONZAGA Nº 1177 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
405 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA BARÃO DE ITAPAGIPE, 437 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
406 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAUJOS Nº 71 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
407 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAÚJOS, 109 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
408 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA ARTIDORO DA COSTA Nº 71 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
409 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA DOS ARAÚJOS, 102 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
410 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SENADOR NABUCO N° 48 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
411 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA PONTES CORREIA, 248 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
412 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA PROFESSOR CLEMENTINO FRAGA, 63 |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
413 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA ALMIRANTE BALTAZAR, 63 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
414 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA SÁ FREIRE, 147 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
415 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA SANTO CRISTO, 135 A |  |  | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
416 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA SANTO CRISTO, 135 B |  |  | SANTO CRISTO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
417 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL ANGELO, 600 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
418 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL CERVANTES, 566 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
419 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL CERVANTES, 576 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
420 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MIGUEL ANGELO, 600 |  |  | CACHAMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
421 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PIAUÍ, 176 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
422 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA 24 DE MAIO, 167 |  |  | SÃO FRANCISCO XAVIER | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
423 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FREI PINTO, 66A |  |  | ROCHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
424 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA JOÃO PINHEIRO, 234 |  |  | PIEDADE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
425 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, 890 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
426 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COLUMBIA, 55 |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
427 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA FERREIRA ARAÚJO Nº 132 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
428 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA CONDE DE LEOPOLDINA Nº 706 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
429 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA GENERAL ARGOLO Nº 140 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
430 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | RUA CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO Nº 92 |  |  | SÃO CRISTOVÃO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
431 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA DO BISPO Nº 168 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
432 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA COSTA FERRAZ Nº 28 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 6 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
433 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA LUIZ BARBOSA Nº 66 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
434 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | TRAVESSA ANTONIO PEDRO GALIAZZI Nº 10 |  |  | RIO COMPRIDO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 9 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 27
435 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DOUTOR JORGE DINIZ Nº 23 - COMUNIDADE SERVIDORES MUNICIPAIS |  |  | TAUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
436 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DOUTOR JORGE DINIZ Nº 23 - COMUNIDADE SERVIDORES MUNICIPAIS |  |  | TAUÁ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
437 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA VALENÇA ALTURA DO Nº 29-D |  |  | CATUMBI | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
438 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | EMBRATEL - MAJIVA - ENTRE OS BLOCOS |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
439 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PRAÇA E PRAÇA SKATE e OS BLOCOS 2,3,4 E 4 |  |  | MANGUINHOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 21 | LED20W | 21 | 21 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
440 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | BECO VILA RICA ( PRÓX. DEPÓSITO NISSINHO ) Nº3 |  |  | RAMOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
441 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PRAÇA BELMONT (CORETO) |  |  | OLARIA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
442 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PISCINÃO DE RAMOS - AV: GUANABARA ORLA DO PISCINÃO |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 10 | 12 | VS 70W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 15 | 12 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
443 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PISCINÃO DE RAMOS - AV: GUANABARA ORLA DO PISCINÃO |  |  | RAMOS | MOD | LRJ 37 | 15 | VS 250W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 20 | 15 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
444 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | PRAÇA CATOLÉ DO ROCHA |  |  | VIGÁRIO GERAL | MOD | PRJ 01 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 8 | 6 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 26
445 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA C - VILA NOVA (PAC DESUP MANGUINHOS) |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 37 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 9 | LED100W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
446 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA C - VILA NOVA (PAC DESUP MANGUINHOS) |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 37 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 9 | LED100W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
447 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA FUNCIONÁRIO MESTRE MACEDO - AO LADO DO CIEP RUBENS GOMES |  | PAVUNA - TERRA NOSTRA | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
448 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CIEP RUBENS GOMES - RUA FUNCIONÁRIO MESTRE MACEDO - QUADRA |  | PAVUNA - TERRA NOSTRA | PAVUNA | MOD | PRJ 10 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
449 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. CHRISÓSTOMO PIMENTEL, 1689 |  |  | ANCHIETA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
450 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BARÃO DA TORRE, 175 |  |  | IPANEMA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
451 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BARÃO DA TORRE, 175 |  |  | IPANEMA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
452 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 113 |  |  | COPACABANA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
453 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA CONSTANTE JARDIM, 8 |  |  | SANTA TERESA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
454 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CLAUDINO BARATA, 88 |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
455 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA MIAMI |  |  | BANGU | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 3 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
456 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA SEM NOME DA RUA NICE |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 8 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
457 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SANTA CECÍLIA ESAQUINA COM RUA FONSECA (POSTE DE AÇO CURVO) |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
458 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SANTA CECÍLIA V/V 984 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
459 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA DA USINA V/V 421 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
460 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA ROSA DE MELO C/ RUA TAPIRANGA (PRAÇA) |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
461 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA ROSA DE MELO C/ RUA TAPIRANGA (PRAÇA) |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
462 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA IVORÁ V/V 229 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
463 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA ROSA DE ALMEIDA V/V 21 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
464 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA DA RUA DAOMÉ COM AV. MARROCOS NO LARGO DA MANILHA |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
465 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TÚNEL VILA KENNEDY |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 8 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
466 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA ELSOM DA COSTA (VIRADA PARA OS BRINQUEDOS) |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
467 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA CACILDA MARTINS - NA RUA MARMIARIA V/V 169 |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 33 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 3 | LED150W | 2 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
468 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CELSO GILBERTO DE OLIVEIRA ESQ. C/ RUA ANTONIO ALFREDO CAMPOS |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
469 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA DO VIEGAS COM RUA PROJETADA "D" |  | S. CAMARÁ - VIEGAS | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 1 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
470 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA LIRIO ACESSO PELA RUA ROSA - VILA VERDE |  |  | SANTÍSSIMO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
471 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA LÉLIO BOA VENTURA 49 (BECO D02) |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
472 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRAÇA INOMINADA NA RUA LÉLIO BOAVENTURA, RUA B - JARDIM NOVO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
473 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PRINCESA IMPERIAL 241 |  |  | MAGALHÃES BASTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
474 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AV. CESÁRIO DE MELO 69 CONDOMÍNIO OITI |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
475 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 8 | VS 100W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
476 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
477 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
478 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
479 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
480 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ANA TELES, 686 |  |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
481 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA OLIVA MAIA, 173 |  |  | MADUREIRA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
482 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PEREIRA DA COSTA, 203 - PARTE ALTA |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 11 | VS 100W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
483 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PEREIRA DA COSTA, 169 |  |  | MADUREIRA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
484 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO VILA FARIA - PARTE ALTA |  | MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | PRJ 08 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 8 | LED350W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
485 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | VILA FARIA - E/F A CRECHE |  | MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
486 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA IMBUÍ, ESQUINA COM ANDRÉ ROCHA, EF AO 117 - RUA |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 3
487 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PROFESSOR GOMES DE SOUZA, 497 |  | JPA - TAQUARA | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
488 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA VALE DOS PÁSSAROS, 30 |  |  | CURICICA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
489 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA SENADOR VERGUEIRO, 135 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
490 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA SENADOR VERGUEIRO, 138 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
491 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA SENADOR VERGUEIRO, 146 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
492 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA SENADOR VERGUEIRO, 210 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
493 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | QUADRA NA RUA CINCO RIOS - ÁREA DE TRÁS |  | CORDOVIL/CIDADE ALTA | CORDOVIL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
494 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | COMUNIDADE DA AVILAN - SITUADA NA RUA CAMBUCI , ENTRADA PELA PRINCIPAL RUA PORTO VELHO |  |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 35 | 12 | VS 100W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
495 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | CAMPO DO PARQUE ECOLÓGICO |  |  | MARÉ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
496 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CAMPO DA COMUNIDADE DA VARGINHA - SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 21/2 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 11 | 2 | 9 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 18
497 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CALAMA |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
498 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | VILA OLÍMPICA JORNALISTA ARY DE CARVALHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | LRJ 25 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
499 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA NA GUANDU SAPÊ COM RUA CAMAPUÃ |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
500 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA DO LAZER, 159 CONDOMÍNIO CRISTÓVÃO COLOMBO |  |  | PILARES | MOD | PRJ 10 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
501 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA BELA CRUZ NA RUA HORIZONTINA |  |  | INHOAÍBA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
502 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA HADDOCK LOBO C/ ESTÁCIO DE SÁ |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
503 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA JOÃO PAULO I C/ AV. PAULO DE FRONTIN |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
504 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ESTÁCIO DE SÁ C/ HADDOCK LOBO |  |  | ESTÁCIO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 5 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
505 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LUIZ RIOS 617 - TRAVESSA TEN. PAULO RAMOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
506 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA PADRE LUIZ RIOS 617 - TRAVESSA TEN. PAULO RAMOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
507 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | COMUNIDADE SANTA MARTA - PARTE BAIXA |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 11 | 7 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
508 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AV. CESÁRIO DE MELO, 4191 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
509 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA INOMINADA (ESTRADA DO MATO ALTO, 840) |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
510 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | BECO S NOME ( RUA DOS CAJUEIROS, 250) - POSTE 3 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
511 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | TRAV JULIETA Nº272 NA RUA PROF ANTÔNIO REIS |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
512 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA PURACE |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
513 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA DOMINGOS PRADO Nº16 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
514 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA RAFAEL BADALO PROX 31 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
515 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA LEONARDO NUNES 115 |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
516 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CRISTAL |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
517 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CRISTAL |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
518 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MAGARÇA V V 4729 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
519 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DO CATRUZ C/ EST. DA CAPOEIRA |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
520 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SERRA DA SAUDADE (CPO DE FUTEBOL) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
521 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA MARLI , AC/AV. AREIA BRANCA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
522 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME NA AV AREIA BRANCA 711 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
523 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA TASSO BLASO (RESIDENCIAL SABOIA) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
524 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DA BICA DO PADRE |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
525 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DA BICA DO PADRE |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
526 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FAROL DE SÃO TOMÉ QUADRA A LOTE 15 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
527 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FAROL DE SÃO TOMÉ V/V 75 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
528 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DA POSSE V/V 2365 - RETORNO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
529 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SETE IRMÃOS - ESTRADA DA POSSE 47C DEPOSITO DE (GÁS NA ENTRADA) |  | SANTISSIMO - ITAQUE | SANTÍSSIMO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
530 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CERIBA 596 NA TRAVESSA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
531 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CERIBA 596 NA TRAVESSA |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
532 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA GENERAL POLIDORO, 36 |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 1 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
533 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV. PASTEUR, 187 |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
534 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV. BORGES DE MEDEIROS,868 |  |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
535 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA SATURNINO DE BRITO,77 |  |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
536 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV. ATAULFO DE PAIVA,174 |  |  | LEBLON | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
537 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AV. AFRÂNIO DE MELO,321 |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 9 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
538 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PADRE ACHOTEGUI,62 |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 01 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 7 | LED150W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
539 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. ANÍBAL FIGUEIRA, GLEBA B , 25 |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
540 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. JACINTO GOMES |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
541 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAV. Tem. Serafim , 20 c/ trav. JACINTO GOMES |  | DEODORO - PRO MORAR | DEODORO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
542 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FLACK, 133 - RUA |  |  | RIACHUELO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
543 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HONÓRIO EM FRENTE AO N.º 1714 |  |  | TODOS OS SANTOS | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
544 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 169 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 4 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
545 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | CAMPO DA TOCA |  |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
546 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE ALTA |  | MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 10 | 4 | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 6
547 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO SEM NOME NA ESTRADA CRUZ DAS ALMAS 1010 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
548 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO CONCILIAÇÃO |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
549 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RETORNO NA EST. DE SANTA EUGENIA AO LADO DA PÇA DA PACIENCIA |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 24 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
550 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DE SANTA EUGENIA 165 |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
551 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SAINDO DA RUA IBIRAREMA |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
552 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO MAJURI Nº21 E 26 |  |  | PACIENCIA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
553 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SALES, NO FINAL (PARALELO À RIO SANTOS) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
554 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA BOUCHID (ACESSO P/ RUA SALES) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 6 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
555 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA VITÓRIA (ACESSO P/ RUA SALES P/ AV. GUILHERME DECAMINADA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 7 | 1 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 3
556 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA GAGLIANO NETO |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 3 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
557 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA RONDA ALTA LT26QD192 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
558 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | EST. DA CAPOEIRA GRANDE, ENTRANDO PELA AV, DAS AMERICAS ATÉ Nº 225 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 12 | 2 | 10 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 14
559 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA MARIANO DE MELO |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 5
560 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME NA RUA PRIMEIRA 218 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
561 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PÁTIO 37 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
562 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO DOS TEIXEIRAS |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
563 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME ACESSO RUA FELIPE CARDOSO 2696 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 0
564 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME ACESSO RUA FELIPE CARDOSO 1731 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 3 | 1 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 9
565 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO GETULIO ACESSO AV ISABEL 217 |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 4 | 5 | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | FINALIZADO | 7
566 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DOM PEDRO I |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 3 | 1 | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | PENDENTE | 3
567 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARIAPÓ, 310 - CONDOMÍNIO / QUADRA DE ESPORTES |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
568 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARIAPÓ, 310 - CONDOMÍNIO / QUADRA DE ESPORTES |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
569 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTR. DOS TEXEIRAS, 1235 |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
570 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
571 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
572 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
573 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
574 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BARÃO, 26 - CONJ. HABITACIONAL MONTEIRO LOBATO - AREA INTERNA ENTRE OS BLOCOS 1-1 E 0-2 |  |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
575 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRAÇA FERNANDO PESSOA |  |  | JARDIM CARIOCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 8 | LED300W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
576 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CONDOMÍNIO RIO MAGARÇA, RUA E. EST. DO MAGARÇA, 5258 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
577 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA E CAMPO NO CONDOMÍNIO CAMPO VERDE - EST. DO MAGARÇA, 5124 |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
578 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ESTRADA DO SÍTIO - BECO AO LADO DO Nº 251 |  |  | PACIENCIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
579 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA YVAN MESQUITA |  |  | PACIENCIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
580 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA PARANHOS, 168 |  |  | OLARIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
581 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA COMANDANTE XAVIER DE BRITO |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
582 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA COMANDANTE XAVIER DE BRITO |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
583 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | PRAÇA COMANDANTE XAVIER DE BRITO |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
584 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | BECO VESPESIANO, 41 (ENTRADA PELA RUA DEZOITO DE MAIO NA ALTURA DA URBANFIT) - VILA UNIÃO |  |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
585 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | QUADRA DE FUTEBOL NA RUA JABURU, LT 30, QD 1 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
586 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DA CHÁCARA, RUA RUA PEDRO MARTINS FARIA, Nº 92 |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
587 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA IRACI DOS SANTOS |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | FINALIZADO | 0
588 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DO CARDOSO |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
589 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | CAMINHO DO CARDOSO |  |  | GUARATIBA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
590 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA R ( ACESSO AVENIDA BRASIL, 62001) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
591 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA VITÓRIA (ACESSO P/ RUA SALES P/ AV. GUILHERME DECAMINADA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 2 | 7 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
592 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ALAMEDA DE ACESSO AO COLEGIO BARÃO DO RIO BRANCO( GINASIOBESPORTIVO) |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 37/1 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
593 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | EST. DA CAPOEIRA GRANDE, ENTRANDO PELA AV, DAS AMERICAS ATÉ Nº 225 |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36/1 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 10 | 7 | 3 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 2
594 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RITA LUIZA DA CONCEIÇÃO V/V 104 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 30 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
595 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA RITA LUIZA DA CONCEIÇÃO V/V 59 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
596 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA NAZARENO RUA D |  |  | BANGU | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
597 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA NAZARENO RUA D |  |  | BANGU | MOD | LRJ 17 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
598 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | NA PARTE BAIXA DA COMUNIDADE SANTA MARTA ( PRÓXIMO AO BONDIM) |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
599 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | NA PARTE BAIXA DA COMUNIDADE SANTA MARTA ( PRÓXIMO AO BONDIM) |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
600 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | NA PARTE BAIXA DA COMUNIDADE SANTA MARTA ( PRÓXIMO AO BONDIM) |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
601 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | NA PARTE BAIXA DA COMUNIDADE SANTA MARTA ( PRÓXIMO AO BONDIM) |  |  | BOTAFOGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 44 | 3 | 41 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 5
602 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE ALTA |  | CASCADURA - MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 6 | VS 100W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
603 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA IGUABA - PARTE BAIXA |  | CASCADURA - MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
604 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO CALUNGA AC/AV. AREIA BRANCA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
605 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | PRAÇA/CAMPO DE FUTEBOL NA RUA CRISTIANO ANTUNES |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
606 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO JOÃO TEIXEIRA |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 4 | 5 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
607 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BECO S/NOME ACESSO RUA FELIPE CARDOSO 1731 |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
608 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAMINHO DO PAU FERRO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 13
609 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOSÉ RICARDO V/V PONTE DO RIO SARDINHA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
610 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 4 | LED350W | 3 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
611 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DAS ROSAS, 859 - QUADRA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 1 | LED350W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
612 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BAGUARI,227 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
613 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BAGUARI,177 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
614 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ARICANGA |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
615 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA JABITACÁ,122 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
616 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | TRAVESSA LELECO 1 |  |  | TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
617 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | TRAVESSA NESTOR VITOR |  |  | TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
618 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | CAMPO DA COMUNIDADE DA VARGINHA - SITUADO NA RUA CARLOS CHAGAS |  |  | MANGUINHOS | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 10 | LED150W | 9 | 10 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
619 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SEM NOME NA RUA IBIRAREMA |  |  | PACIENCIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
620 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT, RIO DE JANEIRO |  |  | OLARIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
621 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITTENCOURT, 334, RIO DE JANEIRO |  |  | PENHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
622 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
623 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
624 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
625 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
626 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
627 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
628 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
629 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
630 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 851, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 34 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
631 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 910, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 34 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
632 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA BAURU, 272 |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
633 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | LADEIRA FELIZARDO ALVES |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
634 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COMENDADOR PINTO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
635 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CÂNDIDO BENÍCIO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
636 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
637 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COMENDADOR PINTO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
638 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | LADEIRA FELIZARDO ALVES |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
639 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCOLIS |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
640 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCOLIS |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
641 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CRISTAL (ESTRADA DA PEDRA) |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 6 | 1 | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 9
642 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PROJETADA, 566 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
643 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PROJETADA, 566 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
644 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ARAQUÉM |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
645 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SANHAÇO CJ JOÃO SALDANHA |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
646 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | VIADUTO DE MAGALHÃES - PARTE BAIXA DO VIADUTO SENTIDO VILA MILITAR |  |  | MAGALHÃES BASTOS | MOD | PRJ 27 | 16 | VS 400W | 16 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
647 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA DO CATRUZ C/ EST. DA CAPOEIRA |  |  | PEDRA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 2 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 7
648 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 12 | 7 | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 11
649 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 12 | 10 | 2 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 11
650 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | PENDENTE | 11
651 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MAURÍCIO DA COSTA FARIA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 10 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
652 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MAURÍCIO DA COSTA FARIA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
653 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA AFONSO DE TAUNAY |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 7 | VS 100W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
654 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA DINÁ DE QUEIROZ 431 |  |  | SANTO CRISTO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
655 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GENERAL ROCA 729 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 34/1 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
656 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | AVENIDA MARACANÃ 314 |  |  | MARACANÃ | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
657 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA RUA BABILÔNIA 47 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
658 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GENERAL ROCA 891 |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
659 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA PROFESSOR JOSÉ BERNARDINO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 15 | VS 100W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 15 | 15 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
660 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA FREI VICENTE |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 10 | 3 | VS 70W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
661 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA HIPÓCRATES 140 |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
662 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA HORÁCIO WELLS 674 |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | FINALIZADO | 0
663 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | EMBRATEL - MAJIVA - ENTRE OS BLOCOS |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
664 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | PRAÇA E PRAÇA SKATE E OS BLOCOS 2,3,4 E 4 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 35 | 11 | VS 100W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
665 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA MILTON PALMEIRA, 65, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
666 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BENARES, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
667 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AVENIDA EDISON PASSOS, 3874, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
668 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA VELHA DA TIJUCA, 668, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
669 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MUCU, 206, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
670 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA TIUMBI, 130, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
671 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ARGENTINO PIRES DE OLIVEIRA, 37, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 12 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
672 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA DO GUANDU DO SENA, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
673 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA SOCIÓLOGO BETINHO, 5, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 08 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
674 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ARTUR LUZ, RIO DE JANEIRO |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
675 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA DO GUANDU DO SENA, 3455, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
676 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA DO GUANDU DO SENA, 3455, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
677 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA HENRIQUE SOUZA QUEIROZ, 71, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
678 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA HENRIQUE SOUZA QUEIROZ, 39, RIO DE JANEIRO |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
679 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AVENIDA EDISON PASSOS, 121, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
680 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MINISTRO VIRIATO VARGAS, 195, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
681 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MINISTRO VIRIATO VARGAS, 340, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
682 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MINISTRO VIRIATO VARGAS, 336, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
683 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | ESTRADA DA VISTA CHINESA, 801, RIO DE JANEIRO |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
684 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ANDRÔMEDA, 111, RIO DE JANEIRO |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
685 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
686 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA BELA FLORESTA , 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
687 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
688 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
689 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
690 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
691 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 55, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
692 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
693 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
694 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | BELA FLORESTA, 555, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
695 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANOEL ALMEIDA NUNES, 50, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
696 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANOEL ALMEIDA NUNES, 5, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
697 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANOEL ALMEIDA NUNES, 61, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
698 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA EVANDRO QUINTELA COND BQE RECREIO, 16, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
699 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA EVANDRO QUINTELA COND BQE RECREIO, 16, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 09 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
700 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PROFESSORA ISABEL MONERAT, 63, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
701 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PROFESSORA ISABEL MONERAT, 85, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
702 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PROFESSORA ISABEL MONERAT, 86, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
703 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ARMANDO SANTOS, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
704 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA BENTO FERNANDES RIBEIRO , 15, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
705 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA DAS AMÉRICAS , 15026, RIO DE JANEIRO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
706 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA BAGUARI, RIO DE JANEIRO |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
707 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA SAGRADO CORAÇÃO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 17 | LED50W | 15 | 17 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 7
708 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. PROFESSOR DJALMA CAVALCANTI,301 |  |  | GUADALUPE | MOD | PRJ 03/01 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
709 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 12 | 1 | 11 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | PENDENTE | 11
710 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 12 | 7 | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | PENDENTE | 11
711 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
712 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AQUIDABÃ |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
713 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. PROFESSOR DJALMA CAVALCANTI,31 |  |  | GUADALUPE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 12 | LED350W | 24 | 12 | 12 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | PENDENTE | 11
714 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRASIL N⁰ 18504 |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
715 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRASIL N⁰ 21299 |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 24 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 9 | 6 | 3 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | PENDENTE | 22
716 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GENERAL ROCA - NA CALÇADA DA PRAÇA SAENS PENA (POSTE DE 11 M |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 34/1 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
717 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT, 651 |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | 2X VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
718 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT, 666 |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | 2X VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
719 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, 12770, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
720 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
721 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, 12860, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
722 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV. PREF. DULCÍDIO CARDOSO, 60, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
723 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV. PREF. DULCÍDIO CARDOSO, 13040, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
724 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV. PREF. DULCÍDIO CARDOSO, 5312, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 12 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
725 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA DJALMA RIBEIRO, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
726 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, 12730, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
727 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA ARGEMIRO BULCÃO, RIO DE JANEIRO |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 27 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
728 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA ORCADAS, RIO DE JANEIRO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
729 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CONSTANÇA BARBOSA, 24, RIO DE JANEIRO |  |  | MÉIER | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
730 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MANUEL ALVES, 19, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
731 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA OITO DE SETEMBRO, 199, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
732 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA OITO DE SETEMBRO, 185, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
733 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MANUEL ALVES, 217, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
734 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA MANUEL ALVES, 520, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
735 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SERRA DOURADA |  | CASCADURA - MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
736 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SERRA DOURADA |  | CASCADURA - MORRO DO FUBÁ | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 13 | 6 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 7
737 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 17 | 5 | 12 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | PENDENTE | 11
738 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA URUQUE |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
739 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV.GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | FINALIZADO | 0
740 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 453, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
741 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ENGENHEIRO EDUARDO PARISOT, 30, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
742 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA GOIÁS, 1396, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
743 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 259, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
744 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CAMETA, 1, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
745 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
746 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 3, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
747 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 4, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
748 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA NERVAL DE GOUVEIA, 6, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
749 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SOUTO, 639, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
750 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SOL DE VERAO, 16, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
751 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PALATINADO, 103, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
752 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA PADRE TELÊMACO, 157, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
753 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ESTRADA GENERAL AFONSO DE CARVALHO, 203, RIO DE JANEIRO |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 19 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
754 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SANTA EBA S/N |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 14 | VS 100W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 22 | 14 | 8 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | PENDENTE | 11
755 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 588, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
756 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 588, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
757 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 588, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
758 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 512, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
759 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 512, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
760 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
761 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JÚNIOR, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
762 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JÚNIOR, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
763 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
764 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 9134, RIO DE JANEIRO |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
765 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA BITENCOURT, 9134, RIO DE JANEIRO |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
766 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 9134, RIO DE JANEIRO |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
767 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 10292, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
768 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 10382, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
769 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 10416, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
770 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 10442, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
771 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA SILVA GOMES, 3, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
772 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 10482, RIO DE JANEIRO |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
773 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AVENIDA CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 406, RIO DE JANEIRO |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
774 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AVENIDA CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 1989, RIO DE JANEIRO |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
775 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ADOLFO BERGAMINI, 201, RIO DE JANEIRO |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
776 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA ADOLFO BERGAMINI, 155, RIO DE JANEIRO |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
777 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA RIO GRANDE DO NORTE, 38, RIO DE JANEIRO |  |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
778 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA BEM-TE-VI DA PENÍNSULA, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
779 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA BEM-TE-VI DA PENÍNSULA, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
780 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA BEM-TE-VI DA PENÍNSULA, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
781 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA BEM-TE-VI DA PENÍNSULA, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
782 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA BEM-TE-VI DA PENÍNSULA, RIO DE JANEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
783 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PROFESSOR CARLOS WENCESLAU, RIO DE JANEIRO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
784 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA GOULARTE DE ANDRADE, RIO DE JANEIRO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
785 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA GOULARTE DE ANDRADE, RIO DE JANEIRO |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
786 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CIRNE MAIA, 109, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | PRJ 12 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
787 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CIRNE MAIA, 103, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
788 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VEREADOR JANSEN MULLER, 119, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
789 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA SÃO JOAQUIM, 362, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
790 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PADRE ANDRÉ MOREIRA, 207, RIO DE JANEIRO |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
791 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PADRE ANDRÉ MOREIRA, 179, RIO DE JANEIRO |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
792 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PADRE ANDRÉ MOREIRA, 71, RIO DE JANEIRO |  |  | MÉIER | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
793 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA SAGRADO CORAÇÃO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 15 | 10 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | PENDENTE | 11
794 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA SAGRADO CORAÇÃO |  | CASCADURA - MORRO DO CAMPINHO | CASCADURA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 15 | 10 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | PENDENTE | 11
795 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA DOUTORA MARIA ESTRELA, 95 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
796 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA CÔNEGO VASCONCELOS, 1135 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
797 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CAPELÃO FREI ORLANDO - VILA MILITAR |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
798 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA GENERAL ROCA E/F AO BANCO DO BRASIL NA PRAÇA SAENS PENA |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
799 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | PRAÇA EDMUNDO BITENCOURT |  |  | COPACABANA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
800 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | SAÍDA DO TÚNEL 450 ANOS PARA A BINÁRIO DO PORTO |  |  | SANTO CRISTO | MOD | LRJ 37 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 5 | LED100W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FINALIZADO | 0
801 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AVENIDA RODRIGUES ALVES |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 10 | 5 | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | PENDENTE | 1
802 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AVENIDA RODRIGUES ALVES |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 10 | 4 | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | PENDENTE | 1
803 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA ENGENHEIRO PIRES REBELO, 1154 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
804 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA ENGENHEIRO PIRES REBELO, 2005 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
805 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ALAMEDA LEONEL, 5 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
806 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES 16061 |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
807 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA HÉLIO DO AMARAL, S/N |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 10 | 8 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 7
808 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | EMBRATEL - MAJIVA,540 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
809 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | EMBRATEL - MAJIVA,540 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 12 | 1 | 11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | PENDENTE | 1
810 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HÉLIO DO AMARAL - ESPAÇO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFº VANUZIA BASTOS DA SILA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 10 | 4 | VS 70W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
811 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HÉLIO DO AMARAL - ESPAÇO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFº VANUZIA BASTOS DA SILA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 6 | 2 | 4 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | PENDENTE | 11
812 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA HILÁRIO RIBEIRO, RIO DE JANEIRO |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
813 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 2028, RIO DE JANEIRO |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
814 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA MARIZ E BARROS, RIO DE JANEIRO |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
815 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA CEARÁ, 49, RIO DE JANEIRO |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
816 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA ELPÍDIO BOAMORTE, 5013, RIO DE JANEIRO |  |  | PRAÇA DA BANDEIRA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
817 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA GENERAL JOSÉ NEVES, 63, RIO DE JANEIRO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
818 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA PARACAIMA, 401, RIO DE JANEIRO |  |  | PECHINCHA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
819 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 52, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
820 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 761, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
821 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 53, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
822 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 17, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
823 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 12, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
824 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 53, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
825 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA MANHUAÇU, 53, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
826 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
827 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | UNNAMED ROAD, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
828 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | UNNAMED ROAD, 53, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 25 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
829 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 23508, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
830 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 23508, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
831 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ESPERANÇA, 49, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
832 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA CAPITÃO PEDRO AFONSO, 930, RIO DE JANEIRO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
833 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BARÃO DA TORRE,175 |  |  | IPANEMA | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 4 | LED20W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
834 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCOLIS |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 14 | LED150W | 14 | 14 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
835 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MORRO DA CAIXA D'ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
836 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MORRO DA CAIXA D'ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
837 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MORRO DA CAIXA D'ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 2 | LED350W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
838 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
839 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
840 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
841 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA DE SANTA CRUZ |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
842 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO 61 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
843 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO S/R |  |  | COLÉGIO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
844 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO 80 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
845 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO 59 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
846 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO 67 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
847 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA 10 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
848 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRASIL 10 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
849 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | ESTRADA DO COLÉGIO 104 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
850 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 300 |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
851 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALADIM 10 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
852 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALADIM 43 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
853 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALADIM 241 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
854 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALADIM 21 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
855 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ALADIM 23 |  |  | VILA VALQUEIRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FINALIZADO | 0
856 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCOLIS, AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE E PRAÇA PISTÓIA. |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 46 | LED150W | 46 | 46 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
857 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - RUA JARDEL JERCOLIS |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 14 | LED50W | 14 | 14 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
858 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 24 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
859 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AMERICANA, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
860 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BALDRACO, 233, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
861 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA GONÇALVES FONTES, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 4 | LED240W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
862 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA GONÇALVES, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | CATUMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
863 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA GONÇALVES FONTES, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
864 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA GONÇALVES FONTES, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
865 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | RUA GONÇALVES FONTES, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
866 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ELEONE DE ALMEIDA, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | CATUMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
867 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA NORIVAL ALVES BORBA, 2, RIO DE JANEIRO |  |  | CATUMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
868 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO CAIXA D`ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
869 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO CAIXA D`ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
870 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
871 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PENDENTE | 11
872 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 12 | 10 | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PENDENTE | 11
873 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PENDENTE | 11
874 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (SENTIDO BARRA, NO RETORNO EM BAIXO DO VIADUTO VOLTANDO PARA O ELEVADO DO JÓA) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 07 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 20 | 12 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 7
875 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAIA DOS AMORES 135 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
876 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI EM FRENTE AO BARRA POINT |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 6 | LED100W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
877 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (PISTA CENTRAL, RETORNANDO DA PONTE NOVA AO LADO DA PISTA DO METRÔ E EMBAIXO DO RETORNO) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 16 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
878 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (SENTIDO BARRA, NO RETORNO EM BAIXO DO VIADUTO VOLTANDO PARA O ELEVADO DO JÓA) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 07 | 9 | VS 400W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 9 | LED150W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | FINALIZADO | 0
879 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA GENERAL FONSECA RAMOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 10 | 5 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 7
880 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA GENERAL FONSECA RAMOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 11 | VS 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
881 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CABO MIGUEL CABAL |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 17 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
882 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CAPITÃO PORTELA |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
883 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA GENERAL SAMPAIO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
884 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA TENENTE NEPOMUCENO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 13 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 8 | LED200W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
885 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA JARDEL JARCOLIS (JARDIM DO MAM) |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 20 | LED50W | 20 | 20 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
886 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PENDENTE | 11
887 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 12 | 10 | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | PENDENTE | 11
888 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (SENTIDO BARRA, NO RETORNO EM BAIXO DO VIADUTO VOLTANDO PARA O ELEVADO DO JÓA) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
889 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA EINSTEIN (PÇ DESEMBARGADOR ARAÚJO JORGE) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
890 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA FERNANDO MATTOS (INICIO) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
891 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (PISTA CENTRAL, RETORNANDO DA PONTE NOVA AO LADO DA PISTA DO METRÔ E EMBAIXO DO RETORNO) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
892 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI (PISTA CENTRAL, RETORNANDO DA PONTE NOVA AO LADO DA PISTA DO METRÔ E EMBAIXO DO RETORNO) |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
893 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAIA DOS AMORES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 4 | 2 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 7
894 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAIA DOS AMORES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FINALIZADO | 0
895 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CONDOMÍNIO PRÓPRIO RESIDENCIAL E ENTORNOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 23 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
896 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CONDOMÍNIO PRÓPRIO RESIDENCIAL E ENTORNOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 23 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
897 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CONDOMÍNIO PRÓPRIO RESIDENCIAL E ENTORNOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 10 | 5 | VS 70W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
898 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3037 |  |  | VILA MILITAR | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
899 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CONDOMÍNIO PRÓPRIO RESIDENCIAL E ENTORNOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
900 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | EM BAIXO DO VIADUTO DE MAGALHÃES BASTOS. |  |  | VILA MILITAR | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
901 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CONDOMÍNIO PRÓPRIO RESIDENCIAL E ENTORNOS |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 23 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
902 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DOM JAIME CÂMARA, 101 |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
903 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DOM JAIME CÂMARA, 82 |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
904 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MORRO DA CAIXA D'ÁGUA |  |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
905 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 11 | VS 250W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 11 | LED150W | 12 | 11 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | PENDENTE | 11
906 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | PENDENTE | 11
907 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI NO MERGULHÃO - SENTIDO BARRA EM BAIXO DO ELEVADO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
908 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SANTO EVALDO - EM FRENTE A RUA GENERAL GOMES DE CASTRO, CASA 60 |  |  | PADRE MIGUEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
909 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA ÂNGELO BITTENCOURT, 111 |  |  | VILA ISABEL | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FINALIZADO | 0
910 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA WILFRED PENHA BORGES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
911 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV CANAL DOIS, 30 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
912 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV CANAL DOIS, 3001 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 16 | 15 | VS 250W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
913 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO CAMBOATÁ |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 20 | VS 150W | 20 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 20 | LED70W | 20 | 20 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
914 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
915 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SARGENTO MORAIS PINHEIRO |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
916 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SALUSTIANO SILVA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
917 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CORREDOR PRESIDENTE TANCREDO NEVES |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
918 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA VISCONDE DE ITAPARICA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 4 | VS 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
919 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 7 | VS 150W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
920 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
921 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 5 | VS 150W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
922 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO CAMBOATÁ |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 19 | VS 150W | 19 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 19 | LED70W | 19 | 19 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
923 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO ENGENHO DA PEDRA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | FINALIZADO | 0
924 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV CIPRIANO BARATA - E/F PRAÇA GRANITO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 8 | VS 150W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 8 | LED70W | 16 | 8 | 8 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PENDENTE | 19
925 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 12 | 4 | 8 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PENDENTE | 11
926 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PENDENTE | 11
927 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 8 | LED150W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | PENDENTE | 11
928 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA PACHECO LEÃO 1235 (ACESSO A EMPRESA SERPRO) |  |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 7
929 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA LÉIO BOAVENTURA - BECO C CASA 2 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
930 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA LÉIO BOAVENTURA - BECO C CASA 8 |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 7
931 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA HÉLIO DO AMARAL - ESPAÇO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFº VANUZIA BASTOS DA SILA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 5 | VS 100W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
932 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ESTRADA HENRIQUE DE MELO, 1437 |  |  | BENTO RIBEIRO | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
933 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
934 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 6 |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
935 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | TRAVESSA VILA DEUS E AMOR, 5 |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
936 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CAMINHO DA ROCA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 14 | VS 150W | 14 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 14 | LED70W | 12 | 14 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 7
937 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA CASSIANO RICARDO |  |  | ILHA DO GOVERNADOR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ01 | 16 | LED20W | 16 | 16 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
938 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
939 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | MERGULÃO SENTIDO GÁVEA |  |  | GÁVEA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
940 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PASSAGEM DA LAGOA |  |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 5 | VS 400W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 5 | LED150W | 3 | 5 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 7
941 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AVENIDA RODOLFO AMOEDO |  |  | LAGOA | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
942 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI NO RETORNO DA PRAIA DOIS AMORES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
943 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | NA PONTE PARA ITAIANGA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
944 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 12 | 4 | 8 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | PENDENTE | 11
945 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | PENDENTE | 11
946 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA AYRTON SENNA 2001 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
947 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA AYRTON SENNA 2001 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 01 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
948 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI 700 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
949 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ARMANDO LOMBARDI 400 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
950 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ALDO GARRIDO 321 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 01 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
951 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA ALDO GARRIDO ESQUINA COM RUA GENERAL IVAN RAPOSO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 01 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
952 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA AYRTON SENNA ESQUINA COM AVENIDA RUY FRAZÃO SOARES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | FINALIZADO | 0
953 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COMENDADOR PINTO, 421 - VILA |  |  | CAMPINHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
954 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA COMENDADOR PINTO, 485 |  |  | CAMPINHO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
955 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA FERREIRA DE ANDRADE |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 9 | 2 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 7
956 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA TENENTE FRANCA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 7
957 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA TENENTE FRANCA |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
958 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HONÓRIO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
959 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA HONÓRIO, 1 |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
960 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MIRINDUBA |  |  | HONÓRIO GURGEL | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
961 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MIRINDUBA |  |  | HONÓRIO GURGEL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 7
962 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA BAGDAD |  |  | HONÓRIO GURGEL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
963 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TRAVESSA UM |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
964 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO TINGUI, 1950 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 30 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
965 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA FILHO WILSOM C, 10 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
966 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TV 371 N°17 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35/1 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
967 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TV 371 N°1 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35/1 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
968 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CHAPIM |  |  | BANGU | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
969 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CARCARÁ |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
970 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TV 371 N°12 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35/1 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
971 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CORREDOR PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 36 | 9 | VS 150W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
972 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 15 | 15 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
973 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAÇA INOMINADA NA RUA CASSIANO RICARDO |  |  | ILHA DO GOVERNADOR | MOD | PRJ 27 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
974 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | HERMENEGILDO DE BARROS 197 |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
975 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PASSARELA DO ATERRO DO FLAMENGO |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
976 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ALBERTO CAVALCANTI, 179 |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
977 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA HENRIQUE STAMILE COUTINHO - FIM DA RUA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
978 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 32 | 11 | VS 400W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 11 | LED200W | 12 | 11 | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | PENDENTE | 7
979 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 12 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
980 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 10 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
981 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 9 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
982 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 4 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
983 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 3 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
984 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | TRAVESSA DOS CARDOSOS, 1 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
985 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA DO AMPARO, 287 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 10 | 2 | VS 70W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 4 | 2 | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | PENDENTE | 27
986 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AV. DOM HELDER CÂMARA 9800 |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | FINALIZADO | 0
987 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 12 | 1 | 11 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | PENDENTE | 11
988 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 12 | 1 | 11 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | PENDENTE | 11
989 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DO CAMBOATÁ |  |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 15 | VS 150W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 15 | LED70W | 15 | 15 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
990 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 1524 |  |  | VILA MILITAR | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
991 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 851 |  |  | VILA MILITAR | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
992 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DE GERICINO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
993 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DE GERICINO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
994 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PARTICULAR DA PREFEITURA, 117 |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
995 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PARTICULAR DA PREFEITURA, 117 |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
996 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PARTICULAR DA PREFEITURA, 512 |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
997 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA JUCARI, 67 |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
998 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA INTERNA, 0 |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 2 | 3 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
999 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA INTERNA |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1000 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PARTICULAR DA PREFEITURA |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1001 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PARTICULAR DA PREFEITURA |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 08 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1002 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CAMPO DA PRAÇA GILSON AMADO, AV; DAS AMERICAS AO LADO DO GUANABARA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1003 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ANTENOR DE CARVALHO, 326 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1004 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA TEERAN, 220 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1005 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA TEERAN, 260 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1006 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SOFIA, 357 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1007 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA LUXEMBURGO, 357 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1008 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CHERBURGO, 23 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 12 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 7
1009 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA SOFIA, 133 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1010 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA FIGUEIREDO CAMARGO, 1585 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 37 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1011 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA C 1, 12 |  |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 2 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 7
1012 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA EMBAIXADOR PIMENTEL BRANDÃO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 4 | 3 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 7
1013 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA GENERAL ALENCASTRO GUIMARÃES |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1014 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BOIOBI |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1015 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA DE SANTA CRUZ |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 3 | VS 400W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 3 | LED150W | 2 | 3 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 7
1016 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA HENRIQUE STAMILE COUTINHO - FIM DA RUA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 17 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1017 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FINALIZADO | 0
1018 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 12 | 7 | 5 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | PENDENTE | 11
1019 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | PENDENTE | 11
1020 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 12 | 5 | 7 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | PENDENTE | 11
1021 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | AV BRÁS DE PINA - POSTE EM FRENTE A SUBIDA PARA IGREJA DA PENHA E PARQUE SHANGAI |  |  | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1022 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | AV BRÁS DE PINA - POSTE EM FRENTE A SUBIDA PARA IGREJA DA PENHA E PARQUE SHANGAI |  |  | PENHA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1023 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MARIA JOSÉ, 432 |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 10 | VS 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1024 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRÁS DE PINA, 2765 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1025 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PETROLÂNDIA, 385 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1026 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA PETROLÂNDIA, 361 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1027 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRAZ DE PINA, 2169 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1028 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRAZ DE PINA, 2145 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 0
1029 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRÁS DE PINA, 2570 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 7
1030 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA SÃO FÉLIX, 600 |  |  | VISTA ALEGRE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | FINALIZADO | 7
1031 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV. RUI BARBOSA, 980 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | FINALIZADO | 0
1032 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MANOEL MACHADO |  | COMUNIDADE BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | PRJ 08 | 8 | 12X VS 800W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 8 | LED350W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1033 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR, RIO DE JANEIRO |  |  | VICENTE DE CARVALHO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1034 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 501, RIO DE JANEIRO |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 13 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1035 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PEDRAS ALTAS, 5082, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1036 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PEDRAS ALTAS, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 33 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1037 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 4815, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 24 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1038 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 4773, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1039 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 4385, RIO DE JANEIRO |  |  | CACHAMBI | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1040 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 2 | VS 250W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 12 | 2 | 10 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1041 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FREI SAMPAIO |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 37 | 7 | VS 250W | 7 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 7 | LED150W | 9 | 7 | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1042 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA PROFESSOR ALFREDO COLOMBO 981 |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1043 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 8 | LED200W | 12 | 8 | 4 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1044 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ EM FRENTE AO MUSEU DO AMANHÃ |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1045 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE EM FRENTE AO ARMAZÉM 3 |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS 150W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 10 | 6 | 4 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | PENDENTE | 11
1046 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 830 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1047 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 880 |  |  | FLAMENGO | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1048 | #N/A | #N/A | #N/A | AV RUI BARBOSA EM FRENTE A UFRJ |  |  | ILHA DO GOVERNADOR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1049 | #N/A | #N/A | #N/A | AV RUI BARBOSA EM FRENTE A UFRJ |  |  | ILHA DO GOVERNADOR | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1050 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 598 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1051 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 364 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1052 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 300 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1053 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 300 |  |  | FLAMENGO | MOD | LRJ 32 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1054 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AV RUI BARBOSA, 170 |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1055 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ATERRO DO FLAMENGO MAN |  |  | FLAMENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | FINALIZADO | 0
1056 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MANOEL MACHADO |  | COMUNIDADE BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | PRJ 08 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 0
1057 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DO CAMORIM |  |  | CAMORIM | MOD | LRJ 35 | 10 | VS 100W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 0
1058 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FREI SAMPAIO, 326 |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 0
1059 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA FREI SAMPAIO |  |  | MARECHAL HERMES | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 0
1060 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 9 | VS 250W | 9 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 9 | LED150W | 12 | 9 | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | PENDENTE | 11
1061 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 12 | 6 | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | PENDENTE | 11
1062 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ EM FRENTE AO MUSEU DO AMANHÃ |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 52 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 6 | 10 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 7
1063 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE COM RUA ANTÔNIO LAGE - APÓS AO ARMAZÉM 5 - |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 52 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 6 | LED70W | 2 | 6 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 7
1064 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE EM FRENTE AO ARMAZÉM 3 |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 52 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 10 | LED70W | 4 | 10 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 7
1065 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE EM FRENTE AO ARMAZÉM 4 |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 52 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 3 | 4 | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FINALIZADO | 7
1066 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA MANOEL MACHADO |  | COMUNIDADE BURITI CONGONHA | MADUREIRA | MOD | PRJ 08 | 10 | VS 250W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 10 | LED350W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1067 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA LEOPOLDO BULHÕES, 540 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 35 | 4 | VS 100W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1068 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA MADIBA |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1069 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA MADIBA, 540 |  |  | MANGUINHOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1070 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1071 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MAM - ATERRO DO FLAMENGO |  |  | GLÓRIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1072 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 5 | VS 250W | 5 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 5 | LED150W | 12 | 5 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 7
1073 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ENTRE TÚNEIS - PEPINO E JOÁ |  |  | GÁVEA | MOD | LRJ 33 | 6 | VS 250W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 6 | LED150W | 12 | 6 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 7
1074 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV GENERAL JUSTO (EM FRENTE AO COMANDO DA AERONÁUTICA ATÉ A ENTRADA DA PRAÇA XV) |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 52 | 8 | VS 250W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 14 | 8 | 6 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | PENDENTE | 11
1075 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE PRÓXIMO AO AQUA RIO |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 52 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1076 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE JUNTO AO AQUA RIO |  |  | GAMBOA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1077 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | ORLA PREFEITO LUIZ PAULO CONDE ENTRE OS ARMAZENS 6 E 7 |  |  | GAMBOA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1078 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV. MARECHAL CÂMARA C/ AVENIDA BEIRA MAR |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS 100W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 3 | LED50W | 5 | 3 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | PENDENTE | 11
1079 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA VIRGILIO DE MELO FRANCO |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 37 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 10 | 4 | 3 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | PENDENTE | 7
1080 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA VIRGILIO DE MELO FRANCO |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 10 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | PENDENTE | 7
1081 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAIA DE BOTAFOGO |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 1 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | PENDENTE | 7
1082 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA NICARÁGUA |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | FINALIZADO | 0
1083 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AV GENERAL JUSTO (EM FRENTE AO COMANDO DA AERONÁUTICA ATÉ A ENTRADA DA PRAÇA XV) |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 10 | LED 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 5 | 10 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FINALIZADO | 7
1084 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA VIRGILIO DE MELO FRANCO |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 37 | 3 | VS 250W | 3 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FINALIZADO | 0
1085 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA WILIAM |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FINALIZADO | 0
1086 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ATERRO DO FLAMENGO MAN |  |  | FLAMENGO | MOD | PRJ 28 | 12 | VS 250W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FINALIZADO | 0
1087 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA PEDRO AVELINO,507 |  |  | BONSUCESSO | MOD | PRJ 40 | 6 | VS 400W | 6 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 6 | LED150W | 8 | 6 | 2 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | PENDENTE | 11
1088 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA (SOB A TRANSOLIMPICA) |  |  | VILA MILITAR | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | FINALIZADO | 0
1089 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ |  |  | SAÚDE | MOD | LEDRJ 29 | 4 | LED 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 20 | 4 | 16 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | PENDENTE | 11
1090 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | VILA DOS PINHEIROS - VIA B9 VV 4 E 9 |  |  | MARÉ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS 100W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | FINALIZADO | 0
1091 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 15 | LED 150W | 15 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 15 | LED50W | 20 | 15 | 5 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | PENDENTE | 11
1092 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 4 | LED 150W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 4 | LED50W | 20 | 4 | 16 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | PENDENTE | 11
1093 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 11 | LED 150W | 11 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 11 | LED50W | 20 | 11 | 9 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | PENDENTE | 11
1094 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA WILIAM 151 |  |  | BANGU | MOD | PRJ 10 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | FINALIZADO | 0
1095 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA CABO MILTON COSME DOS SANTOS 151 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | FINALIZADO | 0
1096 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 10 | LED 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1097 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 10 | LED 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1098 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 10 | LED 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1099 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | AVENIDA PASSOS |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED300W | 2 | LED300W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1100 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA TIRADENTES |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1101 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | RUA SETE DE SETEMBRO |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 10 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FINALIZADO | 0
1102 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 10 | LED 150W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1103 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRAÇA MAUÁ - ACESSO PELA AV. GENERAL JUSTO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ 29 | 2 | LED 150W | 2 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 10 | 2 | 8 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | PENDENTE | 11
1104 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DOM JAIME CÂMARA, 20 |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1105 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DOM JAIME CÂMARA, 31 |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS 100W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1106 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA ZÉLIA, 37 |  |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 16 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1107 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | AV BRASIL, 25367 |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 32 | 4 | VS 400W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 4 | LED240W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1108 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA EQUADOR EM FRENTE A RODOVIÁRIA |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 32 | 10 | VS 400W | 10 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1109 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA |  |  | LEBLON | MOD | LRJ 32 | 8 | VS 400W | 8 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ07 | 8 | LED240W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1110 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PRAÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA |  |  | LEBLON | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1111 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA ADALBERTO FERREIRA 18 |  |  | LEBLON | MOD | LRJ 10 | 1 | VS 70W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FINALIZADO | 0
1112 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CAMPO DA COHAB |  |  | REALENGO | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1113 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA ENG. FRANCELINO MOTA, 269 |  |  | BRÁS DE PINA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1114 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA GERONIMO DE ORNELAS - PRÓX. 449 E 511 |  |  | CACUIA | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1115 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | CAMPO DO KARATÊ |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 08 | 12 | VS 400W | 12 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 12 | LED350W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1116 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CAMPO DO MURALHA - RUA LEOPOLDO GATUZZO |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | PRJ 12 | 4 | VS 250W | 4 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ05 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1117 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | CAMPO DO MURALHA - RUA LEOPOLDO GATUZZO |  |  | JARDIM SULACAP | MOD | PRJ 12 | 1 | VS 250W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | PRJLED150W | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0
1118 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA JOSÉ GERALDO RODRIGUÊS - ESTRADA DO CAMPINHO, 4580 |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [6 empty] | AEREA |  |  |  |  | PRJLED350W | 4 | LED350W | 5 | 4 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 7
1119 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA GONÇALVES DO CÉU 47 |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 |  |  | AEREA |  |  |  |  | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FINALIZADO | 0