## Planilha1
0
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | REF | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | VIADUTO SÃO SEBASTIÃO |  |  | SANTA TERESA | MOD | PRJ 21 | 10 | VS 400W | 10 | [7 empty] | PRJLED16 | 10 | LED150W | 10 | 10 | 0 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | CONCLUÍDO
2 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SALVADOR DE SÁ |  |  | CIDADE NOVA | MOD | LRJ-35 | 8 | VS100W | 8 | [7 empty] | LEDRJ02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
3 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA DO CATUMBI |  |  | CATUMBI | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | CONCLUÍDO
4 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ARAÇÁ |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
5 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ARAÇÁ |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
6 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA SÃO LUCAS |  |  | PENHA | MOD | LRJ37 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | CONCLUÍDO
7 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | AUTO ESTRADA ENGENHEIRO FERNANDO MCDOWELL |  |  | SÃO CONRADO | IMP | [11 empty] | PRJLED8 | 2 | LED350W | 2 | 2 | 0 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | CONCLUÍDO
8 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA JULIO DO CARMO |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
9 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA CĖSAR MORANI COMENDADOR |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
10 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | CONCLUÍDO
11 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | RUA VIEIRA |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | CONCLUÍDO
12 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PRAÇA SÃO LUCAS |  |  | PENHA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS 400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | CONCLUÍDO
13 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ALFREDO BALTHAZAR DA SILVEIRA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 01 | 2 | VS 250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ06 | 2 | LED200W | 2 | 2 | 0 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | CONCLUÍDO
14 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | DO OUVIDOR |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
15 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | DO ROSÁRIO |  |  | CENTRO | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
16 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | JOSÉ BONIFÁCIO |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
17 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | JOSÉ BONIFÁCIO |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
18 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | JOSÉ BONIFÁCIO |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
19 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | JOSÉ BONIFÁCIO |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
20 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
21 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
22 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
23 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
24 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
25 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
26 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
27 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
28 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
29 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
30 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | LUÍS DE ANDRADE |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 1 | 105W | 1 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
31 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | FELIPE DE OLIVEIRA |  |  | COPACABANA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
32 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | PADRE LEONEL FRANCA |  |  | GÁVEA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 19/01/2025 | 19/01/2025 | CONCLUÍDO
33 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUI BARBOSA |  |  | FLAMENGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | CONCLUÍDO
34 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUI BARBOSA |  |  | FLAMENGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS 400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | CONCLUÍDO
35 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | VIADUTO DE REALENGO |  |  | REALENGO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
36 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | AMARAL COSTA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | CONCLUÍDO
37 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | BITINIA |  |  | CIDADE DE DEUS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | CONCLUÍDO
38 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
39 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
40 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
41 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
42 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
43 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | CONCLUÍDO
44 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
45 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
46 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
47 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
48 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
49 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
50 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
51 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
52 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
53 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
54 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
55 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
56 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
57 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
58 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
59 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
60 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
61 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
62 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
63 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
64 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
65 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
66 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
67 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
68 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
69 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
70 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
71 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
72 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
73 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
74 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA DUMONTINA |  |  | VARGEM PEQUENA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
75 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | MOEMA NORONHA |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
76 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ARAÇÁ |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | CONCLUÍDO
77 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA OTACÍLIO PEDRO VASCO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | CONCLUÍDO
78 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO FLAMENGO |  |  | FLAMENGO | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
79 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA DOUTOR SOBRAL PINTO |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED36W | 1 | 1 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
80 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | DARKE DE MATOS |  |  | PAQUETÁ | MOD | LEDRJ-29 | 2 | 105W | 2 | [7 empty] | LAMPADA LED IMPERIUM 36W 4000k E40 | 2 | LED36W | 2 | 2 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
81 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
82 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
83 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
84 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
85 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
86 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
87 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA EUCLAIR LEMOS |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 08 | 4 | 2x400 | 4 | [7 empty] | PRJLED8 | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
88 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LUÍS JOSÉ NETO JÚNIOR |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
89 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA OTACÍLIO PEDRO VASCO |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
90 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA BRIZOLÃO |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
91 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA BRIZOLÃO |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 08 | 3 | 2x400 | 3 | [7 empty] | PRJLED8 | 3 | LED350W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
92 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ARAÇÁ |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS 150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
93 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | DE BOTAFOGO |  |  | COSTA BARROS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | CONCLUÍDO
94 | GR4 | AP 1.1 | 23RA | DOM JOAQUIM MAMEDE |  |  | SANTA TERESA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | CONCLUÍDO
95 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | HAIA |  |  | TAUÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
96 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | JUPIRA |  |  | BOTAFOGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
97 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PEDRO GERALDO DE ALMEIDA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS 150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
98 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO |  |  | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | CONCLUÍDO
99 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO |  |  | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | CONCLUÍDO
100 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO |  |  | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS 150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | CONCLUÍDO
101 | #N/A | #N/A | #N/A | SOLDADO SERVINO MENGARDA |  |  | VILA KOSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
102 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ARAÇÁ |  |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
103 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PEDRO I |  |  | CENTRO | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
104 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LUÍS JOSÉ NETO JÚNIOR |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
105 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA BRIZOLÃO |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | CONCLUÍDO
106 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | ACARI | MOD | LRJ 01 | 1 | VS 250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
107 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
108 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
109 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
110 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AVENIDA INF D HENRIQUE |  |  | GLÓRIA | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
111 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | AVENIDA INF D HENRIQUE |  |  | GLÓRIA | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
112 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CALÇADÃO DA PRAIA DO FLAMENGO |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CONCLUÍDO
113 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CICLOVIA MANÉ GARRINCHA |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | CONCLUÍDO
114 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CICLOVIA MANÉ GARRINCHA |  |  | FLAMENGO | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | CONCLUÍDO
115 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | INFANTE DOM HENRIQUE |  |  | GLÓRIA | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | CONCLUÍDO
116 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | PRAÇA GENERAL PEDRA |  |  | CIDADE NOVA | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
117 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | PRAÇA NORONHA SANTOS |  |  | CIDADE NOVA | MOD | 350W | 6 | 350W | 6 | [7 empty] | PRJLED600 | 6 | LED600W | 6 | 6 | 0 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | CONCLUÍDO
118 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA DOUTOR SOBRAL PINTO |  |  | VIDIGAL | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | CONCLUÍDO
119 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
120 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
121 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
122 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
123 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
124 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
125 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | AGOSTINHO |  |  | TIJUCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | CONCLUÍDO
126 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | ANAJAMIRIM |  |  | TAUÁ | MOD | LRJ-35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
127 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | GOMES SERPA |  |  | PIEDADE | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | CONCLUÍDO
128 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | HENRIQUE DE ARAÚJO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ-35 | 1 | VS100W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | CONCLUÍDO
129 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | SENADOR NABUCO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
130 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | SENADOR NABUCO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
131 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SENADOR NABUCO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
132 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA SENADOR NABUCO |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONCLUÍDO
133 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO FLAMENGO |  |  | FLAMENGO | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | CONCLUÍDO
TOTAL | [23 empty] | 252