## Planilha1
0
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [7 empty] | TIPO DA OBRA
[9 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | lat/long | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | DOS ITALIANOS |  |  | COELHO NETO | IMP | [11 empty] | LEDRJ01 | 1 | LED20W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
2 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | AFONSO CAVALCANTI |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
3 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | AIMORÉ |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
4 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | AIMORÉ |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
5 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | REFLETOR MODULAR ILUCTRON LED 150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
6 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
7 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | AMÉRICO ROCHA |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
8 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AMSTERDAM |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
9 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AMSTERDAM |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
10 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA A |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
11 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA A |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
12 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA A |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
13 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
14 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
15 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
16 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
17 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CAVIANA |  |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
18 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CAVIANA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
19 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
20 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | COIMBRA DA LUZ |  |  | PILARES | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
21 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CORONEL TAMARINDO |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
22 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CORONEL TAMARINDO |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
23 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | CORREIA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
24 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | CORREIA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
25 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DA CHÁCARA |  |  | TANQUE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
26 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DA OLARIA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
27 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DA OLARIA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
28 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DAS LARANJEIRAS |  |  | LARANJEIRAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
29 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DO GALEÃO |  |  | PORTUGUESA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 13/09/2025 | 13/09/2025
30 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOIS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
31 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO LETRISTA |  |  | GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
32 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO MACHADO |  |  | CATETE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
33 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO MACHADO |  |  | CATETE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
34 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO MACHADO |  |  | CATETE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
35 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO MACHADO |  |  | CATETE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
36 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO NORDESTE |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
37 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO NORDESTE |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
38 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DO PORTELA |  |  | TURIAÇU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
39 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS BIÓLOGOS |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
40 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS FÍSICOS |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
41 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS FÍSICOS |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
42 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS FÍSICOS |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
43 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS FÍSICOS |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
44 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DOS ITALIANOS |  |  | ROCHA MIRANDA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
45 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | EDUARDO CÉSAR MACHADO |  |  | PARQUE ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
46 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | FLORA LOBO |  |  | PENHA CIRCULAR | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
47 | #N/A | #N/A | #N/A | FRANCISCO EUGÊNIO |  |  | SÃO CRISTÓVÃO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 28/09/2025 | 28/09/2025
48 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | GENERAL ARGOLO |  |  | VASCO DA GAMA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
49 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | GERVÁSIO FERREIRA |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
50 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | GERVÁSIO FERREIRA |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
51 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | GERVÁSIO FERREIRA |  |  | IRAJÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
52 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | HENRIQUE BAPTISTA DOS SANTOS |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
53 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | HENRIQUETA VALUANO |  |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
54 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | IBIRAPUITA |  |  | ROCHA MIRANDA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
55 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | IBIRAPUITA |  |  | ROCHA MIRANDA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
56 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | INTERLAGOS |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
57 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | INTERLAGOS |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
58 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | INTERLAGOS |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
59 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | INTERLAGOS |  |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
60 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | IRIQUITIA |  |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
61 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ITABUNA DA FLORESTA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
62 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ITABUNA DA FLORESTA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
63 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ITABUNA DA FLORESTA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
64 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ITAJOBI |  |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
65 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | ITAPUVA |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
66 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | ITAPUVA |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
67 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | JERÔNIMO BARBALHO |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
68 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | JÚLIO CARMO |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
69 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | JÚLIO CARMO |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
70 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | JÚLIO CARMO |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
71 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LÚCIO COSTA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
72 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LÚCIO COSTA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
73 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LÚCIO COSTA |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
74 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | MARECHAL RAMON CASTILLA |  |  | BOTAFOGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
75 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | MARTINS GUIMARÃES |  |  | OSWALDO CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
76 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | MENDES TAVARES |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 30/09/2025 | 30/09/2025
77 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | MESTRE VALENTIM |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
78 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | MESTRE VALENTIM |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
79 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | MILTON CARLOS |  |  | PITANGUEIRAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
80 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | MILTON CARLOS |  |  | PITANGUEIRAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
81 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | MILTON CARLOS |  |  | PITANGUEIRAS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
82 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | NOSSA SENHORA DA PENHA |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
83 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PARATINGA |  |  | VISTA ALEGRE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
84 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PARATINGA |  |  | VISTA ALEGRE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
85 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PATAGÔNIA |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
86 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | PATAGÔNIA |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
87 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PEREGRINO JÚNIOR |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
88 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PEREGRINO JÚNIOR |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
89 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PEREGRINO JÚNIOR |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
90 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRA�A C�NDIDO ABR�O |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
91 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRA�A C�NDIDO ABR�O |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
92 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRA�A C�NDIDO ABR�O |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
93 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRA�A C�NDIDO ABR�O |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
94 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA DOS ESTIVADORES |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
95 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA DOS ESTIVADORES |  |  | SAÚDE | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
96 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | PRAÇA NOVA CONQUISTA |  |  | ROCHA MIRANDA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 30/09/2025 | 30/09/2025
97 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAIA DA OLARIA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
98 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PROFESSOR NICANOR LEMGRUBER |  |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
99 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
100 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | RUA ANTÔNIO AUSTREGÉSILO |  |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
101 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA B |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
102 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA B |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
103 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CAPITÃO VIERA |  |  | TURIAÇU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 21/09/2025 | 21/09/2025
104 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA CÔNEGO MARIZ |  |  | PAVUNA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
105 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA CORRÊA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
106 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA CORRÊA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
107 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA CORRÊA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
108 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA CORRÊA VASQUES |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
109 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA DA SAUDADE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
110 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA DA SAUDADE |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
111 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DOS BIÓLOGOS |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
112 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DOS BIÓLOGOS |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
113 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA DOS BIÓLOGOS |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
114 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA EDUARDO CESAR MACHADO |  |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
115 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA ENCANTAMENTO |  |  | IRAJÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
116 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA JÚLIO DO CARMO |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
117 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA LEÃO COROADO |  |  | PARQUE COLÚMBIA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
118 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | RUA MARGARIDA MAZ |  |  | COLÉGIO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
119 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | RUA MORRO DO LEME |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
120 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | RUA MORRO DO LEME |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
121 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
122 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
123 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
124 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
125 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA SÃO LUÍS |  |  | PACIÊNCIA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
126 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
127 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
128 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
129 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
130 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
131 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | RUA TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
132 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA VALTER MASTROZOLA |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
133 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA VALTER MASTROZOLA |  |  | SENADOR VASCONCELOS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
134 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA VALTER MASTROZOLA |  |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
135 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SANTA MARIA |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
136 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | SANTA MARIA |  |  | CIDADE NOVA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
137 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | SANTO AFONSO |  |  | TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 30/09/2025 | 30/09/2025
138 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |  |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
139 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |  |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
140 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |  |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
141 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | SÃO PERPÉTUO |  |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
142 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | TEIXEIRA DE FREITAS |  |  | CENTRO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
143 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | TEOTÔNIO VILELA |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 29/09/2025 | 29/09/2025
144 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
145 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
146 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
147 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
148 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
149 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | UZIAS |  |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
150 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | VENEZUELA |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
151 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | VIA H PAL 41395 |  |  | VARGEM PEQUENA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
152 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | VISCONDE DE SANTA ISABEL |  |  | VILA ISABEL | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 30/09/2025 | 30/09/2025
153 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA CILON CUNHA BRUM |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
154 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA CILON CUNHA BRUM |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
155 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO GALEÃO |  |  | GALEÃO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
156 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | AVENIDA BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
157 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | AVENIDA BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
158 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
159 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
160 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
161 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
162 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
163 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
164 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
165 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
166 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
167 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
168 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
169 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
170 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AVENIDA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
171 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BRIGADEIRO DELAMARE |  |  | MARECHAL HERMES | IMP | PRJ 21 | [10 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
172 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
173 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
174 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
175 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
176 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
177 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | LEOPOLDINA REGO |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
178 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
179 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
180 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
181 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
182 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
183 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
184 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
185 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
186 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
187 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
188 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA ENGENHEIRO EDMUNDO RÉGIS BITENCOURT |  |  | OLARIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
189 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA GUIOMAR |  |  | TANQUE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED8 | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
190 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA GUIOMAR |  |  | TANQUE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED8 | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
191 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | TRAVESSA GUIOMAR |  |  | TANQUE | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED8 | 4 | LED350W | 4 | 4 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
192 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DO GALEÃO |  |  | GALEÃO | IMP | [11 empty] | PRJLED8 | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
193 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
194 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED | 1 | LED60W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
195 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED | 1 | LED60W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
196 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED | 2 | LED60W | 2 | 2 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
197 | GR4 | AP 2.1 | 5RA | ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA |  |  | LEME | IMP | [11 empty] | PRJLED | 1 | LED60W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
198 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | ANTÔNIO ALVES |  |  | COSTA BARROS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
199 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | ANTÔNIO ALVES |  |  | COSTA BARROS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
200 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | ENGENHO DA RAINHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
201 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | ENGENHO DA RAINHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
202 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | ENGENHO DA RAINHA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
203 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
204 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
205 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
206 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
207 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
208 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
209 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
210 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
211 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
212 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
213 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
214 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | BENTO DO AMARAL |  |  | ENGENHO DA RAINHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
215 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BRASIL |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
216 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CAIAMBA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
217 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
218 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
219 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
220 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
221 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
222 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CORREIO DO RIO |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
223 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DA BANDEIRA |  |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
224 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DA BANDEIRA |  |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
225 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | DA PEDRA BONITA |  |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 30/09/2025 | 30/09/2025
226 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DAS LARANJEIRAS |  |  | LARANJEIRAS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
227 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DE JACAREPAGUÁ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
228 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DE JACAREPAGUÁ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
229 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DEL PRETE |  |  | LARANJEIRAS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
230 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | DO BARRO VERMELHO |  |  | COLÉGIO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
231 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | DO EXPEDICIONÁRIO |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/09/2025 | 21/09/2025
232 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | DOS CAQUIZEIROS |  |  | COSMOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/09/2025 | 13/09/2025
233 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | DOS ITALIANOS |  |  | COELHO NETO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
234 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ELZO FERREIRA |  |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
235 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | G |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
236 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | GONÇALVES MAGALHÃES |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
237 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | GRANDE CANAL |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 16/09/2025 | 16/09/2025
238 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | IANA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
239 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | IANA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
240 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | JAQUEIRA DA FLORESTA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
241 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | JOÃO ALFREDO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
242 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | JOÃO ALFREDO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
243 | #N/A | #N/A | #N/A | JOSÉ CIRAUDO |  |  | PACIÊNCIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
244 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | JOSÉ TAVARES DE SOUZA |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
245 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | LENIR LIBERATO DA SILVA |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
246 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | LINHA AMARELA |  |  | INHAÚMA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 21/09/2025 | 21/09/2025
247 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | MANGUETA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
248 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | OLDEGARD SAPUCÁIA |  |  | MÉIER | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
249 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | OSCAR DE MELO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
250 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | OSCAR DE MELO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
251 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | OSCAR DE MELO |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
252 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PEREGRINO JÚNIOR |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
253 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PORTO UNIÃO |  |  | COLÉGIO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
254 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PORTO UNIÃO |  |  | COLÉGIO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
255 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA DOS ESTIVADORES |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
256 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA DOS ESTIVADORES |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
257 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAÇA MANOEL SALES COUTINHO |  |  | MONERÓ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
258 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAÇA MANOEL SALES COUTINHO |  |  | TAUÁ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
259 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | PRAIA DA BANDEIRA |  |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
260 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PROFESSOR NICANOR LEMGRUBER |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
261 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DO MOTORISTA |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
262 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA IRINEU CRUZ SILVA ILHA PRIMEIRO |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
263 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | RUA JOSE DE ANCHIETA |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
264 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA I |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
265 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA O |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
266 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PROJETADA O |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
267 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA SACADURA CABRAL |  |  | GAMBOA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
268 | #N/A | #N/A | #N/A | SANTA EUGÊNIA |  |  | PACIÊNCIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
269 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | VENEZUELA |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
270 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | VITÓRIO DA COSTA |  |  | HUMAITÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
271 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | AVENIDA BARÃO DE TEFÉ |  |  | SAÚDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
272 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PARQUE POETA MANUEL BANDEIRA |  |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
273 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ANGRA DOS REIS |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
274 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ANGRA DOS REIS |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
275 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ANTÔNIO TORRES |  |  | SANTÍSSIMO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
276 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CARIPARE |  |  | PAVUNA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
277 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
278 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CATALPA |  |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
279 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | CINQUENTA E DOIS |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
280 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | DA PEDREIRA |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
281 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO CANTOR |  |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
282 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DO GALEÃO |  |  | PORTUGUESA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 13/09/2025 | 13/09/2025
283 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DO RIO MORTO |  |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 11/09/2025 | 11/09/2025
284 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS BIÓLOGOS |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
285 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | DOS BIÓLOGOS |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 15/09/2025 | 15/09/2025
286 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | DOS ITALIANOS |  |  | COELHO NETO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
287 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DOUTOR CRESPO |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
288 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA DE GERICINÓ |  |  | DEODORO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
289 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | IPERO |  |  | CURICICA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
290 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | IPERO |  |  | CURICICA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
291 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | JURUMIRIM |  |  | PENHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
292 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | OS SINOS |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 02/09/2025 | 02/09/2025
293 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA ALEXANDRE MOURA |  |  | SENADOR CAMARÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
294 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CANAL DO RIO CAÇAMBE |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
295 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA CÔNEGO MARIZ |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
296 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA CÔNEGO MARIZ |  |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
297 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA LEÃO COROADO |  |  | PARQUE COLÚMBIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
298 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA LEÃO COROADO |  |  | PARQUE COLÚMBIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
299 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | SÉRGIO BRANCO SOARES |  |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 13/09/2025 | 13/09/2025
300 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | AVENIDA BRASIL |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
301 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO TINGUI |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
302 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | JORNALISTA GERALDO ROCHA |  |  | JARDIM AMÉRICA | MOD | LRJ 01 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 03/09/2025 | 03/09/2025
303 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | BRASIL |  |  | PARADA DE LUCAS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
304 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | JOANA RESENDE |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 02/09/2025 | 02/09/2025
305 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | JOANA RESENDE |  |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 02/09/2025 | 02/09/2025
306 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PROFESSOR CASTILHO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
307 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PROFESSOR LUIZ CANTANHEDE |  |  | LARANJEIRAS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
308 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA CAPITÃO VIERA |  |  | TURIAÇU | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
309 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA COQUEIRAL 2 |  |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/09/2025 | 06/09/2025
310 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA PRAIA DE INHAÚMA |  |  | BONSUCESSO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
311 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | GENERAL SAN MARTIN |  |  | LEBLON | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 09/09/2025 | 09/09/2025
312 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | QUATRO |  |  | GALEÃO | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 28/09/2025 | 28/09/2025
313 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DJALMA PONTES NOCUEIRA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
314 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA AYRTON SENNA |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 27/09/2025 | 27/09/2025
315 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA JACARANDÁS DA PENINSULA |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
316 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ANA MARIA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
317 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ANA MARIA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
318 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ANA MARIA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
319 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | AVENIDA GUILHERME MAXWEL |  |  | MARÉ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
320 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AYRTON SENNA |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
321 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO SILVIO ROMERO |  |  | HONÓRIO GURGEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
322 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
323 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
324 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
325 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
326 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
327 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | CINCO DE JANEIRO |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
328 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DE ITAJURU |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
329 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | DO EXPEDICIONÁRIO |  |  | CENTRO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 21/09/2025 | 21/09/2025
330 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DOUTORA MARIA ESTRELA |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
331 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ENGENHEIRA PAULA LOPES |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
332 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | GAZETA DO RIO |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
333 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | HENRIQUETA VALUANO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
334 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | HENRIQUETA VALUANO |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
335 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | JAQUEIRA DA FLORESTA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
336 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
337 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
338 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
339 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
340 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
341 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
342 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
343 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
344 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | NEWTON |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
345 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | OBSERVADOR |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
346 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PADRE MÁRIO VERSE |  |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
347 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | R |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 03/09/2025 | 03/09/2025
348 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | R |  |  | CASCADURA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 03/09/2025 | 03/09/2025
349 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
350 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
351 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
352 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
353 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
354 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | R MANTIQUEIRA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
355 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ABIBE SELÉM |  |  | ANIL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025
356 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA AYRTON SENNA |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
357 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA BOIOBI 1793 |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
358 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA DONÁ MARLÚCIA |  |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
359 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ZIMAR DE SOUZA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
360 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ZIMAR DE SOUZA |  |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
361 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | SAINDO DA RUA ENGENHEIRA PAULA LOPES |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
362 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | SAINDO DA RUA ENGENHEIRA PAULA LOPES |  |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
363 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SEM NOME, AC ESTRADA VISCONDE DE SINIMBÚ |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
364 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SEM NOME, AC.ESTRADA VISCONDE SINIMBÚ |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
365 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA SEM NOME, AC. RUA VISCONDE DE SINIMBÚ |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
366 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | VERDADEIRO PATRIOTA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
367 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | VERDADEIRO PATRIOTA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
368 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | VERDADEIRO PATRIOTA |  |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
369 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | VISCONDE DE SINIMBU |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
370 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | VISCONDE DE SINIMBU |  |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
371 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CARLOS NABUCO |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
372 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOIS |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 10/09/2025 | 10/09/2025
373 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
374 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
375 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
376 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
377 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
378 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | DO LÚCIO |  |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025
379 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | DOS BAMBUS |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
380 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | DOS BAMBUS |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 24/09/2025 | 24/09/2025
381 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | JOSÉ CID FERNANDES |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
382 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | JOSÉ CID FERNANDES |  |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
383 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PADRE MÁRIO VERSE |  |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 08/09/2025 | 08/09/2025
384 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA MANOEL FIEL FILHO |  |  | VILA KENNEDY | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
385 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RAMIRO DA SILVA JORDÃO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/09/2025 | 19/09/2025
386 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
387 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SÃO JOSÉ |  |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
388 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
389 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LUÍS CARLOS PRESTES |  |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 32 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | LEDRJ06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 18/09/2025 | 18/09/2025
390 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | JOÃO ALFREDO |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/09/2025 | 25/09/2025
391 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | ABEREMA |  |  | JARDIM GUANABARA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
392 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DA MATRIZ |  |  | GUARATIBA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 03/09/2025 | 03/09/2025
393 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | DA PEDREIRA |  |  | COLÉGIO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
394 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DO SAPÉ |  |  | TURIAÇU | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 02/09/2025 | 02/09/2025
395 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DO SAPÉ |  |  | TURIAÇU | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 02/09/2025 | 02/09/2025
396 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO |  |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 20/09/2025 | 20/09/2025
397 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | LAURA BRANDÃO |  |  | GUADALUPE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 17/09/2025 | 17/09/2025
398 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | MAUÁ |  |  | CENTRO | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 23/09/2025 | 23/09/2025
399 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | PEDRO BORGES DE FREITAS |  |  | IRAJÁ | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 12/09/2025 | 12/09/2025
400 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAÇA DO EXPEDICIONARIO |  |  | CENTRO | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 21/09/2025 | 21/09/2025
401 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PRACINHA CESÁRIO AGUIAR |  |  | PITANGUEIRAS | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/09/2025 | 26/09/2025
402 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | AVENIDA CÔNEGO VASCONCELOS |  |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PROJETOR LED CRYF RGB BRIGHTLUX (100W) | 4 | PROJETOR LED CRYF RGB BRIGHTLUX (100W) | 4 | 4 | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025
498