## Planilha1
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [6 empty] | TIPO DA OBRA
[8 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CONJUNTO HAROLDO DE ANDRADE, ESTRADA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 2-148 - ESTACIONAMENTO |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ37 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
2 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CONJUNTO HAROLDO DE ANDRADE, ESTRADA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 2-148 - RUA JOSÉ ARANTES DE MELO |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ37 | 5 | VS250W | 5 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 5 | LED100W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
3 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CONJUNTO HAROLDO DE ANDRADE, ESTRADA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 2-148 PT1 |  | BARROS FILHO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
4 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DAS PITANGAS |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 5 | VS150W | 5 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
5 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ENGENHEIRO ARMINDO RANGEL 361 VILA D |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
6 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ENGENHEIRO ARMINDO RANGEL E/F 161 E 622 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CONCLUÍDO
7 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | BECO SILVA ROMERO E/ 12, 13 |  | HONÓRIO GURGEL | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
8 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMÍNIO VERONA (AV. PADRE GUILHERME DECAMINADA, 1001) - POSTE 3365064/1 |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
9 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMÍNIO VERONA (AV. PADRE GUILHERME DECAMINADA, 1001) - POSTE 3365068/1 |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
10 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONDOMÍNIO VERONA (AV. PADRE GUILHERME DECAMINADA, 1001) - POSTE AO LADO DO BLOCO 3 |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
11 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CONJUNTO HAROLDO DE ANDRADE, ESTRADA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 2-148 PT2 |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ 36 | 7 | VS150W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
12 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA DO QUAFÁ (CAMPO DE FUTEBOL) |  | VILA KENNEDY | IMP | [11 empty] | LEDRJ-06 | 4 | LED200W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
13 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ENGENHEIRO ARMINDO RANGEL 361 VILA B |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
14 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ENGENHEIRO ARMINDO RANGEL 361 VILA C |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
15 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAV. S. JORGE PELA RUA ITATINGA 174 |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | CONCLUÍDO
16 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | 5º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | ENCANTADO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
17 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | 6º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | ABOLIÇÃO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
18 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | EDI RUBEM BRAGA A/C PELA PRAÇA ALCIO SOUTO PT1 |  | LAGOA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
19 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | GET PEDRO ERNESTO PT1 |  | LAGOA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS150W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
20 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | GET PEDRO ERNESTO PT2 |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
21 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ABAÚNA, 675 |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
22 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ABAÚNA, 715 |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
23 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA CAMINHO LARANJEIRAS (ESTRADA DA GROTA FUNDA, 444-480) |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
24 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ENGENHEIRO ARMINDO RANGEL 361 VILA A |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
25 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ITAPAGÉ ESQ. COM RUA SANTOS RODRIGUES |  | ESTÁCIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
26 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROJETADA "I DOIS" NO CAMINHO DO PODER DA BOA VONTADE |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
27 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROJETADA "J" NO CAMINHO DO PODER DA BOA VONTADE |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
28 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROJETADA "L" NO CAMINHO DO PODER DA BOA VONTADE |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
29 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROJETADA "M" NO CAMINHO DO PODER DA BOA VONTADE |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
30 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA PROJETADA NO CAMINHO DO PODER DA BOA VONTADE |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
31 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA TENENTE LASSANCE 30 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | CONCLUÍDO
32 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | 7º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | ABOLIÇÃO | MOD | PRJ 21 | 6 | VS250W | 6 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
33 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | 8º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | PILARES | MOD | PRJ 21 | 5 | VS250W | 5 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
34 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA PAIVA MUNIZ Nº260 - AO LONGO PT1 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
35 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA 23 DEZEMBRO PT1 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
36 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA 23 DEZEMBRO PT2 |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
37 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA 23 DEZEMBRO PT3 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
38 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA INTERNA (PARQUE ALEGRIA) PT2 |  | CAJU | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 17 | LED100W | 17 | 17 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
39 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÃO DÁZIO, Nº 07 |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
40 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | TRECHO SOB O VIADUTO DO GASÔMETRO - CAJU |  | CAJU | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CONCLUÍDO
41 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | 9º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | DEL CASTILHO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
42 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DA BARRA EM FRENTE AO COND. GREEN WOOD - JULHO 2025 |  | ITANHANGÁ | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
43 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ, 3035 |  | TAQUARA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
44 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA PAIVA MUNIZ Nº260 - AO LONGO PT2 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 9 | VS150W | 9 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 9 | LED70W | 9 | 9 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
45 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA RAIA [1] |  | QUINTINO BOCAIÚVA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
46 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ALCOBAÇA, 490 (VILA) |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
47 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA JACIRA/PRAÇA DO ALAGADO(QUADRA DE ESPORTE) |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CONCLUÍDO
48 | #N/A | #N/A | #N/A | 1º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | BARRA OLÍMPICA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
49 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | 2º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | GARDÊNIA AZUL | MOD | PRJ 21 | 9 | VS250W | 9 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
50 | GR5 | AP 4.1 | 34RA | 3º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | CIDADE DE DEUS | MOD | PRJ 21 | 7 | VS250W | 7 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
51 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | 4º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | JACAREPAGUÁ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
52 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA BACALHAU [2] |  | QUINTINO BOCAIÚVA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
53 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA OLÍMPICA DO SAMPAIO NA RUA ANTUNES GARCIA N.º 12 - ÁREA DA CANTINA AO LADO DA QUADRA |  | SAMPAIO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
54 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA OLÍMPICA DO SAMPAIO NA RUA ANTUNES GARCIA N.º 12 - FACAHADA DA VILA OLIÍMPICA |  | SAMPAIO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
55 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VILA OLÍMPICA DO SAMPAIO NA RUA ANTUNES GARCIA N.º 12 - QUADRA |  | SAMPAIO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
56 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | 10º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | DEL CASTILHO | MOD | PRJ 21 | 8 | VS250W | 8 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
57 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | 11º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | DEL CASTILHO | MOD | PRJ 21 | 7 | VS250W | 7 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
58 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | 12º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | HIGIENÓPOLIS | MOD | PRJ 21 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | CONCLUÍDO
59 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AV. LUIS CARLOS PRESTES |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 12 | VS150W | 12 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 12 | LED50W | 12 | 12 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
60 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | CONDOMÍNIO NA RUA IRIQUITIÁ, 260- ÁREA EM FRENTE AO SALÃO DE BELEZA PT1 |  | TAQUARA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
61 | #N/A | #N/A | #N/A | ESTRADA DE PACIÊNCIA, PRÓX AOS NÚMEROS 439 E 1013 |  | PACIÊNCIA | MOD | LRJ 01 | 16 | VS250W | 16 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 16 | LED150W | 16 | 16 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
62 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ESTRADA ENGENHO NOVO E/F 47, 68 E 92 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
63 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO 4287 - DROG. OFERTÃO |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
64 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | JACUNDA COM ROQUE BARBOSA (JARDIM BANGU) |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
65 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | JACUNDÁ,415 RUA 103 CASA 27 (JARDIM BANGU) |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
66 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | POSTE NA PRAÇA ATRAS DA QUADRA (JARDIM BANGU) |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
67 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA ATRAS DA QUADRA (JARDIM BANGU) |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
68 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | PRAÇA MARCO ANTONIO E/F 33 (JARDIM BANGU) |  | BANGU | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
69 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PRAÇA PROF. DARCY PEREIRA - ACADEMIA AO AR LIVRE |  | ANDARAÍ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
70 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PRAÇA PROF. DARCY PEREIRA - NO PARCÃO |  | ANDARAÍ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
71 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | QUADRA PT1 (JARDIM BANGU) |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
72 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | QUADRA PT2 (JARDIM BANGU) |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
73 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CIERÊ 24 - VILA |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
74 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CIERÊ 271 - VILA |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CONCLUÍDO
75 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CAPITÃO REZENDE (TRECHO ENTRE RUA VAZ DE TOLEDO E MIGUEL FERNANDES) |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
76 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA CAPITÃO REZENDE 72 ATÉ O VIADUTO (TRECHO DA RUA VAZ DE TOLEDO/APÓS O VIADUTO E RUA MIGUEL FERNANDES) |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
77 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GUANANDI, Nº 23 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
78 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GUANANDI, Nº 273 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
79 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA JOÃO GALO, Nº 39 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
80 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA PROPÍCIA E/F 166 |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
81 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | SEDE DA 2ªCRE A/C PELA RUA FONTE DA SAUADADE PT1 |  | LAGOA | MOD | LRJ 36 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
82 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | SEDE DA 2ªCRE A/C PELA RUA FONTE DA SAUADADE PT2 |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
83 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | SEDE DA 2ªCRE A/C PELA RUA FONTE DA SAUADADE PT3 |  | LAGOA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
84 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | SEDE DA 2ªCRE A/C PELA RUA FONTE DA SAUADADE PT4 |  | LAGOA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CONCLUÍDO
85 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | AV PAULO DE FRONTIN NO CRUZAMENTO COM RUA DO BISPO SOB O ELEVADO [2] |  | RIO COMPRIDO | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
86 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MAGARÇA PT1 |  | GUARATIBA | MOD | LRJ37 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
87 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MAGARÇA PT2 |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 01 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
88 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO RIO GRANDE, 4181- CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SITÉTICA |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 12 | VS400W | 12 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
89 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA DO RIO GRANDE, 4181- QUADRA DE FUTEBOL CIMENTAD |  | TAQUARA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
90 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | PRAÇA DOS SONHOS NA RUA VIRGÍLIO FILHO, 23 - PRAÇA |  | COSTA BARROS | MOD | LRJ 36 | 11 | VS150W | 11 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 11 | LED70W | 11 | 11 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
91 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | PRAÇA DOS SONHOS NA RUA VIRGÍLIO FILHO, 23 - QUADRA |  | COSTA BARROS | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
92 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA ACAPURANA- PRAÇA LUDOVIA- QUADRA CIMENTADA |  | GARDÊNIA AZUL | MOD | PRJ 21 | 8 | VS400W | 8 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
93 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LUÍS CARLOS CONCEIÇÃO - EM FRENTE A PÇ. MANUEL TAVEIRA DE MIRANDA |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
94 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA LUÍS CARLOS CONCEIÇÃO, 112 - EM FRENTE A PÇ. MANUEL TAVEIRA DE MIRANDA |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
95 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SUPERINTENDÊNCIA Nº 190, PRAÇA RUÃO |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CONCLUÍDO
96 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | CAMPO DO CAJUEIRO ( ACESSO AV. MINISTRO EDGAR ROMERO)(IMPLANTAR ÁREA AO LADO DO CAMPO) |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 35 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
97 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PÇA. JARDINS DO MÉIER - IMP POSTE 17M |  | MÉIER | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
98 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PÇA. JARDINS DO MÉIER - MOD TEATRO DE BONECOS |  | MÉIER | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
99 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PÇA. JARDINS DO MÉIER - PARQUINHO IMP |  | MÉIER | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
100 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PÇA. JARDINS DO MÉIER - PARQUINHO MOD |  | MÉIER | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
101 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA JOÃO BATISTA SANTANA (PERGULATO) |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
102 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA B, 92 COM ACESSO PELA EST. DO MENDANHA,4501. |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
103 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA HENRIQUE COSTA, 830 |  | PECHINCHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
104 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TACARATU, EM FRENTE AO NÚMERO 25 |  | ROCHA MIRANDA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
105 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA XAVIER MARQUES, AO LADO DA PASSARELA DA RODOVIÁRIA DE CAMPO GRANDE PT1 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 01 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
106 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA XAVIER MARQUES, AO LADO DA PASSARELA DA RODOVIÁRIA DE CAMPO GRANDE PT2 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 01 | 8 | VS250W | 8 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CONCLUÍDO
107 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | 13º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | BONSUCESSO | MOD |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
108 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | 14º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
109 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | ACESSO A VILA DO JOÃO, PROXIMO A LINHA AMARELA |  | MARÉ | MOD | LRJ37 | 20 | VS250W | 20 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 20 | LED100W | 20 | 20 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
110 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA CELSO KELLY E/F PRAÇA GILSON AMADO- E/F PONTO DE IP Nº 105822 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
111 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA CELSO KELLY E/F PRAÇA GILSON AMADO- POSTES C/ PONTO DE IP Nº 105817 E 105820 |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
112 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | AVENIDA CELSO KELLY E/F PRAÇA GILSON AMADO- POSTES C/ PONTO DE IP Nº 105819 |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
113 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- CAPELA E CEB SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA RUA 1º DE MAIO/ TÚNEL |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
114 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- IGREJA E CEB SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA RUA 1º DE MAIO/ ESCADARIA |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
115 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- IGREJA E CEB SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA RUA 1º DE MAIO/ ESCADARIA PT 2 |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
116 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- IGREJA E CEB SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA RUA 1º DE MAIO/ FACHADA |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
117 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- IGREJA E CEB SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA RUA 1º DE MAIO/ QUADRA NO GALPÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
118 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO- RUA 1º DE MAIO, 30- BECO |  | PRAÇA SECA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
119 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DO PACUÍ 138 - VILA |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
120 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | PRAÇA GILSON AMADO COM AV. DAS AMÉRICAS |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
121 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR |  | CATETE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
122 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR |  | CATETE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
123 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAFUNDÁ, 51 |  | INHOAÍBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
124 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA CAMPINAS Nº 101 |  | GRAJAÚ | MOD | LRJ 35 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
125 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA CAMPINAS Nº 95, GRAJAÚ |  | GRAJAÚ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
126 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA CAVIANA, 40 (VILA) |  | TANQUE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
127 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | RUA COMENDADOR MARTINELLI Nº 11 (COMLURB) |  | GRAJAÚ | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
128 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA ESTRELA DA TARDE PT2 |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS150W | 5 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
129 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA ESTRELA DA TARDE PT2 |  | ILHA DE GUARATIBA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
130 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA RICARDO SERRAN-POSTES DE AÇO CURVO C/ PONTOS DE IP Nº 160270 E 160271 |  | BARRA DA TIJUCA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CONCLUÍDO
131 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | 15º PASSARELA DA LINHA AMARELA |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 5 | VS400W | 5 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | CONCLUÍDO
132 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA ARTHUR RIOS- PRAÇA DO COLONIAL |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 01 | 8 | VS250W | 8 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | CONCLUÍDO
133 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PEDRA AZUL |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | CONCLUÍDO
134 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA PEDRA AZUL |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | CONCLUÍDO
135 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA SEBASTIÃO GEROLIMICH - ENTRE AS RUAS JALAPA E RAVENALA PT1 |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 8 | VS400W | 8 | [7 empty] | PLRJ-12.14 (320w a 360w)) | 8 | LED350W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
136 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA SEBASTIÃO GEROLIMICH - ENTRE AS RUAS JALAPA E RAVENALA PT2 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 12 | VS250W | 12 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 12 | LED100W | 12 | 12 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
137 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA SEBASTIÃO GEROLIMICH - ENTRE AS RUAS JALAPA E RAVENALA PT3 |  | ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
138 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | QUADRA DA ASSOCIAÇÃO DO FAFÁ |  | PADRE MIGUEL | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
139 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA AIMORÉ Nº 125 PT1 |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
140 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA BUDAPESTE Nº 122 |  | FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR) | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
141 | #N/A | #N/A | #N/A | RUA BUDAPESTE Nº 74 |  | FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR) | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
142 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | ÁREAS DE LAZER DA RUA PONTO CHIQUE |  | CORDOVIL | MOD | LRJ 35 | 24 | VS150W | 24 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 24 | LED50W | 24 | 24 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CONCLUÍDO
143 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÁREA DE LAZERNA RUA PEDRO AUTRAN COM RUA JOSÉ CABELEIRA PT1 |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 12 | VS400W | 12 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 12 | LED150W | 12 | 12 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
144 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA CESARIO DE MELO PT1 |  | PACIÊNCIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
145 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA CESARIO DE MELO PT2 |  | PACIÊNCIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
146 | #N/A | #N/A | #N/A | AVENIDA CESARIO DE MELO PT3 |  | PACIÊNCIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
147 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ ÁREA DE LAZER COM UNIDADE DE RECICLAGEM, ENTRE LOTE 3 E LOTE 4 |  | CAMORIM | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
148 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ ÁREA DE LAZER ENTRE LOTE 3 E LOTE 2 |  | CAMORIM | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
149 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ LOTE 3- QUADRA ESPORTIVA- ACESSO |  | CAMORIM | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
150 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA AMAZILE 195 |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.14 (320w a 360w)) | 1 | LED350W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
151 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA REBELO DA SILVA 58 |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
152 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA REBELO DA SILVA 90 |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
153 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÃO SEBASTIÃO S/N PT1 |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 23 | VS150W | 23 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 23 | LED70W | 23 | 23 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
154 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÃO SEBASTIÃO S/N PT1 |  | DEODORO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS250W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
155 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA SÃO SEBASTIÃO S/N PT2 |  | DEODORO | MOD | LRJ 36 | 7 | VS150W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
156 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA SILVANIA, NA BARÃO DE COCAIS, 1115 |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 12 | VS150W | 12 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 12 | LED70W | 12 | 12 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CONCLUÍDO
157 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÁREA DE LAZERNA RUA PEDRO AUTRAN COM RUA JOSÉ CABELEIRA PT2 |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.14 (320w a 360w)) | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | CONCLUÍDO
158 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÁREA DE LAZERNA RUA PEDRO AUTRAN COM RUA JOSÉ CABELEIRA PT3 |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | CONCLUÍDO
159 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PASSAGEM SUBTERRÂNEA ANCHIETA |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
160 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA A |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 6 | VS150W | 6 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
161 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA ATHOS BULCÃO, TRECHO ENTRE A RUA CLAUDE MONET E A RUA OMAR BANDEIRA RAMIDAN SOBRINHO - EM FRENTE AO CLUBE DE FUTEBOL 10 |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
162 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BATISTA DA COSTA ESQ COM RUA JARDIM BOTÂNICO |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
163 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BATISTA DA COSTA PROX GARAGEM 635 |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
164 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA BATISTA DA COSTA PRX ESCOLA |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
165 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA C |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 4 | VS150W | 4 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
166 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LINEU DE PAULA MACHADO ESQ COM RUA OLIVEIRA ROCHA |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
167 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LINEU DE PAULA MACHADO JUNTO AO MURO DA ESCOLA |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
168 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LINEU DE PAULA MACHADO POSTE NO CANTEIRO CENTRAL POSTE JUNTO AS BICICLETAS DO ITAU |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
169 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LINEU DE PAULA MACHADO PROX 795 |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
170 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LINEU DE PAULA MACHADO PROX PASSAGEM DO CANAL |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
171 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SANANDUVA Nº9 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 35 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
172 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ E/F AO N.º 380 NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO. |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
173 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ E/F AO N.º 345 NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO. |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
174 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ E/F AO N.º 365 NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO. |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
175 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ ESQUINA COM RUA SANTA CAMILA PIA |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
176 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA PROFESSOR PLÍNIO BASTOS TRECHO ENTRE AV. BRASIL E RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
177 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA NAIR NO SEGUNDO POSTE A PARTIR DA AV. BRASIL |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
178 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | AV. BRASIL PISTA LATERAL SENTIDO CENTRO AO LADO DA PASSARELA PRÓXIMA AO N.º 9727 |  | OLARIA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
179 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SATURNINO DOS SANTOS (ACESSO ESTR. SEPETIBA 5541) PT1 |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
180 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA SATURNINO DOS SANTOS (ACESSO ESTR. SEPETIBA 5541) PT2 |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CONCLUÍDO
181 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO GERICINÓ - ESTRADA GENERAL EMÍLIO MAURELL FILHO 1100. PT 1 |  | GERICINÓ | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.14 (320w a 360w)) | 9 | LED350W | 9 | 9 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
182 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DA VITÓRIA PT1 |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
183 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - LARGO DA CHIQUINHA GONZAGA (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
184 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - PRAÇA DA QUADRA NA TRAVESSA ALICE (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) - FOCALIZADO PARA ACADEMIA |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
185 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - PRAÇA DA QUADRA NA TRAVESSA ALICE (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) - FOCALIZADO PARA AREA DE BRINQUEDO |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
186 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA CHIQUINHA GONZAGA E/F AO N.º 140 (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
187 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA ERNESTO (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) |  | Lins de Vasconcelos | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
188 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA JOÃO ELIAS (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) |  | Lins de Vasconcelos | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
189 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA JOÃO ELIAS PT1 MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS |  | Lins de Vasconcelos | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
190 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA JOÃO ELIAS PT2 MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
191 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA QUILINO PT1 MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
192 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA QUILINO PT2 MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS |  | Lins de Vasconcelos | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
193 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SERVIDÃO NA RUA BARONESA DE URUGUAIANA N.º 95 - TRAVESSA QUILINO PT3 MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS |  | Lins de Vasconcelos | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
194 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO CAFUNDÁ |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
195 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA DIAS GOMES |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
196 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | PRAÇA BRINQUEDO - BRT MAGARÇA - JARDIM MARAVILHA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CONCLUÍDO
197 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | 13ª CONSERVAÇÃO TORRE - ESTACIONAMENTO |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CONCLUÍDO
198 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS , EM FRENTE AO Nº 85 E Nº170 (COMUNIDADE AROUDO DE ANDRADE) |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CONCLUÍDO
199 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | RUA ALMIRANTE SANTIAGO DANTAS, DO V/V 486 À PADARIA (COMUNIDADE AROUDO DE ANDRADE) |  | BARROS FILHO | MOD | LRJ37 | 7 | VS250W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 7 | LED100W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CONCLUÍDO
200 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA PEREIRA DA ROCHA, 397 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CONCLUÍDO
201 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA FLOR DOS CAJUEIROS - SEPETIBA PT1 |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
202 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA FLOR DOS CAJUEIROS - SEPETIBA PT2 |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
203 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTR. DO RIO MORTO, 336 E 950 |  | VARGEM GRANDE | MOD | LRJ37 | 2 | VS250W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 2 | LED100W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
204 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ ÁREA DE LAZER COM UNIDADE DE RECICLAGEM, ENTRE LOTE 3 E LOTE 4/ POSTE LOCALIZADO ENTRE TORRES 1 E 2 DO LOTE 3 |  | CAMORIM | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
205 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESTRADA RODRIGUES CALDAS, 2559 - VILA ( FUNDOS) CASA 3 PROXIMO AO LOTE 10 |  | TAQUARA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
206 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | COMUNIDADE DO QUITUNGO - QUADRA DA DIVINÉIA |  | BRÁS DE PINA | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
207 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | ENTORNO QUADRA DA DIVINEIA |  | BRÁS DE PINA | MOD | LRJ 35 | 5 | VS150W | 5 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 5 | LED50W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CONCLUÍDO
208 | #N/A | #N/A | #N/A | PRAÇA INOMINADA NA RUA QUEIROZ JUNIOR |  | BARRA OLÍMPICA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
209 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DOM DINIZ Nº28 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
210 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA DOM DINIZ Nº41 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
211 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOÃO COMENDO Nº6 |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
212 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA O |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
213 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DANTE SANTORO Nº 33 – CONDOMÍNIO PT1 |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 6 | LED50W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
214 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DANTE SANTORO Nº 33 – CONDOMÍNIO PT2 |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
215 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DANTE SANTORO Nº 33 – CONDOMÍNIO PT3 |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
216 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DANTE SANTORO Nº 33 – CONDOMÍNIO PT3 |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
217 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES Nº 88 – CONDOMÍNIO |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
218 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES Nº 88 – CONDOMÍNIO |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 8 | LED150W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
219 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES Nº 88 – CONDOMÍNIO |  | PRAIA DA BANDEIRA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
220 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA RONDONÓPOLIS, QUADRA 25, Nº 10 |  | BANGU | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
221 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA RONDONÓPOLIS 20 |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CONCLUÍDO
222 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | ESTRADA DO ENCANAMENTO Nº280- ESQUNA COM CURURUPU |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
223 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA ABAÚNA, 528 - ESTACIONAMENTO DA COMUNIDADE |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
224 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA CAMPO GRANDE N° 3058 ( CRAS LUIZA MAHIN) |  | INHOAÍBA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
225 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GENERAL AUGUSTO SISSON Nº 557 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
226 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GENERAL AUGUSTO SISSON Nº 649 |  | ANCHIETA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
227 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GUANANDI, Nº 281 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
228 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GUANANDI, Nº 351 |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
229 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA GUANANDI, Nº 501 ( PRAÇA ) |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
230 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MAURICIO DO VALE N° 18 QD. 12 |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
231 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 115-A (VILA) PT 1 |  | CAMPINHO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
232 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 115-A (VILA) PT 2 |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
233 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 115-A (VILA)- ÚLTIMO PONTO DA VILA, FIXADO NA MARQUISE |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
234 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 77 (VILA) PT 1 |  | CAMPINHO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
235 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 77 (VILA) PT 2 |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS150W | 4 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
236 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA TELES, 77 (VILA) PT 3 |  | CAMPINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
237 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA ANA TELES, 1080 (VILA VILLAGE ANA TELES) |  | CAMPINHO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
238 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA AUGUSTO SISSON ESQ. COM RUA RUA PROF. LUIZ MELO CAMPOS |  | ANCHIETA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
239 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | RUA VAZ LOBO 528 - VILA |  | VAZ LOBO | MOD | LRJ 35 | 7 | VS150W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CONCLUÍDO
240 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CLEMENTE PINTO - PRAÇA ANJOS DA PAZ PT1 |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CONCLUÍDO
241 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CLEMENTE PINTO - PRAÇA ANJOS DA PAZ PT1 |  | REALENGO | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CONCLUÍDO
242 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CLEMENTE PINTO - PRAÇA ANJOS DA PAZ PT2 |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 4 | VS150W | 4 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CONCLUÍDO
243 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA CLEMENTE PINTO - PRAÇA ANJOS DA PAZ, E/F Nº 13 |  | REALENGO | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CONCLUÍDO
244 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ACESSOS PELA RUA ZIZI N.º 31, N.º 55, N.º 59 E N.º 77 (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) PT1 |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 9 | LED50W | 9 | 9 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
245 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ACESSOS PELA RUA ZIZI N.º 31, N.º 55, N.º 59 E N.º 77 (MORRO DO AMOR - CPX DO LINS DE VASCONCELOS) PT2 |  | Lins de Vasconcelos | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 11 | LED50W | 11 | 11 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
246 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA OLIVEIRA ROCHA JUNTO AO MURO HOSPITAL |  | JARDIM BOTÂNICO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
247 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA RENASCER |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
248 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA INOMINADA (ESTRADA DICURANA, 4) |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
249 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ LOTE 3- SERVIDÃO ENTRE AS TORRES 5 E 6 |  | CAMORIM | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
250 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ LOTE 3- SERVIDÃO EXISTENTE ENTRE AS TORRES 8 E 9 |  | CAMORIM | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CONCLUÍDO
251 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AV. MARTIN LUTHER KING |  | COELHO NETO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
252 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AV. MARTIN LUTHER KING |  | COELHO NETO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
253 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CAIXA D´AGUA JORGE TURCO |  | COELHO NETO | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.12 (290w a 320w) | 2 | LED300W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
254 | GR3 | AP 3.3 | 14RA | COMUNIDADE FAVELINHA DO METRÔ |  | COLÉGIO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
255 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | ESTRADA OTAVIANO 588 |  | ROCHA MIRANDA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
256 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA MARIO BENEVIDES - SITUADA NA RUA COIMBRA DA LUZ C/MARIO CARPENTER QUADRA |  | PILARES | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
257 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA NASCIMENTO DE SOUZA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
258 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MANOEL GOMES |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
259 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MANOEL GONÇALVES DE SOUZA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
260 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA PIRES DE SOUZA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 6 | LED70W | 6 | 6 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
261 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA SILVA GOMES |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 5 | LED70W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
262 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA DU MONTE |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
263 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. NAZARÉ - A PARTIR DA DIÁCONO HEITOR ARMANDO DE PAULO - ESCADAS DE ACESSO |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
264 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | AV. NAZARÉ - A PARTIR DA DIÁCONO HEITOR ARMANDO DE PAULO - SENTIDO ANCHIETA |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | MOD | LRJ 01 | 5 | VS250W | 5 | [7 empty] | LEDRJ-05 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
265 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA CLAUDIO DE SOUZA - SOB COBERTURA |  | RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
266 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA IBIRITÉ VILA ADELAIDE |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
267 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | PRAÇA IBIRITÉ VILA ADELAIDE |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 28 | VS400W | 28 | [7 empty] | PLRJ-12.14 (320w a 360w)) | 28 | LED350W | 28 | 28 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
268 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA MARIO BENEVIDES -ÁREA DAS MESAS |  | PILARES | MOD | LRJ37 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
269 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PRAÇA MARIO BENEVIDES -PARQUINHO |  | PILARES | MOD | LRJ37 | 3 | VS250W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-04 | 3 | LED100W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
270 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA URANOS, ALTURA DO Nº 813 |  | BONSUCESSO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CONCLUÍDO
271 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA CAMACHO 330 (CONDOMÍNIO VILLAGIO FLORENÇA) |  | SANTA CRUZ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CONCLUÍDO
272 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | ⁠CAMPO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO - PAVUNA |  | PAVUNA | MOD | PRJ 21 | 13 | VS400W | 13 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 13 | LED150W | 13 | 13 | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CONCLUÍDO
273 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA PARAÍSO |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
274 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA PARAÍSO |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.16 (40w a 70w) | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
275 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BECO DO PARÁ - MORRO DA PROVIDÊNCIA PT1 |  | SANTO CRISTO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
276 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | BECO DO PARÁ - MORRO DA PROVIDÊNCIA PT2 |  | SANTO CRISTO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
277 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | RUA DA GROTA ANTES E DEPOSI DO BAR DO CAPITÃO E NO FINAL CHEGANDO NA RUA DO CRUZEIRO |  | SANTO CRISTO | MOD | LRJ 35 | 3 | VS150W | 3 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 3 | LED50W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
278 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | PRAÇA DOTOR LUIS OSVALDO - PRAÇA DA BIBLIA |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
279 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | PRAÇA DOTOR LUIS OSVALDO - PRAÇA DA BIBLIA |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
280 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | PRAÇA NOSSA SENHORA DO SALLET - IMAGEM DA NOSSA SENHORA DO SALLET NO CENTRO DA PÇ |  | CATUMBI | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
281 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA FREI CANECA - COORD. GERAL DE OPERAÇÕES CENTRO DA SMTR/CET-RIO - QUADRA PT1 |  | CATUMBI | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
282 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA FREI CANECA - COORD. GERAL DE OPERAÇÕES CENTRO DA SMTR/CET-RIO - QUADRA PT2 |  | CATUMBI | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
283 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | RUA LOPES QUINTAS,193 (VILA) |  | JARDIM BOTÂNICO | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 7 | LED50W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CONCLUÍDO
284 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | PRAÇA DA SOBRAL (RUA MÁRIO HENRIQUE PINHEIRO) |  | VILA MILITAR | MOD | LRJ 35 | 8 | VS150W | 8 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 8 | LED50W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
285 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PRAÇA PROF. DARCY PEREIRA |  | ANDARAÍ | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 4 | LED50W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
286 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA ITAPAGÉ Nº 10 |  | ESTÁCIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
287 | GR3 | AP 5.1 | 33RA | RUA PAULA NEI - BECO DE ACESSO À RUA CÚRIO |  | REALENGO | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
288 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | RUA SANTOS RODRIGUES Nº 47 |  | ESTÁCIO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
289 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PROJETADA A |  | BANGU | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 8 | LED70W | 8 | 8 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
290 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA MINAS DE PRATA, 130 ( RESIDENCIAL FLAMINGO ), CHURRASQUEIRA. |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 10 | LED50W | 10 | 10 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
291 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA ANTÔNIO JACINTO |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 10 | LED70W | 10 | 10 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
292 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DAS ARARAS |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 3 | LED70W | 3 | 3 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
293 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | TRAVESSA BERNARDO |  | SEPETIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
294 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | RUA 89 E/F CAMPO DE FUTEBOL |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 7 | VS150W | 7 | [7 empty] | LEDRJ-03 | 7 | LED70W | 7 | 7 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CONCLUÍDO
295 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CIERE Nº 608 |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CONCLUÍDO
296 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | RUA CIERE Nº 70 (VILA) |  | ANCHIETA | IMP | [11 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CONCLUÍDO
297 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA MANGA, 131 - BAIRRO MORADA 2001 - CAMPO |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CONCLUÍDO
298 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 7276- CONDOMÍNIO PARQUE CARIOCA/ LOTE 3- ACESSO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES |  | CAMORIM | IMP | [11 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | CONCLUÍDO
299 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA MANUEL TAVEIRA DE MIRANDAE MIRANDA - QUADRA PT2 |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ-02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
300 | GR3 | AP 3.6 | 22RA | PRAÇA MANUEL TAVEIRA DE MIRANDAE MIRANDA - QUADRA PT2 |  | PARQUE ANCHIETA | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PLRJ-12.4 (150w a 180w) | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CONCLUÍDO
1048