## Fevereiro 2026
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Assessoria de Análise e Controle- PRE/AAC
Rua Voluntários da Pátria, nº 169 – 15º andar - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22270-000
Tels: 2976-9500 Fax: 2976-9507
RGO - RELATÓRIO GERAL DE OBRAS | [6 empty] | TIPO DA OBRA
[8 empty] | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  | POSTE |  | REDE | CABO |  | BRAÇO |  | LUMINÁRIA |  | LÂMPADA |  |  |  | DATA |  |  |  | TIPO DE MÃO DE OBRA
ITEM | GR | AP | RA | LOGRADOURO | COMUNIDADE NOME | BAIRRO | IMP/ MOD | EXISTENTE | QTDE | EXISTENTE | QTDE | TIPO ALTURA | QTDE. | AEREA SUBT. MISTA | TIPO CABO | QTDE. | TIPO BRAÇO | QTDE. | TIPO LUM. | QTDE. | TIPO LÂMP. | QTDE. PREVIST. | QTDE. EXEC. | QTDE. A EXEC. | INICIO DA OBRA | TERMINO DA OBRA | STATUS DA 0BRA | MOTIVO NÃO EXECUÇÃO | P/T | EXECUTOR | CONTRATO | OBS.
1 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | AVENIDA ADELINO MOREIRA |  | GUARATIBA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
2 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | SAINDO DA ESTR. VER. ALCEU DE CARVALHO |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
3 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | VEREADOR ALCEU DE CARVALHO |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
4 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | DO CAMPINHO |  | COSMOS | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | CONCLUÍDO
5 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | DO CAMPINHO |  | INHOAÍBA | MOD | LRJ 01 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ05 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | CONCLUÍDO
6 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | A |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
7 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ALENÍCIO FERREIRA PINTO |  | BANGU | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | CONCLUÍDO
8 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÂNGELO GILS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
9 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÂNGELO GILS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
10 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÂNGELO GILS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
11 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | ÂNGELO GILS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
12 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | BEIJA-FLOR |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
13 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAPITÃO BORGES COUTO |  | SENADOR CAMARÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
14 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | CAPITÃO VALENTIM |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
15 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONSOLATA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
16 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | CONSOLATA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
17 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DAS TURQUESAS |  | ROCHA MIRANDA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
18 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOS ESTADOS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
19 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOS ESTADOS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
20 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOS ESTADOS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
21 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOS ESTADOS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
22 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DOS ESTADOS |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
23 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | FELIPE CAMARÃO |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
24 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | HUGO E SILVA |  | SENADOR VASCONCELOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
25 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | J |  | ACARI | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
26 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MAJOR JOSÉ TINOCO |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
27 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MAJOR JOSÉ TINOCO |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
28 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | PROFESSOR JOSIAS MAZZOTTI |  | OSWALDO CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
29 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA BEIRA-MAR |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
30 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA CARMELITA CUSTÓDIO |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
31 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA DO CAMPO |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
32 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DOURADA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
33 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA DOURADA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
34 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DOUTOR BENARDINO GOMES |  | BANCÁRIOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
35 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA DR MANUEL MARREIROS |  | BANCÁRIOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
36 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA ESTRELINHA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
37 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | RUA ESTRELINHA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
38 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA GASTÃO VINHAES |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
39 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA JOAO MARQUES FERREIRA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
40 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA JOAQUIM NABUCO |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
41 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA JOAQUIM NABUCO |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
42 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIA LUÍSA JACOBINA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
43 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIA LUÍSA JACOBINA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 4 | LED70W | 4 | 4 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
44 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PROJETADA AC CAPITAO BORGES COUTO |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
45 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA PROJETADA AC CAPITAO BORGES COUTO |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
46 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SAMPAIO CORREIA |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
47 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SAMPAIO CORREIA |  | JACAREPAGUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
48 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SINCORÁ |  | JACAREPAGUÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
49 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA SINCORÁ |  | JACAREPAGUÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
50 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SYLVIA ZENÓBIO DE ASSUMPÇÃO |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
51 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | RUA SYLVIA ZENÓBIO DE ASSUMPÇÃO |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
52 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA VALE DAS PEDRAS |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
53 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SÃO GOMÁRIO |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
54 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | SÃO JORGE |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
55 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | SÃO JORGE |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
56 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | SÃO JORGE |  | MARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
57 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | SARGENTO ROSA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
58 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
59 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
60 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | SOARES CALDEIRA |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
61 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | SOARES CALDEIRA |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
62 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | SOARES CALDEIRA |  | MADUREIRA | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
63 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | URUMAJO |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
64 | GR6 | AP 5.2 | 18RA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
65 | GR6 | AP 5.2 | 18RA |  |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
66 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | BARÃO DE SÃO FRANCISCO |  | ANDARAÍ | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
67 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
68 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
69 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
70 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
71 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
72 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
73 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | GUANABARA |  | MARÉ | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 4 | LED100W | 4 | 4 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
74 | GR6 | AP 5.2 | 18RA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
75 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | ANTÔNIO AARÃO |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
76 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CINQUENTA E CINCO |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
77 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | CONCLUÍDO
78 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | CONCLUÍDO
79 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO MENDANHA |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | CONCLUÍDO
80 | GR6 | AP 5.2 | 18RA |  |  | CAMPO GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | CONCLUÍDO
81 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | ADALGIZA MARIA DA SILVA |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | CONCLUÍDO
82 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | ALEXANDRE MACKENZIE |  | CENTRO | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
83 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | CALDENSE |  | PAVUNA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
84 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | CÂNDIDO MENDES |  | GLÓRIA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
85 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | DO BARRO VERMELHO |  | ROCHA MIRANDA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
86 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | DO ENCANAMENTO |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
87 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | DOS AMORES |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | CONCLUÍDO
88 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | DOS CAJUEIROS |  | SEPETIBA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
89 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DOUTOR BERNARDINO GOMES |  | BANCÁRIOS | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
90 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DOUTOR BERNARDINO GOMES |  | BANCÁRIOS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
91 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | DOUTOR MANUEL MARREIROS |  | BANCÁRIOS | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
92 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESPÍRITO SANTO |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
93 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESPÍRITO SANTO |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
94 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | ESPÍRITO SANTO |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
95 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | GUANABARA |  | MARÉ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
96 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | GUANABARA |  | MARÉ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
97 | GR3 | AP 3.3 | 15RA | JOÃO PEREIRA |  | MADUREIRA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
98 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | LADEIRA DO VALDEMA |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
99 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | LADEIRA DO VALDEMA |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
100 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | LEONARDO SILVA CASTRO |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
101 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | LEONARDO SILVA CASTRO |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
102 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | LEONARDO SILVA CASTRO |  | BANGU | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
103 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MAJOR JOSÉ TINOCO |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
104 | GR1 | AP 1.1 | 21RA | MANUEL LUÍS |  | PAQUETÁ | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | CONCLUÍDO
105 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | MARECHAL CASTELO BRANCO |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | CONCLUÍDO
106 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | MARECHAL CASTELO BRANCO |  | INHAÚMA | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | CONCLUÍDO
107 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MARIA TERESA |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
108 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | MARIA TERESA |  | CAMPO GRANDE | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
109 | GR2 | AP 3.3 | 11RA | MONSENHOR RAEDER |  | BRÁS DE PINA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
110 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PROFESSOR EURÍCO RABELO |  | MARACANÃ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
111 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PROFESSOR EURÍCO RABELO |  | MARACANÃ | MOD | PRJ 21 | 5 | VS400W | 5 | [7 empty] | PRJLED16 | 5 | LED150W | 5 | 5 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
112 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PROFESSOR EURÍCO RABELO |  | MARACANÃ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
113 | GR2 | AP 3.5 | 31RA | PROFESSOR PIRES SALGADO |  | JARDIM AMÉRICA | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
114 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA INÁCIO DE BULHÕES |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
115 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA INÁCIO DE BULHÕES |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
116 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JACUNDÁ |  | PADRE MIGUEL | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
117 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIA LUÍSA JACOBINA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
118 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | RUA MARIA LUÍSA JACOBINA |  | COSMOS | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
119 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA MARICÁ |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
120 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA MARICÁ |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
121 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | RUA MARICÁ |  | PRAÇA SECA | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
122 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SARGENTO ARLINDO SILVA |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
123 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SARGENTO ARLINDO SILVA |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PRJLED16 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
124 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SARGENTO ARLINDO SILVA |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PRJLED16 | 6 | LED150W | 6 | 6 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
125 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | SARGENTO ARLINDO SILVA |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 4 | VS400W | 4 | [7 empty] | PRJLED16 | 4 | LED150W | 4 | 4 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
126 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | TRAVESSA CÔNEGO NELSON |  | ENGENHO DE DENTRO | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
127 | GR1 | AP 1.1 | 3RA | VAN ERVEN |  | CATUMBI | IMP | [11 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
128 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | VIA EXPRESSA PRESIDENTE JOÃO GOULART |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
129 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | VIA EXPRESSA PRESIDENTE JOÃO GOULART |  | MARÉ | MOD | PRJ 21 | 3 | VS400W | 3 | [7 empty] | PRJLED16 | 3 | LED150W | 3 | 3 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
130 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | VOLTA GRANDE |  | DEL CASTILHO | MOD | PRJ 21 | 2 | VS400W | 2 | [7 empty] | PRJLED16 | 2 | LED150W | 2 | 2 | 0 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CONCLUÍDO
131 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PRJLED8 | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
132 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | QUARENTA E DOIS |  | SANTA CRUZ | MOD | PRJ 21 | 6 | VS400W | 6 | [7 empty] | PRJLED8 | 6 | LED350W | 6 | 6 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
133 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | AUVERNIA |  | TAUÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
134 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | AVENIDA BRASIL |  | ACARI | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
135 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | BARÃO DE ITAMBI |  | BOTAFOGO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
136 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | BARÃO DE SÃO FRANCISCO |  | ANDARAÍ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
137 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | DA GÁVEA |  | GÁVEA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | CONCLUÍDO
138 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | DO FIALHO |  | GLÓRIA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
139 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
140 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
141 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
142 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
143 | GR7 | AP 5.4 | 26RA | ESTRADA DO MAGARÇA |  | GUARATIBA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
144 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | FADEL FADEL |  | LEBLON | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
145 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | OTTO STUPAKOFF |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
146 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | PRIMEIRO DE MARÇO |  | CENTRO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | CONCLUÍDO
147 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | R. OTTO STUPAKOFF, 650 - VARGEM GRANDE |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
148 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | R. OTTO STUPAKOFF, 650 - VARGEM GRANDE RIO DE JANEIRO - RJ, |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
149 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA AQUIDABÃ |  | ENGENHO DE DENTRO | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
150 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA BRÁULIO CORDEIRO |  | JACARÉ | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
151 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DO COMÉRCIO |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | CONCLUÍDO
152 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DO COMÉRCIO |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | CONCLUÍDO
153 | GR1 | AP 2.2 | 8RA | RUA HERMES DE MATOSO |  | ALTO DA BOA VISTA | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
154 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | RUA OTTO STUPAKOFF, 9 |  | VARGEM GRANDE | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
155 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | SAINDO DA ESTR. VER. ALCEU DE CARVALHO |  | RECREIO DOS BANDEIRANTES | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
156 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | UM |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CONCLUÍDO
157 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | UM |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CONCLUÍDO
158 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | UM |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CONCLUÍDO
159 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | UM |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | CONCLUÍDO
160 | GR4 | AP 2.1 | 27RA | UM |  | ROCINHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 2 | LED70W | 2 | 2 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
161 | GR4 | AP 2.1 | 27RA | UM |  | ROCINHA | IMP | [11 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
162 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | VIEIRA FAZENDA |  | JACARÉ | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | CONCLUÍDO
163 | GR2 | AP 3.4 | 12RA | VOLTA GRANDE |  | DEL CASTILHO | MOD | LRJ 36 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ03 | 1 | LED70W | 1 | 1 | 0 | 14/02/2026 | 14/02/2026 | CONCLUÍDO
164 | GR1 | AP 1.1 | 7RA | ELEVADO PROFESSOR ENGENHEIRO RUFINO DE ALMEIDA PIZARRO |  | SÃO CRISTOVÃO | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
165 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ESTRADA CORONEL PEDRO CORRÊA |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | CONCLUÍDO
166 | GR7 | AP 5.2 | 18RA | IGUARAÇU |  | COSMOS | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | CONCLUÍDO
167 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | J |  | ACARI | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
168 | GR3 | AP 3.6 | 25RA | J |  | ACARI | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
169 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | PEREIRA ALVES |  | COCOTÁ | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
170 | GR6 | AP 5.2 | 18RA | TATUOCA |  | CAMPO GRANDE | MOD | LRJ37 | 1 | VS250W | 1 | [7 empty] | LEDRJ04 | 1 | LED100W | 1 | 1 | 0 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | CONCLUÍDO
171 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | SORIMA |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | CONCLUÍDO
172 | GR1 | AP 2.2 | 9RA | PROFESSOR EURÍCO RABELO |  | MARACANÃ | MOD | PRJ 21 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | PRJLED16 | 1 | LED150W | 1 | 1 | 0 | 01/02/2026 | 01/02/2026 | CONCLUÍDO
173 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ACESSO PARÀ O CONDOMÌNIO |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CONCLUÍDO
174 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ACESSO PARÀ O CONDOMÌNIO |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CONCLUÍDO
175 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | ACESSO PARÀ O CONDOMÌNIO |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CONCLUÍDO
176 | GR4 | AP 2.1 | 4RA | ÁLVARO RAMOS |  | BOTAFOGO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
177 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | ARMANDO ALMEIDA LIMA |  | VIDIGAL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
178 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | BACURUA |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
179 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | BENI |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
180 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | BENI |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
181 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | BERNA |  | JARDIM CARIOCA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
182 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
183 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
184 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
185 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
186 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
187 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | CONSTANÇA |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
188 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | DESCIDA PELO ZIG ZAG |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
189 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | DESCIDA PELO ZIG ZAG |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
190 | GR4 | AP 2.1 | 6RA | DOM HELDER CÂMARA |  | VIDIGAL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
191 | GR4 | AP 1.1 | 2RA | DO ROSÁRIO |  | CENTRO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CONCLUÍDO
192 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | DOS CAJUEIROS |  | SEPETIBA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
193 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | E |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | CONCLUÍDO
194 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | E |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
195 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | E |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
196 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | E |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
197 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | E |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
198 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
199 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
200 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
201 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
202 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
203 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | COCOTÁ | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
204 | GR5 | AP 4.1 | 16RA | LAMIN |  | PRAÇA SECA | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | CONCLUÍDO
205 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | LEONARDO SILVA CASTRO |  | BANGU | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | CONCLUÍDO
206 | GR5 | AP 4.2 | 24RA | LÚCIO COSTA |  | BARRA DA TIJUCA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 21/02/2026 | 21/02/2026 | CONCLUÍDO
207 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | MÁRIO CARPENTER |  | ABOLIÇÃO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | CONCLUÍDO
208 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | MENEZES CORTES |  | ENGENHO NOVO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
209 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ORÓS |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
210 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | ORÓS |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
211 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ |  | SAÚDE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
212 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ |  | SAÚDE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
213 | GR1 | AP 1.1 | 1RA | PRAÇA MAUÁ |  | SAÚDE | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
214 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | PROFESSOR FRIAS VILAR |  | JACARÉ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | CONCLUÍDO
215 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DO COMÉRCIO |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | CONCLUÍDO
216 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA DO COMÉRCIO |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | CONCLUÍDO
217 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JACUNDÁ |  | PADRE MIGUEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
218 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JACUNDÁ |  | PADRE MIGUEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
219 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA JACUNDÁ |  | PADRE MIGUEL | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
220 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
221 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA JOSÉ DE ALMEIDA BARRETO |  | PRAIA DA BANDEIRA | MOD | LRJ 35 | 2 | VS150W | 2 | [7 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | CONCLUÍDO
222 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA LUIZA REGADAS |  | BANCÁRIOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
223 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA LUIZA REGADAS |  | BANCÁRIOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
224 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA PAULO |  | PITANGUEIRAS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | CONCLUÍDO
225 | GR1 | AP 3.7 | 20RA | RUA RITA |  | PITANGUEIRAS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | CONCLUÍDO
226 | GR2 | AP 3.4 | 29RA | RUA SANTO AMARO |  | COMPLEXO DO ALEMÃO | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
227 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA SÃO FELIPE |  | RAMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
228 | GR2 | AP 3.1 | 10RA | RUA SÃO FELIPE |  | RAMOS | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | CONCLUÍDO
229 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA TATAJUBA |  | MARÉ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
230 | GR2 | AP 3.1 | 30RA | RUA TATAJUBA |  | MARÉ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | CONCLUÍDO
231 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA UNIAO AC EST DOS COQUEIROS |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
232 | GR2 | AP 3.2 | 28RA | RUA VIEIRA FAZENDA |  | JACAREZINHO | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | CONCLUÍDO
233 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA VINTE CJ JOAO SALDANHA BANGU I |  | PADRE MIGUEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 2 | LED50W | 2 | 2 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
234 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | RUA VINTE CJ JOAO SALDANHA BANGU I |  | PADRE MIGUEL | IMP | [11 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | CONCLUÍDO
235 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | RUA VITORIA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
236 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
237 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
238 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
239 | GR2 | AP 3.2 | 13RA | SINCORA |  | LINS DE VASCONCELOS | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | CONCLUÍDO
240 | GR6 | AP 5.1 | 17RA | TRAVESSA CENIRA CAMPOS |  | SENADOR CAMARÁ | MOD | LRJ 35 | 1 | VS150W | 1 | [7 empty] | LEDRJ02 | 1 | LED50W | 1 | 1 | 0 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | CONCLUÍDO
241 | GR7 | AP 5.3 | 19RA | FELIPE CARDOSO |  | SANTA CRUZ | MOD | LRJ 01 | 1 | VS400W | 1 | [7 empty] | LEDRJ06 | 1 | LED200W | 1 | 1 | 0 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | CONCLUÍDO
[23 empty] | 327 |  |  |  | CONCLUÍDO
CONCLUÍDO